## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-001-00087 | ECM 01, ECM 10, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-08 17:48 |  |  | 0.58159 | 687 | 5.08
CT741-WO-001-00015 | ECM 06, ECM 10, SHV 63 | 2022-07-08 20:37 |  |  | 0.012444 | 684 | 0.11
CT741-WO-001-00102 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 09:35 |  |  | 0.0035185 | 671 | 0.03
CT741-WO-001-00099 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 10:07 |  |  | 0.0041574 | 670 | 0.04
CT741-WO-001-00100 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 10:36 |  |  | 0.134 | 670 | 1.2
CT741-WO-001-00097 | ECM 06, ECM 10, ECM 11 | 2022-07-09 11:20 |  |  | 0.078426 | 669 | 0.7
CT741-WO-001-00022 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 13:24 |  |  | 0.0035185 | 667 | 0.03
CT741-WO-001-00106 | ECM 06, ECM 10, SHV 61 | 2022-07-09 14:04 |  |  | 0.023449 | 666 | 0.21
CT741-WO-001-00090 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-09 15:25 |  |  | 0.0041389 | 665 | 0.04
CT741-WO-001-00101 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 18:01 |  |  | 0.28944 | 662 | 2.62
CT741-WO-001-00105 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 18:25 |  |  | 0.0034769 | 662 | 0.03
CT741-WO-001-00098 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 21:10 |  |  | 0.0034815 | 659 | 0.03
CT741-WO-001-00025 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 21:34 |  |  | 0.0034861 | 659 | 0.03
CT741-WO-001-00094 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-11 14:53 |  |  | 0.0034815 | 618 | 0.03
CT741-WO-001-00104 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-11 15:51 |  |  | 0.0036389 | 617 | 0.04
CT741-WO-001-00095 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-11 18:39 |  |  | 0.0036528 | 614 | 0.04
CT741-MLP-001-00090 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-14 11:24 |  |  | 0.27744 | 549 | 3.03
CT741-MLP-001-00015 | ECM 14, SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-14 12:57 |  |  | 0.80981 | 548 | 8.87
CT741-MLP-001-00100 | ECM 02, SHV 61 | 2022-07-14 14:26 |  |  | 0.19387 | 546 | 2.13
CT741-MLP-001-00099 | ECM 01, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-14 19:38 |  |  | 0.36232 | 541 | 4.02
CT741-MLP-001-00102 | SHV 61, SHV 62, SHV 64 | 2022-07-14 20:00 |  |  | 0.38303 | 541 | 4.25
CT741-MLP-001-00104 | ECM 01, ECM 02, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-15 09:16 |  |  | 0.325 | 527 | 3.7
CT741-MLP-001-00097 | ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-15 11:00 |  |  | 0.15303 | 526 | 1.75
CT741-MLP-001-00105 | ECM 01, SHV 62, SHV 64 | 2022-07-15 15:51 |  |  | 0.23322 | 521 | 2.69
CT741-MLP-001-00098 | ECM 01, ECM 02, ECM 15 | 2022-07-15 18:46 |  |  | 0.36737 | 518 | 4.26
CT741-MLP-001-00103 | ECM 01, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 64 | 2022-07-16 08:53 |  |  | 0.41103 | 504 | 4.89
CT741-MLP-001-00096 | SHV 61, SHV 62, SHV 63 | 2022-07-16 09:07 |  |  | 0.68062 | 503 | 8.12
CT741-MLP-001-00106 | ECM 01, ECM 02 | 2022-07-16 09:27 |  |  | 0.28515 | 503 | 3.4
CT741-MLP-001-00025 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-16 14:22 |  |  | 0.38434 | 498 | 4.63
CT741-MLP-001-00094 | ECM 01, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-16 14:42 |  |  | 0.39881 | 498 | 4.8
CT741-MLP-001-00022 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-16 15:05 |  |  | 0.34847 | 497 | 4.21
CT741-MLP-001-00095 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-17 09:22 |  |  | 0.27583 | 479 | 3.46
CT741-MLP-001-00018 | ECM 01, ECM 02 | 2022-07-18 11:24 |  |  | 0.22149 | 453 | 2.93
CT741-MLP-001-00016 | ECM 06, ECM 10, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-18 15:38 |  |  | 0.37605 | 449 | 5.03
CT741-MLP-001-00053 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-18 16:12 |  |  | 0.28907 | 448 | 3.87
CT741-MLP-001-00081 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-18 17:05 |  |  | 0.354 | 447 | 4.75
CT741-MLP-001-00044 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-18 18:06 |  |  | 0.35878 | 446 | 4.83
CT741-MLP-001-00014 | ECM 01, ECM 14 | 2022-07-19 09:09 |  |  | 0.075 | 431 | 1.04
CT741-MLP-001-00075 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-19 13:01 |  |  | 0.24829 | 427 | 3.49
CT741-MLP-001-00045 | ECM 06, ECM 10, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-19 13:26 |  |  | 0.22708 | 427 | 3.19
CT741-MLP-001-00076 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-19 13:48 |  |  | 0.2696 | 427 | 3.79
CT741-MLP-001-00093 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 14:09 |  |  | 0.24181 | 426 | 3.41
CT741-MLP-001-00054 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 14:28 |  |  | 0.32618 | 426 | 4.59
CT741-MLP-001-00083 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-19 15:11 |  |  | 0.54254 | 425 | 7.66
CT741-MLP-001-00023 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 62 | 2022-07-19 16:36 |  |  | 0.21162 | 424 | 2.99
CT741-MLP-001-00092 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, SHV 63 | 2022-07-19 17:05 |  |  | 0.307 | 423 | 4.35
CT741-MLP-001-00046 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 17:38 |  |  | 0.29407 | 423 | 4.17
CT741-MLP-001-00048 | ECM 06, ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 19:20 |  |  | 0.2364 | 421 | 3.37
CT741-MLP-001-00043 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-20 13:17 |  |  | 0.27074 | 403 | 4.03
CT741-MLP-001-00008 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, ECM 15, SHV 61 | 2022-07-20 13:52 |  |  | 0.31397 | 403 | 4.67
CT741-MLP-001-00035 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-20 14:10 |  |  | 0.49369 | 402 | 7.37
CT741-MLP-001-00021 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-20 14:44 |  |  | 0.41267 | 402 | 6.16
CT741-MLP-001-00041 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, ECM 19, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-20 15:16 |  |  | 0.21227 | 401 | 3.18
CT741-MLP-001-00091 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-20 18:31 |  |  | 0.33169 | 398 | 5
CT741-MLP-001-00084 | ECM 10, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-20 19:04 |  |  | 0.35767 | 397 | 5.41
CT741-MLP-001-00007 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-21 09:07 |  |  | 0.19024 | 383 | 2.98
CT741-MLP-001-00001 | ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-21 09:24 |  |  | 0.117 | 383 | 1.83
CT741-MLP-001-00143 | ECM 06, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-22 15:33 |  |  | 0.42737 | 353 | 7.26
CT741-MLP-001-00039 | ECM 02, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-28 10:14 |  |  | 0.24345 | 214 | 6.83
CT741-MLP-001-00051 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-28 13:43 |  |  | 0.30175 | 211 | 8.58
CT741-MLP-001-00038 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-07-28 14:05 |  |  | 0.37261 | 210 | 10.65
CT741-MLP-001-00042 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 09:26 |  |  | 0.27641 | 191 | 8.68
CT741-MLP-001-00052 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 09:40 |  |  | 0.27121 | 191 | 8.52
CT741-MLP-001-00049 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 15:37 |  |  | 0.28874 | 185 | 9.36
CT741-MLP-001-00079 | ECM 02, ECM 10, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-29 16:40 |  |  | 0.70601 | 184 | 23.02
CT741-MLP-001-00028 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 17:35 |  |  | 0.24979 | 183 | 8.19
CT741-MLP-001-00036 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 08:39 |  |  | 0.29535 | 168 | 10.55
CT741-MLP-001-00085 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-30 08:40 |  |  | 0.17546 | 168 | 6.27
CT741-MLP-001-00027 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 09:07 |  |  | 0.25228 | 167 | 9.06
CT741-MLP-001-00047 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-30 09:58 |  |  | 0.3194 | 167 | 11.48
CT741-MLP-001-00020 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-30 14:04 |  |  | 0.24773 | 162 | 9.18
CT741-MLP-001-00050 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 14:09 |  |  | 0.25854 | 162 | 9.58
CT741-MLP-001-00089 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-30 15:12 |  |  | 0.28573 | 161 | 10.65
CT741-MLP-001-00026 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 15:33 |  |  | 0.23461 | 161 | 8.74
CT741-MLP-001-00037 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:18 |  |  | 0.27679 | 143 | 11.61
CT741-MLP-001-00019 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:26 |  |  | 0.31698 | 143 | 13.3
CT741-MLP-001-00082 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 18 | 2022-07-31 09:43 |  |  | 0.25819 | 143 | 10.83
CT741-MLP-001-00074 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:06 |  |  | 0.25394 | 138 | 11.04
CT741-MLP-001-00086 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 14:14 |  |  | 0.25348 | 138 | 11.02
CT741-MLP-001-00032 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:24 |  |  | 0.25912 | 138 | 11.27
CT741-MLP-001-00029 | ECM 19, ECM 22 | 2022-07-31 16:00 |  |  | 0.23811 | 136 | 10.5
CT741-MLP-001-00088 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-31 16:38 |  |  | 0.28069 | 136 | 12.38
CT741-MLP-001-00078 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-31 18:56 |  |  | 0.26142 | 134 | 11.71
CT741-MLP-001-00030 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 19:02 |  |  | 0.24028 | 133 | 10.84
CT741-MLP-001-00040 | ECM 11, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 19:13 |  |  | 0.25049 | 133 | 11.3
CT741-MLP-001-00080 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-01 09:01 |  |  | 0.22809 | 119 | 11.5
CT741-MLP-001-00003 | ECM 01, ECM 06, ECM 14 | 2022-08-01 09:11 |  |  | 0.34394 | 119 | 17.34
CT741-MLP-001-00013 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 09:29 |  |  | 0.24082 | 119 | 12.14
CT741-MLP-001-00011 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 10:34 |  |  | 0.2717 | 118 | 13.82
CT741-MLP-001-00142 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 11:41 |  |  | 0.31372 | 117 | 16.09
CT741-MLP-001-00131 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 14:29 |  |  | 0.24422 | 114 | 12.85
CT741-MLP-001-00114 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-01 14:52 |  |  | 0.29724 | 114 | 15.64
CT741-MLP-001-00129 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 15:05 |  |  | 0.23364 | 113 | 12.41
CT741-MLP-001-00124 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-01 18:56 |  |  | 0.24708 | 110 | 13.48
CT741-MLP-001-00132 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 19:05 |  |  | 0.25071 | 109 | 13.8
CT741-MLP-001-00140 | ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 19:11 |  |  | 0.17014 | 109 | 9.37
CT741-MLP-001-00061 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-02 08:59 |  |  | 0.24618 | 96 | 15.39
CT741-MLP-001-00128 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:06 |  |  | 0.3344 | 95 | 21.12
CT741-MLP-001-00070 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 09:13 |  |  | 0.19945 | 95 | 12.6
CT741-MLP-001-00006 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-02 09:44 |  |  | 0.55656 | 95 | 35.15
CT741-MLP-001-00117 | ECM 01, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:50 |  |  | 0.26943 | 95 | 17.02
CT741-MLP-001-00058 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 14:23 |  |  | 0.25389 | 90 | 16.93
CT741-MLP-001-00123 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 14:28 |  |  | 0.27556 | 90 | 18.37
CT741-MLP-001-00122 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 14:52 |  |  | 0.19878 | 90 | 13.25
CT741-MLP-001-00059 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 17:46 |  |  | 0.26501 | 87 | 18.28
CT741-MLP-001-00138 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 18:58 |  |  | 0.17914 | 86 | 12.5
CT741-MLP-001-00127 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 08:30 |  |  | 0.1078 | 72 | 8.98
CT741-MLP-001-00034 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 09:12 |  |  | 0.17809 | 71 | 15.05
CT741-MLP-001-00112 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 09:30 |  |  | 0.10575 | 71 | 8.94
CT741-MLP-001-00109 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 10:28 |  |  | 0.28022 | 70 | 24.02
CT741-MLP-001-00010 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 13:57 |  |  | 0.24686 | 67 | 22.11
CT741-MLP-001-00125 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 15:08 |  |  | 0.2469 | 65 | 22.79
CT741-MLP-001-00017 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 18:33 |  |  | 0.23618 | 62 | 22.86
CT741-MLP-001-00139 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 18:56 |  |  | 0.23149 | 62 | 22.4
CT741-MLP-001-00060 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 19:12 |  |  | 0.28434 | 61 | 27.97
CT741-MLP-001-00120 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 19:33 |  |  | 0.25782 | 61 | 25.36
CT741-MLP-001-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 09:06 |  |  | 0.10688 | 47 | 13.64
CT741-MLP-001-00113 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 09:25 |  |  | 0.2356 | 47 | 30.08
CT741-MLP-001-00009 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-04 09:54 |  |  | 0.062995 | 47 | 8.04
CT741-MLP-001-00066 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-04 09:58 |  |  | 0.21696 | 47 | 27.7
CT741-MLP-001-00067 | SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 13:31 |  |  | 0.23963 | 43 | 33.44
CT741-MLP-001-00002 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 13:34 |  |  | 0.24712 | 43 | 34.48
CT741-MLP-001-00111 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 18:19 |  |  | 0.23456 | 38 | 37.04
CT741-MLP-001-00012 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 09:22 |  |  | 0.10606 | 23 | 27.67
CT741-MLP-001-00118 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 09:56 |  |  | 0.32176 | 23 | 83.94
CT747-WO-001-00001 | ECM 02 | 2022-08-05 10:42 |  |  | 0.42639 | 22 | 116.29
CT741-MLP-001-00063 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 0.17133 | 22 | 46.73
CT741-MLP-001-00057 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:51 |  |  | 0.20375 | 22 | 55.57
CT741-MLP-001-00121 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:56 |  |  | 0.26193 | 22 | 71.43
CT741-MLP-001-00065 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 13:56 |  |  | 0.17686 | 19 | 55.85
CT741-MLP-001-00119 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 14:50 |  |  | 0.24966 | 18 | 83.22
CT741-MLP-001-00134 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-05 15:03 |  |  | 0.25418 | 17 | 89.71
CT741-MLP-001-00068 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 15:10 |  |  | 0.25794 | 17 | 91.04
CT741-MLP-001-00031 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-05 16:13 |  |  | 0.26066 | 16 | 97.75
CT741-MLP-001-00135 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 19:18 |  |  | 0.28652 | 13 | 132.24

## Summary Machine Arc On
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 01 | 215 | 7.52 | 62.68 % | 215 | 4.4 | 36.63 %
ECM 02 | 1352 | 1.03 | 8.59 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 06 | 236 | 7.67 | 63.88 % | 236 | 4.58 | 38.19 %
ECM 10 | 295 | 0.93 | 7.75 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 11 | 172,582 | 6.09 | 50.72 % | 172 | 7.69 | 64.10 %
ECM 14 | 175,709 | 5.99 | 49.88 % | 175,709 | 6.67 | 55.61 %
ECM 15 | 206,245 | 3.99 | 33.28 % | 206,245 | 8.59 | 71.55 %
ECM 18 | 113,509 | 4.59 | 38.22 % | 509 | 8.99 | 74.91 %
ECM 19 | 113 | 7.59 | 63.24 % | 509 | 4.13 | 34.38 %
ECM 22 | 236,245 | 7.59 | 63.26 % | 236 | 3.93 | 32.76 %
SHV 61 | 408 | 4.31 | 35.89 % | 474 | 8.53 | 71.10 %
SHV 62 | - | 0 | 0.00 % | 582 | 7.28 | 60.69 %
SHV 63 | 408,474 | 7.69 | 64.11 % | 474 | 7.1 | 59.15 %
SHV 64 | 286,343 | 7.75 | 64.59 % | 343 | 6.58 | 54.81 %
Average | - | 5.6 | 46.62 % | - | 6.54 | 54.49 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9