## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-01
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-001-00011 | ECM 15, ECM 26, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 10:34 |  |  | 75.105 | 741.45 | 10.13
CT741-MLP-001-00142 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 11:41 |  |  | 18.8231 | 740.32 | 2.54
CT741-MLP-001-00131 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 14:29 |  |  | 14.6531 | 737.52 | 1.99
CT741-MLP-001-00114 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-01 14:52 |  |  | 17.8344 | 737.15 | 2.42
CT741-MLP-001-00129 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 15:05 |  |  | 14.0183 | 736.93 | 1.9
CT741-MLP-001-00124 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-01 18:56 |  |  | 14.825 | 733.07 | 2.02
CT741-MLP-001-00132 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 19:05 |  |  | 15.0425 | 732.93 | 2.05
CT741-MLP-001-00140 | ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 19:11 |  |  | 10.2083 | 732.82 | 1.39
CT741-MLP-001-00061 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-02 08:59 |  |  | 14.7708 | 719.02 | 2.05
CT741-MLP-001-00128 | ECM 11, ECM 14, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:06 |  |  | 24.6872 | 718.9 | 3.43
CT741-MLP-001-00070 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 09:13 |  |  | 11.9669 | 718.8 | 1.66
CT741-MLP-001-00006 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-02 09:44 |  |  | 33.3939 | 718.28 | 4.65
CT741-MLP-001-00117 | ECM 01, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:50 |  |  | 16.1658 | 718.18 | 2.25
CT741-MLP-001-00058 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, ECM 15, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 14:23 |  |  | 22.7303 | 713.63 | 3.19
CT741-MLP-001-00123 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 14:28 |  |  | 16.5333 | 713.53 | 2.32
CT741-MLP-001-00122 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 14:52 |  |  | 11.9267 | 713.15 | 1.67
CT741-MLP-001-00059 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 17:46 |  |  | 15.9008 | 710.25 | 2.24
CT741-MLP-001-00138 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 18:58 |  |  | 10.7483 | 709.03 | 1.52
CT741-MLP-001-00127 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 08:30 |  |  | 6.4678 | 695.52 | 0.93
CT741-MLP-001-00034 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 09:12 |  |  | 10.6856 | 694.82 | 1.54
CT741-MLP-001-00112 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 09:30 |  |  | 14.1639 | 694.52 | 2.04
CT741-MLP-001-00109 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18, ECM 26 | 2022-08-03 10:28 |  |  | 56.1069 | 693.53 | 8.09
CT741-MLP-001-00010 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 13:57 |  |  | 14.8117 | 690.07 | 2.15
CT741-MLP-001-00125 | ECM 11, ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 15:08 |  |  | 20.3522 | 688.88 | 2.95
CT741-MLP-001-00017 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 18:33 |  |  | 14.1706 | 685.45 | 2.07
CT741-MLP-001-00139 | ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 18:56 |  |  | 17.24 | 685.08 | 2.52
CT741-MLP-001-00060 | ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 19:12 |  |  | 23.6092 | 684.82 | 3.45
CT741-MLP-001-00120 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 19:33 |  |  | 15.4694 | 684.47 | 2.26
CT741-MLP-001-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 09:06 |  |  | 6.4131 | 670.92 | 0.96
CT741-MLP-001-00113 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 09:25 |  |  | 14.1361 | 670.6 | 2.11
CT741-MLP-001-00009 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-04 09:54 |  |  | 3.7797 | 670.1 | 0.56
CT741-MLP-001-00066 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-04 09:58 |  |  | 16.5286 | 670.03 | 2.47
CT741-MLP-001-00067 | SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 13:31 |  |  | 14.4181 | 666.48 | 2.16
CT741-MLP-001-00002 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 13:34 |  |  | 14.8275 | 666.43 | 2.22
CT741-MLP-001-00111 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 18:19 |  |  | 20.0133 | 661.68 | 3.02
CT741-MLP-001-00012 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 09:22 |  |  | 6.3636 | 646.63 | 0.98
CT741-MLP-001-00118 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 09:56 |  |  | 19.3058 | 646.08 | 2.99
CT741-MLP-001-00063 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 12.2525 | 645.3 | 1.9
CT741-MLP-001-00057 | ECM 11, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:51 |  |  | 15.5839 | 645.17 | 2.42
CT741-MLP-001-00121 | ECM 15, ECM 18, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:56 |  |  | 19.8753 | 645.07 | 3.08
CT741-MLP-001-00065 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 13:56 |  |  | 10.6383 | 642.08 | 1.66
CT741-MLP-001-00119 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 14:50 |  |  | 14.9886 | 641.18 | 2.34
CT741-MLP-001-00134 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-05 15:03 |  |  | 15.2506 | 640.97 | 2.38
CT741-MLP-001-00068 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 15:10 |  |  | 15.4761 | 640.83 | 2.42
CT741-MLP-001-00031 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-05 16:13 |  |  | 15.6397 | 639.8 | 2.44
CT741-MLP-001-00135 | ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 19:18 |  |  | 20.8856 | 636.7 | 3.28
CT741-MLP-001-00108 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-06 08:28 |  |  | 13.3794 | 623.53 | 2.15
CT741-MLP-001-00062 | ECM 11, ECM 14, ECM 18 | 2022-08-06 09:12 |  |  | 14.1317 | 622.8 | 2.27
CT741-MLP-001-00072 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-06 09:36 |  |  | 15.0467 | 622.42 | 2.42
CT741-MLP-001-00133 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 09:46 |  |  | 22.0333 | 622.25 | 3.54
CT741-MLP-001-00107 | ECM 19, ECM 22, SHV 61 | 2022-08-06 13:21 |  |  | 15.6953 | 618.67 | 2.54
CT741-MLP-001-00137 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 14:19 |  |  | 21.9689 | 617.7 | 3.56
CT741-MLP-001-00069 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 15:50 |  |  | 15.9694 | 616.18 | 2.59
CT741-MLP-001-00115 | ECM 01, ECM 06, SHV 64 | 2022-08-06 16:09 |  |  | 17.2217 | 615.87 | 2.8
CT741-MLP-001-00056 | ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:29 |  |  | 14.9469 | 599.53 | 2.49
CT741-MLP-001-00005 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:37 |  |  | 15.1022 | 599.4 | 2.52
CT741-MLP-001-00110 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 08:50 |  |  | 6.8319 | 599.17 | 1.14
CT741-MLP-001-00145 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:56 |  |  | 20.9322 | 599.08 | 3.49
CT741-MLP-004-00001 | ECM 15 | 2022-08-07 09:28 |  |  | 3.1367 | 598.53 | 0.52
CT741-MLP-004-00002 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 13:49 |  |  | 15.7308 | 594.2 | 2.65
CT741-MLP-001-00033 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-07 14:01 |  |  | 15.9147 | 593.98 | 2.68
CT741-MLP-002-00001 | ECM 01, ECM 06, ECM 19 | 2022-08-07 14:54 |  |  | 23.3183 | 593.12 | 3.93
CT741-MLP-002-00002 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-07 16:41 |  |  | 25.0578 | 591.33 | 4.24
CT741-MLP-002-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-08 09:11 |  |  | 17.6719 | 574.83 | 3.07
CT741-MLP-002-00003 | ECM 11, ECM 15, ECM 18, SHV 64 | 2022-08-08 13:15 |  |  | 37.8394 | 570.75 | 6.63
CT741-MLP-001-00130 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 09:18 |  |  | 17.0458 | 550.72 | 3.1
CT741-MLP-001-00116 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-09 09:21 |  |  | 6.8122 | 550.65 | 1.24
CT741-MLP-001-00064 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-09 10:50 |  |  | 18.4081 | 549.18 | 3.35
CT741-MLP-001-00071 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-09 14:20 |  |  | 24.7175 | 545.68 | 4.53
CT741-MLP-001-00136 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 14:29 |  |  | 15.8961 | 545.53 | 2.91
CT741-MLP-001-00126 | ECM 15, ECM 19 | 2022-08-11 09:32 |  |  | 7.3042 | 502.47 | 1.45
CT747-WO-004-00001 | SHV 63 | 2022-08-18 22:48 | 2022-08-19 01:48 | 3.98 | 4.3058 | 321.2 | 1.34
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 28.2361 | 186.8 | 15.12
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 184.55 | 34.92

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-01
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 01 | 113 | 0.13 | 1.12 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 06 | 113 | 0.12 | 1.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 15 | 245 | 3.93 | 32.74 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 19 | 113 | 3.03 | 25.21 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 64 | 113,175 | 3.07 | 25.59 % | - | 0 | 0.00 %
Average | - | 2.06 | 17.13 % | - | 0 | 0.00 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-01
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9