## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-02
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-001-00061 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-02 08:59 |  |  | 14.7708 | 743.02 | 1.99
CT741-MLP-001-00128 | ECM 11, ECM 14, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:06 |  |  | 24.6872 | 742.9 | 3.32
CT741-MLP-001-00070 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 09:13 |  |  | 11.9669 | 742.8 | 1.61
CT741-MLP-001-00006 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-02 09:44 |  |  | 33.3939 | 742.28 | 4.5
CT741-MLP-001-00117 | ECM 01, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:50 |  |  | 16.1658 | 742.18 | 2.18
CT741-MLP-001-00058 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, ECM 15, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 14:23 |  |  | 22.7303 | 737.63 | 3.08
CT741-MLP-001-00123 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 14:28 |  |  | 16.5333 | 737.53 | 2.24
CT741-MLP-001-00122 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 14:52 |  |  | 11.9267 | 737.15 | 1.62
CT741-MLP-001-00059 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 17:46 |  |  | 15.9008 | 734.25 | 2.17
CT741-MLP-001-00138 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 18:58 |  |  | 10.7483 | 733.03 | 1.47
CT741-MLP-001-00127 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 08:30 |  |  | 6.4678 | 719.52 | 0.9
CT741-MLP-001-00034 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 09:12 |  |  | 10.6856 | 718.82 | 1.49
CT741-MLP-001-00112 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 09:30 |  |  | 14.1639 | 718.52 | 1.97
CT741-MLP-001-00109 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18, ECM 26 | 2022-08-03 10:28 |  |  | 56.1069 | 717.53 | 7.82
CT741-MLP-001-00010 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 13:57 |  |  | 14.8117 | 714.07 | 2.07
CT741-MLP-001-00125 | ECM 11, ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 15:08 |  |  | 20.3522 | 712.88 | 2.85
CT741-MLP-001-00017 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 18:33 |  |  | 14.1706 | 709.45 | 2
CT741-MLP-001-00139 | ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 18:56 |  |  | 17.24 | 709.08 | 2.43
CT741-MLP-001-00060 | ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 19:12 |  |  | 23.6092 | 708.82 | 3.33
CT741-MLP-001-00120 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 19:33 |  |  | 15.4694 | 708.47 | 2.18
CT741-MLP-001-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 09:06 |  |  | 6.4131 | 694.92 | 0.92
CT741-MLP-001-00113 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 09:25 |  |  | 14.1361 | 694.6 | 2.04
CT741-MLP-001-00009 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-04 09:54 |  |  | 3.7797 | 694.1 | 0.54
CT741-MLP-001-00066 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-04 09:58 |  |  | 16.5286 | 694.03 | 2.38
CT741-MLP-001-00067 | SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 13:31 |  |  | 14.4181 | 690.48 | 2.09
CT741-MLP-001-00002 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 13:34 |  |  | 14.8275 | 690.43 | 2.15
CT741-MLP-001-00111 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 18:19 |  |  | 20.0133 | 685.68 | 2.92
CT741-MLP-001-00012 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 09:22 |  |  | 6.3636 | 670.63 | 0.95
CT741-MLP-001-00118 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 09:56 |  |  | 19.3058 | 670.08 | 2.88
CT741-MLP-001-00063 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 12.2525 | 669.3 | 1.83
CT741-MLP-001-00057 | ECM 11, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:51 |  |  | 15.5839 | 669.17 | 2.33
CT741-MLP-001-00121 | ECM 15, ECM 18, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:56 |  |  | 19.8753 | 669.07 | 2.97
CT741-MLP-001-00065 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 13:56 |  |  | 10.6383 | 666.08 | 1.6
CT741-MLP-001-00119 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 14:50 |  |  | 14.9886 | 665.18 | 2.25
CT741-MLP-001-00134 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-05 15:03 |  |  | 15.2506 | 664.97 | 2.29
CT741-MLP-001-00068 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 15:10 |  |  | 15.4761 | 664.83 | 2.33
CT741-MLP-001-00031 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-05 16:13 |  |  | 15.6397 | 663.8 | 2.36
CT741-MLP-001-00135 | ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 19:18 |  |  | 20.8856 | 660.7 | 3.16
CT741-MLP-001-00108 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-06 08:28 |  |  | 13.3794 | 647.53 | 2.07
CT741-MLP-001-00062 | ECM 11, ECM 14, ECM 18 | 2022-08-06 09:12 |  |  | 14.1317 | 646.8 | 2.18
CT741-MLP-001-00072 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-06 09:36 |  |  | 15.0467 | 646.42 | 2.33
CT741-MLP-001-00133 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 09:46 |  |  | 22.0333 | 646.25 | 3.41
CT741-MLP-001-00107 | ECM 19, ECM 22, SHV 61 | 2022-08-06 13:21 |  |  | 15.6953 | 642.67 | 2.44
CT741-MLP-001-00137 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 14:19 |  |  | 21.9689 | 641.7 | 3.42
CT741-MLP-001-00069 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 15:50 |  |  | 15.9694 | 640.18 | 2.49
CT741-MLP-001-00115 | ECM 01, ECM 06, SHV 64 | 2022-08-06 16:09 |  |  | 17.2217 | 639.87 | 2.69
CT741-MLP-001-00056 | ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:29 |  |  | 14.9469 | 623.53 | 2.4
CT741-MLP-001-00005 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:37 |  |  | 15.1022 | 623.4 | 2.42
CT741-MLP-001-00110 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 08:50 |  |  | 6.8319 | 623.17 | 1.1
CT741-MLP-001-00145 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:56 |  |  | 20.9322 | 623.08 | 3.36
CT741-MLP-004-00001 | ECM 15 | 2022-08-07 09:28 |  |  | 3.1367 | 622.53 | 0.5
CT741-MLP-004-00002 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 13:49 |  |  | 15.7308 | 618.2 | 2.54
CT741-MLP-001-00033 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-07 14:01 |  |  | 15.9147 | 617.98 | 2.58
CT741-MLP-002-00001 | ECM 01, ECM 06, ECM 19 | 2022-08-07 14:54 |  |  | 23.3183 | 617.12 | 3.78
CT741-MLP-002-00002 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-07 16:41 |  |  | 25.0578 | 615.33 | 4.07
CT741-MLP-002-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-08 09:11 |  |  | 17.6719 | 598.83 | 2.95
CT741-MLP-002-00003 | ECM 11, ECM 15, ECM 18, SHV 64 | 2022-08-08 13:15 |  |  | 37.8394 | 594.75 | 6.36
CT741-MLP-001-00130 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 09:18 |  |  | 17.0458 | 574.72 | 2.97
CT741-MLP-001-00116 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-09 09:21 |  |  | 6.8122 | 574.65 | 1.19
CT741-MLP-001-00064 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-09 10:50 |  |  | 18.4081 | 573.18 | 3.21
CT741-MLP-001-00071 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-09 14:20 |  |  | 24.7175 | 569.68 | 4.34
CT741-MLP-001-00136 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 14:29 |  |  | 15.8961 | 569.53 | 2.79
CT741-MLP-001-00126 | ECM 15, ECM 19 | 2022-08-11 09:32 |  |  | 7.3042 | 526.47 | 1.39
CT747-WO-004-00001 | SHV 63 | 2022-08-18 22:48 | 2022-08-19 01:48 | 3.98 | 4.3058 | 345.2 | 1.25
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 28.2361 | 210.8 | 13.4
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 208.55 | 30.9
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 0.11944 | 21.65 | 0.55

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-02
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 01 | 113 | 0.12 | 0.98 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 06 | 245 | 0.12 | 1.00 % | - | 0 | 0.00 %
Average | - | 0.12 | 0.99 % | - | 0 | 0.00 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-02
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9