## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-10-04
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 603.05 | 29.87
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 597.25 | 1.22
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 18.3425 | 590.98 | 3.1
CT731-WO-157-00032 | ECM 18, SHV 61 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 5.5094 | 585.92 | 0.94
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 7.8603 | 581.2 | 1.35
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 22.6806 | 581.08 | 3.9
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 9.35 | 522.52 | 1.79
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 9.2578 | 514.42 | 1.8
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.8278 | 513.75 | 0.36
CT731-WO-017-00066 | SHV 62 | 2022-09-13 09:30 |  |  | 11.0458 | 502.5 | 2.2
CT731-WO-017-00040 | ECM 19 | 2022-09-13 10:19 |  |  | 12.1606 | 501.68 | 2.42
CT731-WO-017-00045 | SHV 63 | 2022-09-13 12:41 |  |  | 12.1339 | 499.32 | 2.43
CT731-WO-017-00037 | ECM 18 | 2022-09-13 13:12 |  |  | 10.8331 | 498.82 | 2.17
CT731-WO-017-00002 | ECM 15 | 2022-09-14 06:52 |  |  | 11.0247 | 481.15 | 2.29
CT731-WO-017-00024 | ECM 11 | 2022-09-14 08:25 |  |  | 10.6214 | 479.6 | 2.21
CT731-WO-017-00012 | ECM 19 | 2022-09-14 08:50 |  |  | 8.0158 | 479.18 | 1.67
CT731-WO-017-00026 | SHV 61 | 2022-09-14 09:37 |  |  | 11.0411 | 478.4 | 2.31
CT731-WO-017-00033 | ECM 18 | 2022-09-14 09:43 |  |  | 10.3958 | 478.3 | 2.17
CT731-WO-383-00002 | ECM 23, SHV 64 | 2022-09-14 13:40 |  |  | 2.0453 | 474.33 | 0.43
CT731-WO-293-00030 | SHV 64 | 2022-09-15 01:38 |  |  | 32.8786 | 462.38 | 7.11
CT731-WO-157-00029 | ECM 26 | 2022-09-15 02:36 |  |  | 6.3006 | 461.42 | 1.37
CT731-WO-307-00001 | ECM 23 | 2022-09-15 06:15 |  |  | 0.42278 | 457.75 | 0.09
CT731-WO-017-00010 | ECM 22 | 2022-09-15 14:58 |  |  | 3.1553 | 449.05 | 0.7
CT731-WO-045-00003 | ECM 19 | 2022-09-15 15:02 |  |  | 8.1331 | 448.98 | 1.81
CT731-WO-200-00004 | ECM 18 | 2022-09-15 18:54 |  |  | 0.4575 | 445.12 | 0.1
CT731-WO-307-00002 | ECM 23 | 2022-09-15 21:15 |  |  | 0.63611 | 442.75 | 0.14
CA032-WO-72-002A | SHV 62 | 2022-09-15 21:44 | 2022-09-25 10:44 | 229.56 | 10.4889 | 442.27 | 2.37
CT731-WO-200-00002 | ECM 18 | 2022-09-15 22:33 |  |  | 0.44194 | 441.47 | 0.1
CT731-WO-199-00026 | ECM 23 | 2022-09-15 23:38 |  |  | 1.2319 | 440.38 | 0.28
CT731-WO-199-00032 | ECM 18 | 2022-09-16 00:11 |  |  | 0.68028 | 439.82 | 0.15
CT731-WO-162-00026 | SHV 63 | 2022-09-16 01:43 |  |  | 16.11 | 438.3 | 3.68
CT731-WO-162-00002 | ECM 22 | 2022-09-16 02:32 |  |  | 17.0292 | 437.48 | 3.89
CT731-WO-199-00010 | ECM 18 | 2022-09-16 03:13 |  |  | 1.2714 | 436.78 | 0.29
CT731-WO-199-00031 | ECM 23 | 2022-09-16 03:54 |  |  | 0.66139 | 436.1 | 0.15
CT731-WO-292-00045 | SHV 61 | 2022-09-16 05:31 |  |  | 18.9839 | 434.5 | 4.37
CT731-WO-064-00001 | ECM 18 | 2022-09-16 07:12 |  |  | 6.2764 | 432.8 | 1.45
CT731-WO-064-00004 | ECM 19 | 2022-09-16 08:36 |  |  | 7.8442 | 431.42 | 1.82
CT731-WO-162-00025 | ECM 15 | 2022-09-16 17:23 |  |  | 16.7319 | 422.63 | 3.96
CT731-WO-382-00010 | ECM 18 | 2022-09-17 01:35 |  |  | 1.5753 | 414.43 | 0.38
CT731-WO-382-00006 | ECM 18 | 2022-09-17 04:35 |  |  | 1.5556 | 411.43 | 0.38
CT731-WO-064-00003 | ECM 19 | 2022-09-17 05:31 |  |  | 7.5289 | 410.48 | 1.83
CT731-WO-292-00032 | SHV 62 | 2022-09-19 08:48 |  |  | 38.4625 | 359.22 | 10.71
CT731-WO-293-00012 | SHV 64 | 2022-09-19 09:08 |  |  | 33.7036 | 358.87 | 9.39
CT731-WO-382-00011 | ECM 18 | 2022-09-19 11:38 |  |  | 1.5047 | 356.38 | 0.42
CT731-WO-157-00034 | ECM 14 | 2022-09-19 14:29 |  |  | 14.2406 | 353.52 | 4.03
CT731-WO-382-00005 | ECM 18 | 2022-09-19 16:38 |  |  | 1.5369 | 351.38 | 0.44
CT731-WO-382-00004 | ECM 11 | 2022-09-19 18:17 |  |  | 1.9008 | 349.73 | 0.54
CT731-WO-382-00008 | ECM 18 | 2022-09-19 20:40 |  |  | 1.5275 | 347.33 | 0.44
CT731-WO-173-00005 | ECM 19 | 2022-09-19 23:08 |  |  | 4.8369 | 344.87 | 1.4
CT731-WO-162-00022 | ECM 22 | 2022-09-20 01:19 |  |  | 16.8133 | 342.7 | 4.91
CT731-WO-379-00001 | ECM 18 | 2022-09-20 01:31 |  |  | 0.80722 | 342.5 | 0.24
CT731-WO-382-00009 | ECM 23 | 2022-09-20 01:45 |  |  | 2.1767 | 342.27 | 0.64
CT731-WO-173-00008 | ECM 11 | 2022-09-20 01:53 |  |  | 1.9283 | 342.12 | 0.56
CT731-WO-382-00007 | ECM 18 | 2022-09-20 04:31 |  |  | 1.6181 | 339.5 | 0.48
CT731-WO-292-00035 | ECM 19 | 2022-09-20 09:10 |  |  | 19.5744 | 334.85 | 5.85
CT731-WO-292-00034 | SHV 62 | 2022-09-20 09:56 |  |  | 15.3725 | 334.08 | 4.6
CT731-WO-292-00044 | ECM 11 | 2022-09-20 13:34 |  |  | 14.5181 | 330.45 | 4.39
CT731-WO-292-00043 | ECM 14 | 2022-09-20 13:40 |  |  | 27.9003 | 330.35 | 8.45
CT731-WO-292-00041 | ECM 15 | 2022-09-20 15:35 |  |  | 20.3831 | 328.43 | 6.21
CT731-WO-292-00042 | ECM 23 | 2022-09-21 04:47 |  |  | 24.4386 | 315.22 | 7.75
CT731-WO-331-00008 | SHV 63 | 2022-09-21 21:02 |  |  | 9.0767 | 298.97 | 3.04
CT731-WO-345-00002 | ECM 11 | 2022-09-22 03:32 |  |  | 10.5767 | 292.47 | 3.62
CT731-WO-503-00003 | ECM 19 | 2022-09-22 11:03 |  |  | 0.53111 | 284.95 | 0.19
CT731-WO-503-00016 | ECM 18 | 2022-09-22 13:11 |  |  | 0.46167 | 282.82 | 0.16
CT731-WO-584-00003 | ECM 11 | 2022-09-22 13:39 |  |  | 0.67722 | 282.35 | 0.24
CT731-WO-503-00018 | ECM 26 | 2022-09-22 15:05 |  |  | 0.43167 | 280.92 | 0.15
CT731-WO-567-00012 | ECM 19 | 2022-09-22 16:17 |  |  | 0.58917 | 279.72 | 0.21
CT731-WO-503-00017 | ECM 26 | 2022-09-22 17:13 |  |  | 0.40167 | 278.78 | 0.14
CT731-WO-567-00001 | ECM 18 | 2022-09-22 20:59 |  |  | 0.43972 | 275.02 | 0.16
CT731-WO-503-00014 | ECM 11 | 2022-09-22 21:17 |  |  | 0.42417 | 274.73 | 0.15
CT731-WO-503-00015 | ECM 11 | 2022-09-22 23:09 |  |  | 0.47028 | 272.85 | 0.17
CT731-WO-292-00030 | ECM 18 | 2022-09-23 02:52 |  |  | 3.9314 | 269.15 | 1.46
CT731-WO-503-00008 | ECM 11 | 2022-09-23 05:19 |  |  | 0.46528 | 266.68 | 0.17
CT772-WO-217-00024 | SHV 61 | 2022-09-26 23:13 |  |  | 7.9492 | 176.78 | 4.5
CT772-WO-217-00021 | ECM 15 | 2022-09-27 00:47 |  |  | 8.6919 | 175.22 | 4.96
CT772-WO-217-00022 | ECM 15 | 2022-09-27 04:09 |  |  | 2.3094 | 171.85 | 1.34
CT772-WO-217-00025 | SHV 63 | 2022-09-27 04:38 |  |  | 6.8919 | 171.38 | 4.02
CT772-WO-217-00023 | SHV 61 | 2022-09-27 05:23 |  |  | 3.8153 | 170.62 | 2.24
CT772-WO-343-00004 | ECM 22 | 2022-09-27 12:13 |  |  | 4.1644 | 163.8 | 2.54
CT772-WO-066-00022 | SHV 61 | 2022-09-27 18:34 |  |  | 4.4303 | 157.45 | 2.81
CT772-WO-066-00020 | SHV 63 | 2022-09-27 20:00 |  |  | 4.8939 | 156 | 3.14
CT772-WO-066-00019 | SHV 63 | 2022-09-27 22:40 |  |  | 6.0908 | 153.33 | 3.97
CT772-WO-020-00033 | ECM 15 | 2022-09-28 03:28 |  |  | 6.9631 | 148.55 | 4.69
CT731-WO-110-00001 | SHV 62 | 2022-09-28 04:33 |  |  | 47.1069 | 147.45 | 31.95
CT772-WO-181-00024 | ECM 19 | 2022-09-28 08:45 |  |  | 8.1003 | 143.27 | 5.65
CT772-WO-023-00050 | ECM 22 | 2022-09-28 09:25 |  |  | 5.8817 | 142.6 | 4.13
CT772-WO-181-00074 | SHV 61 | 2022-09-28 12:45 |  |  | 9.0683 | 139.25 | 6.51
CT772-WO-343-00027 | ECM 15 | 2022-09-28 12:56 |  |  | 1.7647 | 139.08 | 1.27
CT772-WO-023-00041 | ECM 23 | 2022-09-28 13:58 |  |  | 6.9683 | 138.03 | 5.05
CT772-WO-037-00087 | ECM 14 | 2022-09-28 15:44 |  |  | 6.0006 | 136.27 | 4.4
CT772-WO-037-00085 | ECM 18 | 2022-09-28 16:24 |  |  | 5.57 | 135.6 | 4.11
CT000-MP-00-TESTING | ECM 11 | 2022-09-28 19:22 |  |  | 229.3864 | 132.65 | 172.94
CT772-WO-037-00084 | ECM 18 | 2022-09-28 20:49 |  |  | 1.1289 | 131.18 | 0.86
CT772-WO-182-00008 | ECM 23 | 2022-09-28 23:54 |  |  | 1.6069 | 128.1 | 1.25
CT772-WO-037-00049 | ECM 19 | 2022-09-29 01:38 |  |  | 5.7206 | 126.38 | 4.53
CT772-WO-181-00075 | SHV 61 | 2022-09-29 01:44 |  |  | 0.70861 | 126.27 | 0.56
CT772-WO-037-00048 | ECM 18 | 2022-09-29 02:07 |  |  | 6.1478 | 125.9 | 4.88
CT772-WO-195-00001 | ECM 26 | 2022-09-29 02:13 |  |  | 5.3606 | 125.78 | 4.26
CT772-WO-037-00050 | ECM 19 | 2022-09-29 05:01 |  |  | 0.96417 | 122.98 | 0.78
CT731-WO-563-00006 | ECM 11 | 2022-09-29 05:25 |  |  | 11.8331 | 122.58 | 9.65
CT772-WO-037-00047 | ECM 18 | 2022-09-29 06:10 |  |  | 0.82278 | 121.83 | 0.68
CT772-WO-037-00071 | ECM 14 | 2022-09-29 07:28 |  |  | 5.7231 | 120.53 | 4.75
CT772-WO-037-00074 | SHV 64 | 2022-09-29 10:01 |  |  | 3.8603 | 118 | 3.27
CT772-WO-182-00101 | SHV 63 | 2022-09-29 13:50 |  |  | 7.7481 | 114.17 | 6.79
CT772-WO-182-00097 | ECM 19 | 2022-09-29 14:07 |  |  | 7.7864 | 113.9 | 6.84
CT772-WO-037-00073 | ECM 18 | 2022-09-29 14:53 |  |  | 3.1261 | 113.13 | 2.76
CT772-WO-037-00075 | SHV 64 | 2022-09-29 18:07 |  |  | 0.35722 | 109.88 | 0.33
CT772-WO-182-00116 | ECM 15 | 2022-09-29 19:18 |  |  | 3.4742 | 108.72 | 3.2
CT772-WO-182-00099 | SHV 61 | 2022-09-29 21:48 |  |  | 4.9092 | 106.2 | 4.62
CT772-WO-182-00056 | ECM 23 | 2022-09-29 21:58 |  |  | 7.0881 | 106.05 | 6.68
CT772-WO-037-00072 | ECM 18 | 2022-09-29 22:16 |  |  | 0.53389 | 105.73 | 0.5
CT772-WO-182-00057 | ECM 23 | 2022-09-30 01:38 |  |  | 0.60056 | 102.37 | 0.59
CT772-WO-216-00003 | ECM 18 | 2022-09-30 01:39 |  |  | 15.8828 | 102.35 | 15.52
CT772-WO-216-00001 | SHV 63 | 2022-09-30 01:51 |  |  | 7.9503 | 102.15 | 7.78
CT772-WO-037-00027 | SHV 64 | 2022-09-30 02:27 |  |  | 1.0697 | 101.55 | 1.05
CT772-WO-037-00026 | ECM 11 | 2022-09-30 02:54 |  |  | 3.1894 | 101.12 | 3.15
CT772-WO-182-00100 | SHV 61 | 2022-09-30 03:36 |  |  | 2.1744 | 100.42 | 2.17
CT772-WO-182-00098 | ECM 19 | 2022-09-30 03:37 |  |  | 0.50583 | 100.4 | 0.5
CT772-WO-037-00025 | ECM 11 | 2022-09-30 06:34 |  |  | 1.6814 | 97.45 | 1.73
CT772-WO-066-00044 | SHV 63 | 2022-09-30 07:02 |  |  | 5.2181 | 96.97 | 5.38
CT772-WO-216-00002 | ECM 18 | 2022-09-30 13:54 |  |  | 7.2003 | 90.12 | 7.99
CT772-WO-216-00008 | ECM 26 | 2022-09-30 23:08 |  |  | 8.6372 | 80.87 | 10.68
CT772-WO-037-00070 | ECM 19 | 2022-10-01 01:45 |  |  | 3.7761 | 78.27 | 4.83
CT772-WO-001-00042 | ECM 15 | 2022-10-03 11:52 |  |  | 4.0728 | 20.15 | 20.23
CT772-WO-110-00001 | SHV 62 | 2022-10-03 12:30 |  |  | 4.865 | 19.5 | 24.95
CT772-WO-001-00056 | SHV 63 | 2022-10-03 13:03 |  |  | 8.1333 | 18.97 | 42.91
CT772-WO-001-00054 | SHV 61 | 2022-10-03 13:22 |  |  | 5.1108 | 18.65 | 27.42
CT772-WO-001-00050 | ECM 22 | 2022-10-03 13:57 |  |  | 2.6861 | 18.05 | 14.89
CT772-WO-041-00001 | ECM 19 | 2022-10-03 14:00 |  |  | 2.9647 | 18.02 | 16.47
CT772-WO-001-00052 | SHV 64 | 2022-10-03 14:07 |  |  | 2.0403 | 17.9 | 11.4
CT772-WO-007-00002 | ECM 23 | 2022-10-03 15:21 |  |  | 1.9889 | 16.67 | 11.94
CT740-WO-001-00051 | ECM 22 | 2022-10-03 20:49 |  |  | 1.8372 | 11.2 | 16.43
CT772-WO-001-00039 | ECM 23 | 2022-10-03 22:10 |  |  | 5.3664 | 9.83 | 54.59
CT772-WO-001-00053 | SHV 64 | 2022-10-03 22:46 |  |  | 2.7622 | 9.23 | 29.92
CT740-WO-001-00050 | ECM 22 | 2022-10-03 23:18 |  |  | 2.7561 | 8.7 | 31.71
CT772-WO-001-00055 | SHV 61 | 2022-10-04 01:23 |  |  | 2.9581 | 6.62 | 44.71
CT772-WO-001-00051 | ECM 22 | 2022-10-04 02:56 |  |  | 1.5103 | 5.07 | 29.81

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-10-04
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 15 | 777 | 4.07 | 33.94 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 18 | 509,777 | 3.24 | 27.03 % | 474 | 2.99 | 24.92 %
ECM 19 | 408,509 | 2.64 | 21.99 % | 474 | 1.5 | 12.49 %
ECM 22 | 777 | 2.69 | 22.38 % | 575 | 6.1 | 50.86 %
ECM 23 | 408 | 1.99 | 16.57 % | 1385 | 5.37 | 44.72 %
ECM 26 | 1352 | 1.74 | 14.49 % | 245 | 0.24 | 2.00 %
SHV 61 | 286 | 3.15 | 26.22 % | 286 | 4.44 | 37.00 %
SHV 62 | 582 | 3.33 | 27.72 % | 113 | 3.58 | 29.81 %
SHV 63 | 286 | 3.86 | 32.13 % | 286 | 4.31 | 35.89 %
SHV 64 | 582 | 2.04 | 17.00 % | 1383 | 2.76 | 23.02 %
Average | - | 2.88 | 23.95 % | - | 3.48 | 28.97 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-10-04
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT772-WO-217-00069 | ECM 26 | 2022-09-30 09:02 |  |  | 9.3039 | 77.3 | 12.04 | 100