## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-05
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-001-00012 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 09:22 |  |  | 6.3636 | 742.63 | 0.86
CT741-MLP-001-00118 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 09:56 |  |  | 19.3058 | 742.08 | 2.6
CT741-MLP-001-00063 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 12.2525 | 741.3 | 1.65
CT741-MLP-001-00057 | ECM 11, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:51 |  |  | 15.5839 | 741.17 | 2.1
CT741-MLP-001-00121 | ECM 15, ECM 18, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:56 |  |  | 19.8753 | 741.07 | 2.68
CT741-MLP-001-00065 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 13:56 |  |  | 10.6383 | 738.08 | 1.44
CT741-MLP-001-00119 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 14:50 |  |  | 14.9886 | 737.18 | 2.03
CT741-MLP-001-00134 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-05 15:03 |  |  | 15.2506 | 736.97 | 2.07
CT741-MLP-001-00068 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 15:10 |  |  | 15.4761 | 736.83 | 2.1
CT741-MLP-001-00031 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-05 16:13 |  |  | 15.6397 | 735.8 | 2.13
CT741-MLP-001-00135 | ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 19:18 |  |  | 20.8856 | 732.7 | 2.85
CT741-MLP-001-00108 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-06 08:28 |  |  | 13.3794 | 719.53 | 1.86
CT741-MLP-001-00062 | ECM 11, ECM 14, ECM 18 | 2022-08-06 09:12 |  |  | 14.1317 | 718.8 | 1.97
CT741-MLP-001-00072 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-06 09:36 |  |  | 15.0467 | 718.42 | 2.09
CT741-MLP-001-00133 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 09:46 |  |  | 22.0333 | 718.25 | 3.07
CT741-MLP-001-00107 | ECM 19, ECM 22, SHV 61 | 2022-08-06 13:21 |  |  | 15.6953 | 714.67 | 2.2
CT741-MLP-001-00137 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 14:19 |  |  | 21.9689 | 713.7 | 3.08
CT741-MLP-001-00069 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 15:50 |  |  | 15.9694 | 712.18 | 2.24
CT741-MLP-001-00115 | ECM 01, ECM 06, SHV 64 | 2022-08-06 16:09 |  |  | 17.2217 | 711.87 | 2.42
CT741-MLP-001-00056 | ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:29 |  |  | 14.9469 | 695.53 | 2.15
CT741-MLP-001-00005 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:37 |  |  | 15.1022 | 695.4 | 2.17
CT741-MLP-001-00110 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 08:50 |  |  | 6.8319 | 695.17 | 0.98
CT741-MLP-001-00145 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:56 |  |  | 20.9322 | 695.08 | 3.01
CT741-MLP-004-00001 | ECM 15 | 2022-08-07 09:28 |  |  | 3.1367 | 694.53 | 0.45
CT741-MLP-004-00002 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 13:49 |  |  | 15.7308 | 690.2 | 2.28
CT741-MLP-001-00033 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-07 14:01 |  |  | 15.9147 | 689.98 | 2.31
CT741-MLP-002-00001 | ECM 01, ECM 06, ECM 19 | 2022-08-07 14:54 |  |  | 23.3183 | 689.12 | 3.38
CT741-MLP-002-00002 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-07 16:41 |  |  | 25.0578 | 687.33 | 3.65
CT741-MLP-002-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-08 09:11 |  |  | 17.6719 | 670.83 | 2.63
CT741-MLP-002-00003 | ECM 11, ECM 15, ECM 18, SHV 64 | 2022-08-08 13:15 |  |  | 37.8394 | 666.75 | 5.68
CT741-MLP-001-00130 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 09:18 |  |  | 17.0458 | 646.72 | 2.64
CT741-MLP-001-00116 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-09 09:21 |  |  | 6.8122 | 646.65 | 1.05
CT741-MLP-001-00064 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-09 10:50 |  |  | 18.4081 | 645.18 | 2.85
CT741-MLP-001-00071 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-09 14:20 |  |  | 24.7175 | 641.68 | 3.85
CT741-MLP-001-00136 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 14:29 |  |  | 15.8961 | 641.53 | 2.48
CT741-MLP-001-00126 | ECM 15, ECM 19 | 2022-08-11 09:32 |  |  | 7.3042 | 598.47 | 1.22
CT747-WO-004-00001 | SHV 63 | 2022-08-18 22:48 | 2022-08-19 01:48 | 3.98 | 4.3058 | 417.2 | 1.03
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 28.2361 | 282.8 | 9.99
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 280.55 | 22.97
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 27.5522 | 93.65 | 29.42
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 70.98 | 11.22
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 70.12 | 19.98

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-05
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
Average | - |  | % | - |  | %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-05
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9