## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-001-00087 | ECM 01, ECM 10, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-08 17:48 |  |  | 34.8956 | 687 | 5.08
CT741-WO-001-00015 | ECM 06, ECM 10, SHV 63 | 2022-07-08 20:37 |  |  | 0.74667 | 684 | 0.11
CT741-WO-001-00102 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 09:35 |  |  | 0.21111 | 671 | 0.03
CT741-WO-001-00099 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 10:07 |  |  | 0.24944 | 670 | 0.04
CT741-WO-001-00100 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 10:36 |  |  | 8.0403 | 670 | 1.2
CT741-WO-001-00097 | ECM 06, ECM 10, ECM 11 | 2022-07-09 11:20 |  |  | 4.7056 | 669 | 0.7
CT741-WO-001-00022 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 13:24 |  |  | 0.21111 | 667 | 0.03
CT741-WO-001-00106 | ECM 06, ECM 10, SHV 61 | 2022-07-09 14:04 |  |  | 1.4069 | 666 | 0.21
CT741-WO-001-00090 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-09 15:25 |  |  | 0.24833 | 665 | 0.04
CT741-WO-001-00101 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 18:01 |  |  | 17.3667 | 662 | 2.62
CT741-WO-001-00105 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 18:25 |  |  | 0.20861 | 662 | 0.03
CT741-WO-001-00098 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 21:10 |  |  | 0.20889 | 659 | 0.03
CT741-WO-001-00025 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 21:34 |  |  | 0.20917 | 659 | 0.03
CT741-WO-001-00094 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-11 14:53 |  |  | 0.20889 | 618 | 0.03
CT741-WO-001-00104 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-11 15:51 |  |  | 0.21833 | 617 | 0.04
CT741-WO-001-00095 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-11 18:39 |  |  | 0.21917 | 614 | 0.04
CT741-MLP-001-00090 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-14 11:24 |  |  | 16.6461 | 549 | 3.03
CT741-MLP-001-00015 | ECM 14, SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-14 12:57 |  |  | 48.5886 | 548 | 8.87
CT741-MLP-001-00100 | ECM 02, SHV 61 | 2022-07-14 14:26 |  |  | 11.6319 | 546 | 2.13
CT741-MLP-001-00099 | ECM 01, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-14 19:38 |  |  | 21.7392 | 541 | 4.02
CT741-MLP-001-00102 | SHV 61, SHV 62, SHV 64 | 2022-07-14 20:00 |  |  | 22.9819 | 541 | 4.25
CT741-MLP-001-00104 | ECM 01, ECM 02, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-15 09:16 |  |  | 19.5 | 527 | 3.7
CT741-MLP-001-00097 | ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-15 11:00 |  |  | 9.1817 | 526 | 1.75
CT741-MLP-001-00105 | ECM 01, SHV 62, SHV 64 | 2022-07-15 15:51 |  |  | 13.9931 | 521 | 2.69
CT741-MLP-001-00098 | ECM 01, ECM 02, ECM 15 | 2022-07-15 18:46 |  |  | 22.0425 | 518 | 4.26
CT741-MLP-001-00103 | ECM 01, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 64 | 2022-07-16 08:53 |  |  | 24.6619 | 504 | 4.89
CT741-MLP-001-00096 | SHV 61, SHV 62, SHV 63 | 2022-07-16 09:07 |  |  | 40.8372 | 503 | 8.12
CT741-MLP-001-00106 | ECM 01, ECM 02 | 2022-07-16 09:27 |  |  | 17.1089 | 503 | 3.4
CT741-MLP-001-00025 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-16 14:22 |  |  | 23.0606 | 498 | 4.63
CT741-MLP-001-00094 | ECM 01, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-16 14:42 |  |  | 23.9283 | 498 | 4.8
CT741-MLP-001-00022 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-16 15:05 |  |  | 20.9083 | 497 | 4.21
CT741-MLP-001-00095 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-17 09:22 |  |  | 16.55 | 479 | 3.46
CT741-MLP-001-00018 | ECM 01, ECM 02 | 2022-07-18 11:24 |  |  | 13.2894 | 453 | 2.93
CT741-MLP-001-00016 | ECM 06, ECM 10, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-18 15:38 |  |  | 22.5628 | 449 | 5.03
CT741-MLP-001-00053 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-18 16:12 |  |  | 17.3444 | 448 | 3.87
CT741-MLP-001-00081 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-18 17:05 |  |  | 21.2403 | 447 | 4.75
CT741-MLP-001-00044 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-18 18:06 |  |  | 21.5267 | 446 | 4.83
CT741-MLP-001-00014 | ECM 01, ECM 14 | 2022-07-19 09:09 |  |  | 4.5 | 431 | 1.04
CT741-MLP-001-00075 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-19 13:01 |  |  | 14.8972 | 427 | 3.49
CT741-MLP-001-00045 | ECM 06, ECM 10, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-19 13:26 |  |  | 13.625 | 427 | 3.19
CT741-MLP-001-00076 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-19 13:48 |  |  | 16.1758 | 427 | 3.79
CT741-MLP-001-00093 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 14:09 |  |  | 14.5089 | 426 | 3.41
CT741-MLP-001-00054 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 14:28 |  |  | 19.5706 | 426 | 4.59
CT741-MLP-001-00083 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-19 15:11 |  |  | 32.5525 | 425 | 7.66
CT741-MLP-001-00023 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 62 | 2022-07-19 16:36 |  |  | 12.6972 | 424 | 2.99
CT741-MLP-001-00092 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, SHV 63 | 2022-07-19 17:05 |  |  | 18.4197 | 423 | 4.35
CT741-MLP-001-00046 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 17:38 |  |  | 17.6442 | 423 | 4.17
CT741-MLP-001-00048 | ECM 06, ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 19:20 |  |  | 14.1842 | 421 | 3.37
CT741-MLP-001-00043 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-20 13:17 |  |  | 16.2444 | 403 | 4.03
CT741-MLP-001-00008 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, ECM 15, SHV 61 | 2022-07-20 13:52 |  |  | 18.8383 | 403 | 4.67
CT741-MLP-001-00035 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-20 14:10 |  |  | 29.6211 | 402 | 7.37
CT741-MLP-001-00021 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-20 14:44 |  |  | 24.7603 | 402 | 6.16
CT741-MLP-001-00041 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, ECM 19, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-20 15:16 |  |  | 12.7361 | 401 | 3.18
CT741-MLP-001-00091 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-20 18:31 |  |  | 19.9014 | 398 | 5
CT741-MLP-001-00084 | ECM 10, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-20 19:04 |  |  | 21.4603 | 397 | 5.41
CT741-MLP-001-00007 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-21 09:07 |  |  | 11.4144 | 383 | 2.98
CT741-MLP-001-00001 | ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-21 09:24 |  |  | 7.0203 | 383 | 1.83
CT741-MLP-001-00143 | ECM 06, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-22 15:33 |  |  | 25.6425 | 353 | 7.26
CT741-MLP-001-00039 | ECM 02, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-28 10:14 |  |  | 14.6072 | 214 | 6.83
CT741-MLP-001-00051 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-28 13:43 |  |  | 18.1053 | 211 | 8.58
CT741-MLP-001-00038 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-07-28 14:05 |  |  | 22.3567 | 210 | 10.65
CT741-MLP-001-00042 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 09:26 |  |  | 16.5847 | 191 | 8.68
CT741-MLP-001-00052 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 09:40 |  |  | 16.2728 | 191 | 8.52
CT741-MLP-001-00049 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 15:37 |  |  | 17.3242 | 185 | 9.36
CT741-MLP-001-00079 | ECM 02, ECM 10, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-29 16:40 |  |  | 42.3608 | 184 | 23.02
CT741-MLP-001-00028 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 17:35 |  |  | 14.9872 | 183 | 8.19
CT741-MLP-001-00036 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 08:39 |  |  | 17.7208 | 168 | 10.55
CT741-MLP-001-00085 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-30 08:40 |  |  | 10.5275 | 168 | 6.27
CT741-MLP-001-00027 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 09:07 |  |  | 15.1369 | 167 | 9.06
CT741-MLP-001-00047 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-30 09:58 |  |  | 19.1639 | 167 | 11.48
CT741-MLP-001-00020 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-30 14:04 |  |  | 14.8639 | 162 | 9.18
CT741-MLP-001-00050 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 14:09 |  |  | 15.5125 | 162 | 9.58
CT741-MLP-001-00089 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-30 15:12 |  |  | 17.1436 | 161 | 10.65
CT741-MLP-001-00026 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 15:33 |  |  | 14.0767 | 161 | 8.74
CT741-MLP-001-00037 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:18 |  |  | 16.6072 | 143 | 11.61
CT741-MLP-001-00019 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:26 |  |  | 19.0186 | 143 | 13.3
CT741-MLP-001-00082 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 18 | 2022-07-31 09:43 |  |  | 15.4911 | 143 | 10.83
CT741-MLP-001-00074 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:06 |  |  | 15.2364 | 138 | 11.04
CT741-MLP-001-00086 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 14:14 |  |  | 15.2086 | 138 | 11.02
CT741-MLP-001-00032 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:24 |  |  | 15.5469 | 138 | 11.27
CT741-MLP-001-00029 | ECM 19, ECM 22 | 2022-07-31 16:00 |  |  | 14.2867 | 136 | 10.5
CT741-MLP-001-00088 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-31 16:38 |  |  | 16.8411 | 136 | 12.38
CT741-MLP-001-00078 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-31 18:56 |  |  | 15.685 | 134 | 11.71
CT741-MLP-001-00030 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 19:02 |  |  | 14.4167 | 133 | 10.84
CT741-MLP-001-00040 | ECM 11, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 19:13 |  |  | 15.0294 | 133 | 11.3
CT741-MLP-001-00080 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-01 09:01 |  |  | 13.6856 | 119 | 11.5
CT741-MLP-001-00003 | ECM 01, ECM 06, ECM 14 | 2022-08-01 09:11 |  |  | 20.6367 | 119 | 17.34
CT741-MLP-001-00013 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 09:29 |  |  | 14.4494 | 119 | 12.14
CT741-MLP-001-00011 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 10:34 |  |  | 16.3019 | 118 | 13.82
CT741-MLP-001-00142 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 11:41 |  |  | 18.8231 | 117 | 16.09
CT741-MLP-001-00131 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 14:29 |  |  | 14.6531 | 114 | 12.85
CT741-MLP-001-00114 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-01 14:52 |  |  | 17.8344 | 114 | 15.64
CT741-MLP-001-00129 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 15:05 |  |  | 14.0183 | 113 | 12.41
CT741-MLP-001-00124 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-01 18:56 |  |  | 14.825 | 110 | 13.48
CT741-MLP-001-00132 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 19:05 |  |  | 15.0425 | 109 | 13.8
CT741-MLP-001-00140 | ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 19:11 |  |  | 10.2083 | 109 | 9.37
CT741-MLP-001-00061 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-02 08:59 |  |  | 14.7708 | 96 | 15.39
CT741-MLP-001-00128 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:06 |  |  | 20.0639 | 95 | 21.12
CT741-MLP-001-00070 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 09:13 |  |  | 11.9669 | 95 | 12.6
CT741-MLP-001-00006 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-02 09:44 |  |  | 33.3939 | 95 | 35.15
CT741-MLP-001-00117 | ECM 01, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:50 |  |  | 16.1658 | 95 | 17.02
CT741-MLP-001-00058 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 14:23 |  |  | 15.2333 | 90 | 16.93
CT741-MLP-001-00123 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 14:28 |  |  | 16.5333 | 90 | 18.37
CT741-MLP-001-00122 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 14:52 |  |  | 11.9267 | 90 | 13.25
CT741-MLP-001-00059 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 17:46 |  |  | 15.9008 | 87 | 18.28
CT741-MLP-001-00138 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 18:58 |  |  | 10.7483 | 86 | 12.5
CT741-MLP-001-00127 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 08:30 |  |  | 6.4678 | 72 | 8.98
CT741-MLP-001-00034 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 09:12 |  |  | 10.6856 | 71 | 15.05
CT741-MLP-001-00112 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 09:30 |  |  | 6.3453 | 71 | 8.94
CT741-MLP-001-00109 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 10:28 |  |  | 16.8131 | 70 | 24.02
CT741-MLP-001-00010 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 13:57 |  |  | 14.8117 | 67 | 22.11
CT741-MLP-001-00125 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 15:08 |  |  | 14.8142 | 65 | 22.79
CT741-MLP-001-00017 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 18:33 |  |  | 14.1706 | 62 | 22.86
CT741-MLP-001-00139 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 18:56 |  |  | 13.8892 | 62 | 22.4
CT741-MLP-001-00060 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 19:12 |  |  | 17.0603 | 61 | 27.97
CT741-MLP-001-00120 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 19:33 |  |  | 15.4694 | 61 | 25.36
CT741-MLP-001-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 09:06 |  |  | 6.4131 | 47 | 13.64
CT741-MLP-001-00113 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 09:25 |  |  | 14.1361 | 47 | 30.08
CT741-MLP-001-00009 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-04 09:54 |  |  | 3.7797 | 47 | 8.04
CT741-MLP-001-00066 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-04 09:58 |  |  | 13.0178 | 47 | 27.7
CT741-MLP-001-00067 | SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 13:31 |  |  | 14.3781 | 43 | 33.44
CT741-MLP-001-00002 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 13:34 |  |  | 14.8275 | 43 | 34.48
CT741-MLP-001-00111 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 18:19 |  |  | 14.0736 | 38 | 37.04
CT741-MLP-001-00012 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 09:22 |  |  | 6.3636 | 23 | 27.67
CT741-MLP-001-00118 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 09:56 |  |  | 19.3058 | 23 | 83.94
CT747-WO-001-00001 | ECM 02 | 2022-08-05 10:42 |  |  | 25.5833 | 22 | 116.29
CT741-MLP-001-00063 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 10.2797 | 22 | 46.73
CT741-MLP-001-00057 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:51 |  |  | 12.2253 | 22 | 55.57
CT741-MLP-001-00121 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:56 |  |  | 15.7156 | 22 | 71.43
CT741-MLP-001-00065 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 13:56 |  |  | 10.6117 | 19 | 55.85
CT741-MLP-001-00119 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 14:50 |  |  | 14.9794 | 18 | 83.22
CT741-MLP-001-00134 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-05 15:03 |  |  | 15.2506 | 17 | 89.71
CT741-MLP-001-00068 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 15:10 |  |  | 15.4761 | 17 | 91.04
CT741-MLP-001-00031 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-05 16:13 |  |  | 15.6397 | 16 | 97.75
CT741-MLP-001-00135 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 19:18 |  |  | 17.1911 | 13 | 132.24

## Summary Machine Arc On
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 01 | 215 | 7.52 | 62.68 % | 215 | 4.4 | 36.63 %
ECM 02 | 1352 | 1.03 | 8.59 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 06 | 236 | 7.67 | 63.88 % | 236 | 4.58 | 38.19 %
ECM 10 | 295 | 0.93 | 7.75 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 11 | 172,582 | 6.09 | 50.72 % | 172 | 7.69 | 64.10 %
ECM 14 | 175,709 | 5.99 | 49.88 % | 175,709 | 6.67 | 55.61 %
ECM 15 | 206,245 | 3.99 | 33.28 % | 206,245 | 8.59 | 71.55 %
ECM 18 | 113,509 | 4.59 | 38.22 % | 509 | 8.99 | 74.91 %
ECM 19 | 113 | 7.59 | 63.24 % | 509 | 4.13 | 34.38 %
ECM 22 | 236,245 | 7.59 | 63.26 % | 236 | 3.93 | 32.76 %
SHV 61 | 408 | 4.31 | 35.89 % | 474 | 8.53 | 71.10 %
SHV 62 | - | 0 | 0.00 % | 582 | 7.28 | 60.69 %
SHV 63 | 408,474 | 7.69 | 64.11 % | 474 | 7.1 | 59.15 %
SHV 64 | 286,343 | 7.75 | 64.59 % | 343 | 6.58 | 54.81 %
Average | - | 5.6 | 46.62 % | - | 6.54 | 54.49 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9