## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-06
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-001-00107 | ECM 19, ECM 22, SHV 61 | 2022-08-06 13:21 |  |  | 15.6953 | 738.67 | 2.12
CT741-MLP-001-00137 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 14:19 |  |  | 21.9689 | 737.7 | 2.98
CT741-MLP-001-00069 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 15:50 |  |  | 15.9694 | 736.18 | 2.17
CT741-MLP-001-00115 | ECM 01, ECM 06, SHV 64 | 2022-08-06 16:09 |  |  | 17.2217 | 735.87 | 2.34
CT741-MLP-001-00056 | ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:29 |  |  | 14.9469 | 719.53 | 2.08
CT741-MLP-001-00005 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:37 |  |  | 15.1022 | 719.4 | 2.1
CT741-MLP-001-00110 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 08:50 |  |  | 6.8319 | 719.17 | 0.95
CT741-MLP-001-00145 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:56 |  |  | 20.9322 | 719.08 | 2.91
CT741-MLP-004-00001 | ECM 15 | 2022-08-07 09:28 |  |  | 3.1367 | 718.53 | 0.44
CT741-MLP-004-00002 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 13:49 |  |  | 15.7308 | 714.2 | 2.2
CT741-MLP-001-00033 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-07 14:01 |  |  | 15.9147 | 713.98 | 2.23
CT741-MLP-002-00001 | ECM 01, ECM 06, ECM 19 | 2022-08-07 14:54 |  |  | 23.3183 | 713.12 | 3.27
CT741-MLP-002-00002 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-07 16:41 |  |  | 25.0578 | 711.33 | 3.52
CT741-MLP-002-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-08 09:11 |  |  | 17.6719 | 694.83 | 2.54
CT741-MLP-002-00003 | ECM 11, ECM 15, ECM 18, SHV 64 | 2022-08-08 13:15 |  |  | 37.8394 | 690.75 | 5.48
CT741-MLP-001-00130 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 09:18 |  |  | 17.0458 | 670.72 | 2.54
CT741-MLP-001-00116 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-09 09:21 |  |  | 6.8122 | 670.65 | 1.02
CT741-MLP-001-00064 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-09 10:50 |  |  | 18.4081 | 669.18 | 2.75
CT741-MLP-001-00071 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-09 14:20 |  |  | 24.7175 | 665.68 | 3.71
CT741-MLP-001-00136 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 14:29 |  |  | 15.8961 | 665.53 | 2.39
CT741-MLP-001-00126 | ECM 15, ECM 19 | 2022-08-11 09:32 |  |  | 7.3042 | 622.47 | 1.17
CT747-WO-004-00001 | SHV 63 | 2022-08-18 22:48 | 2022-08-19 01:48 | 3.98 | 4.3058 | 441.2 | 0.98
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 28.2361 | 306.8 | 9.2
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 304.55 | 21.16
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 31.7158 | 117.65 | 26.96
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 94.98 | 8.38
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 94.12 | 14.89

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-06
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 15 | 245 | 4.16 | 34.70 % | - | 0 | 0.00 %
Average | - | 4.16 | 34.70 % | - | 0 | 0.00 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-06
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9