## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-10-07
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 675.05 | 26.69
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 669.25 | 1.09
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 18.3425 | 662.98 | 2.77
CT731-WO-157-00032 | ECM 18, SHV 61 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 5.5094 | 657.92 | 0.84
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 7.8603 | 653.2 | 1.2
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 37.0614 | 653.08 | 5.67
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 9.35 | 594.52 | 1.57
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 9.2578 | 586.42 | 1.58
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.8278 | 585.75 | 0.31
CT731-WO-017-00066 | SHV 62 | 2022-09-13 09:30 |  |  | 11.0458 | 574.5 | 1.92
CT731-WO-017-00040 | ECM 19 | 2022-09-13 10:19 |  |  | 12.1606 | 573.68 | 2.12
CT731-WO-017-00045 | SHV 63 | 2022-09-13 12:41 |  |  | 12.1339 | 571.32 | 2.12
CT731-WO-017-00037 | ECM 18 | 2022-09-13 13:12 |  |  | 10.8331 | 570.82 | 1.9
CT731-WO-017-00002 | ECM 15 | 2022-09-14 06:52 |  |  | 11.0247 | 553.15 | 1.99
CT731-WO-017-00024 | ECM 11 | 2022-09-14 08:25 |  |  | 10.6214 | 551.6 | 1.93
CT731-WO-017-00012 | ECM 19 | 2022-09-14 08:50 |  |  | 8.0158 | 551.18 | 1.45
CT731-WO-017-00026 | SHV 61 | 2022-09-14 09:37 |  |  | 11.0411 | 550.4 | 2.01
CT731-WO-383-00002 | ECM 23, SHV 64 | 2022-09-14 13:40 |  |  | 2.0453 | 546.33 | 0.37
CT731-WO-293-00030 | SHV 64 | 2022-09-15 01:38 |  |  | 32.8786 | 534.38 | 6.15
CT731-WO-157-00029 | ECM 26 | 2022-09-15 02:36 |  |  | 6.3006 | 533.42 | 1.18
CT731-WO-307-00001 | ECM 23 | 2022-09-15 06:15 |  |  | 0.42278 | 529.75 | 0.08
CT731-WO-017-00010 | ECM 22 | 2022-09-15 14:58 |  |  | 3.1553 | 521.05 | 0.61
CT731-WO-045-00003 | ECM 19 | 2022-09-15 15:02 |  |  | 8.1331 | 520.98 | 1.56
CT731-WO-200-00004 | ECM 18 | 2022-09-15 18:54 |  |  | 0.4575 | 517.12 | 0.09
CT731-WO-307-00002 | ECM 23 | 2022-09-15 21:15 |  |  | 0.63611 | 514.75 | 0.12
CA032-WO-72-002A | SHV 62 | 2022-09-15 21:44 | 2022-09-25 10:44 | 229.56 | 10.4889 | 514.27 | 2.04
CT731-WO-200-00002 | ECM 18 | 2022-09-15 22:33 |  |  | 0.44194 | 513.47 | 0.09
CT731-WO-199-00026 | ECM 23 | 2022-09-15 23:38 |  |  | 1.2319 | 512.38 | 0.24
CT731-WO-199-00032 | ECM 18 | 2022-09-16 00:11 |  |  | 0.68028 | 511.82 | 0.13
CT731-WO-162-00026 | SHV 63 | 2022-09-16 01:43 |  |  | 16.11 | 510.3 | 3.16
CT731-WO-162-00002 | ECM 22 | 2022-09-16 02:32 |  |  | 17.0292 | 509.48 | 3.34
CT731-WO-199-00010 | ECM 18 | 2022-09-16 03:13 |  |  | 1.2714 | 508.78 | 0.25
CT731-WO-199-00031 | ECM 23 | 2022-09-16 03:54 |  |  | 0.66139 | 508.1 | 0.13
CT731-WO-292-00045 | SHV 61 | 2022-09-16 05:31 |  |  | 18.9839 | 506.5 | 3.75
CT731-WO-064-00001 | ECM 18 | 2022-09-16 07:12 |  |  | 6.2764 | 504.8 | 1.24
CT731-WO-064-00004 | ECM 19 | 2022-09-16 08:36 |  |  | 7.8442 | 503.42 | 1.56
CT731-WO-162-00025 | ECM 15 | 2022-09-16 17:23 |  |  | 16.7319 | 494.63 | 3.38
CT731-WO-382-00010 | ECM 18 | 2022-09-17 01:35 |  |  | 1.5753 | 486.43 | 0.32
CT731-WO-382-00006 | ECM 18 | 2022-09-17 04:35 |  |  | 1.5556 | 483.43 | 0.32
CT731-WO-064-00003 | ECM 19 | 2022-09-17 05:31 |  |  | 7.5289 | 482.48 | 1.56
CT731-WO-292-00032 | SHV 62 | 2022-09-19 08:48 |  |  | 38.4625 | 431.22 | 8.92
CT731-WO-293-00012 | SHV 64 | 2022-09-19 09:08 |  |  | 33.7036 | 430.87 | 7.82
CT731-WO-382-00011 | ECM 18 | 2022-09-19 11:38 |  |  | 1.5047 | 428.38 | 0.35
CT731-WO-157-00034 | ECM 14 | 2022-09-19 14:29 |  |  | 14.2406 | 425.52 | 3.35
CT731-WO-382-00005 | ECM 18 | 2022-09-19 16:38 |  |  | 1.5369 | 423.38 | 0.36
CT731-WO-382-00004 | ECM 11 | 2022-09-19 18:17 |  |  | 1.9008 | 421.73 | 0.45
CT731-WO-382-00008 | ECM 18 | 2022-09-19 20:40 |  |  | 1.5275 | 419.33 | 0.36
CT731-WO-173-00005 | ECM 19 | 2022-09-19 23:08 |  |  | 4.8369 | 416.87 | 1.16
CT731-WO-162-00022 | ECM 22 | 2022-09-20 01:19 |  |  | 16.8133 | 414.7 | 4.05
CT731-WO-379-00001 | ECM 18 | 2022-09-20 01:31 |  |  | 0.80722 | 414.5 | 0.19
CT731-WO-382-00009 | ECM 23 | 2022-09-20 01:45 |  |  | 2.1767 | 414.27 | 0.53
CT731-WO-173-00008 | ECM 11 | 2022-09-20 01:53 |  |  | 1.9283 | 414.12 | 0.47
CT731-WO-382-00007 | ECM 18 | 2022-09-20 04:31 |  |  | 1.6181 | 411.5 | 0.39
CT731-WO-292-00035 | ECM 19 | 2022-09-20 09:10 |  |  | 19.5744 | 406.85 | 4.81
CT731-WO-292-00034 | SHV 62 | 2022-09-20 09:56 |  |  | 15.3725 | 406.08 | 3.79
CT731-WO-292-00044 | ECM 11 | 2022-09-20 13:34 |  |  | 14.5181 | 402.45 | 3.61
CT731-WO-292-00043 | ECM 14 | 2022-09-20 13:40 |  |  | 27.9003 | 402.35 | 6.93
CT731-WO-292-00041 | ECM 15 | 2022-09-20 15:35 |  |  | 20.3831 | 400.43 | 5.09
CT731-WO-292-00042 | ECM 23 | 2022-09-21 04:47 |  |  | 24.4386 | 387.22 | 6.31
CT731-WO-331-00008 | SHV 63 | 2022-09-21 21:02 |  |  | 9.0767 | 370.97 | 2.45
CT731-WO-345-00002 | ECM 11 | 2022-09-22 03:32 |  |  | 10.5767 | 364.47 | 2.9
CT731-WO-503-00003 | ECM 19 | 2022-09-22 11:03 |  |  | 0.53111 | 356.95 | 0.15
CT731-WO-503-00016 | ECM 18 | 2022-09-22 13:11 |  |  | 0.46167 | 354.82 | 0.13
CT731-WO-584-00003 | ECM 11 | 2022-09-22 13:39 |  |  | 0.67722 | 354.35 | 0.19
CT731-WO-503-00018 | ECM 26 | 2022-09-22 15:05 |  |  | 0.43167 | 352.92 | 0.12
CT731-WO-567-00012 | ECM 19 | 2022-09-22 16:17 |  |  | 0.58917 | 351.72 | 0.17
CT731-WO-503-00017 | ECM 26 | 2022-09-22 17:13 |  |  | 0.40167 | 350.78 | 0.11
CT731-WO-567-00001 | ECM 18 | 2022-09-22 20:59 |  |  | 0.43972 | 347.02 | 0.13
CT731-WO-503-00014 | ECM 11 | 2022-09-22 21:17 |  |  | 0.42417 | 346.73 | 0.12
CT731-WO-503-00015 | ECM 11 | 2022-09-22 23:09 |  |  | 0.47028 | 344.85 | 0.14
CT731-WO-292-00030 | ECM 18 | 2022-09-23 02:52 |  |  | 3.9314 | 341.15 | 1.15
CT731-WO-503-00008 | ECM 11 | 2022-09-23 05:19 |  |  | 0.46528 | 338.68 | 0.14
CT772-WO-217-00024 | SHV 61 | 2022-09-26 23:13 |  |  | 7.9492 | 248.78 | 3.2
CT772-WO-217-00021 | ECM 15 | 2022-09-27 00:47 |  |  | 8.6919 | 247.22 | 3.52
CT772-WO-217-00022 | ECM 15 | 2022-09-27 04:09 |  |  | 2.3094 | 243.85 | 0.95
CT772-WO-217-00025 | SHV 63 | 2022-09-27 04:38 |  |  | 6.8919 | 243.38 | 2.83
CT772-WO-217-00023 | SHV 61 | 2022-09-27 05:23 |  |  | 3.8153 | 242.62 | 1.57
CT772-WO-343-00004 | ECM 22 | 2022-09-27 12:13 |  |  | 4.1644 | 235.8 | 1.77
CT772-WO-066-00022 | SHV 61 | 2022-09-27 18:34 |  |  | 4.4303 | 229.45 | 1.93
CT772-WO-066-00020 | SHV 63 | 2022-09-27 20:00 |  |  | 4.8939 | 228 | 2.15
CT772-WO-066-00019 | SHV 63 | 2022-09-27 22:40 |  |  | 6.0908 | 225.33 | 2.7
CT772-WO-020-00033 | ECM 15 | 2022-09-28 03:28 |  |  | 6.9631 | 220.55 | 3.16
CT731-WO-110-00001 | SHV 62 | 2022-09-28 04:33 |  |  | 51.4672 | 219.45 | 23.45
CT772-WO-181-00024 | ECM 19 | 2022-09-28 08:45 |  |  | 8.1003 | 215.27 | 3.76
CT772-WO-023-00050 | ECM 22 | 2022-09-28 09:25 |  |  | 5.8817 | 214.6 | 2.74
CT772-WO-181-00074 | SHV 61 | 2022-09-28 12:45 |  |  | 9.0683 | 211.25 | 4.29
CT772-WO-343-00027 | ECM 15 | 2022-09-28 12:56 |  |  | 1.7647 | 211.08 | 0.84
CT772-WO-023-00041 | ECM 23 | 2022-09-28 13:58 |  |  | 6.9683 | 210.03 | 3.32
CT772-WO-037-00087 | ECM 14 | 2022-09-28 15:44 |  |  | 6.0006 | 208.27 | 2.88
CT772-WO-037-00085 | ECM 18 | 2022-09-28 16:24 |  |  | 5.57 | 207.6 | 2.68
CT000-MP-00-TESTING | ECM 11 | 2022-09-28 19:22 |  |  | 229.4228 | 204.65 | 112.11
CT772-WO-037-00084 | ECM 18 | 2022-09-28 20:49 |  |  | 1.1289 | 203.18 | 0.56
CT772-WO-182-00008 | ECM 23 | 2022-09-28 23:54 |  |  | 1.6069 | 200.1 | 0.8
CT772-WO-037-00049 | ECM 19 | 2022-09-29 01:38 |  |  | 5.7206 | 198.38 | 2.88
CT772-WO-181-00075 | SHV 61 | 2022-09-29 01:44 |  |  | 0.70861 | 198.27 | 0.36
CT772-WO-037-00048 | ECM 18 | 2022-09-29 02:07 |  |  | 6.1478 | 197.9 | 3.11
CT772-WO-195-00001 | ECM 26 | 2022-09-29 02:13 |  |  | 5.3606 | 197.78 | 2.71
CT772-WO-037-00050 | ECM 19 | 2022-09-29 05:01 |  |  | 0.96417 | 194.98 | 0.49
CT731-WO-563-00006 | ECM 11 | 2022-09-29 05:25 |  |  | 11.8331 | 194.58 | 6.08
CT772-WO-037-00047 | ECM 18 | 2022-09-29 06:10 |  |  | 0.82278 | 193.83 | 0.42
CT772-WO-037-00071 | ECM 14 | 2022-09-29 07:28 |  |  | 5.7231 | 192.53 | 2.97
CT772-WO-037-00074 | SHV 64 | 2022-09-29 10:01 |  |  | 3.8603 | 190 | 2.03
CT772-WO-182-00101 | SHV 63 | 2022-09-29 13:50 |  |  | 7.7481 | 186.17 | 4.16
CT772-WO-182-00097 | ECM 19 | 2022-09-29 14:07 |  |  | 7.7864 | 185.9 | 4.19
CT772-WO-037-00073 | ECM 18 | 2022-09-29 14:53 |  |  | 3.1261 | 185.13 | 1.69
CT772-WO-037-00075 | SHV 64 | 2022-09-29 18:07 |  |  | 0.35722 | 181.88 | 0.2
CT772-WO-182-00116 | ECM 15 | 2022-09-29 19:18 |  |  | 3.4742 | 180.72 | 1.92
CT772-WO-182-00099 | SHV 61 | 2022-09-29 21:48 |  |  | 4.9092 | 178.2 | 2.75
CT772-WO-182-00056 | ECM 23 | 2022-09-29 21:58 |  |  | 7.0881 | 178.05 | 3.98
CT772-WO-037-00072 | ECM 18 | 2022-09-29 22:16 |  |  | 0.53389 | 177.73 | 0.3
CT772-WO-182-00057 | ECM 23 | 2022-09-30 01:38 |  |  | 0.60056 | 174.37 | 0.34
CT772-WO-216-00003 | ECM 18 | 2022-09-30 01:39 |  |  | 15.8828 | 174.35 | 9.11
CT772-WO-216-00001 | SHV 63 | 2022-09-30 01:51 |  |  | 7.9503 | 174.15 | 4.57
CT772-WO-037-00027 | SHV 64 | 2022-09-30 02:27 |  |  | 1.0697 | 173.55 | 0.62
CT772-WO-037-00026 | ECM 11 | 2022-09-30 02:54 |  |  | 3.1894 | 173.12 | 1.84
CT772-WO-182-00100 | SHV 61 | 2022-09-30 03:36 |  |  | 2.1744 | 172.42 | 1.26
CT772-WO-182-00098 | ECM 19 | 2022-09-30 03:37 |  |  | 0.50583 | 172.4 | 0.29
CT772-WO-037-00025 | ECM 11 | 2022-09-30 06:34 |  |  | 2.8419 | 169.45 | 1.68
CT772-WO-066-00044 | SHV 63 | 2022-09-30 07:02 |  |  | 5.2181 | 168.97 | 3.09
CT772-WO-216-00002 | ECM 18 | 2022-09-30 13:54 |  |  | 7.2003 | 162.12 | 4.44
CT772-WO-216-00008 | ECM 26 | 2022-09-30 23:08 |  |  | 8.6372 | 152.87 | 5.65
CT772-WO-037-00070 | ECM 19 | 2022-10-01 01:45 |  |  | 3.7761 | 150.27 | 2.51
CT772-WO-001-00042 | ECM 15 | 2022-10-03 11:52 |  |  | 7.1908 | 92.15 | 7.8
CT772-WO-110-00001 | SHV 62 | 2022-10-03 12:30 |  |  | 17.0394 | 91.5 | 18.62
CT772-WO-001-00056 | SHV 63 | 2022-10-03 13:03 |  |  | 8.3464 | 90.97 | 9.18
CT772-WO-001-00054 | SHV 61 | 2022-10-03 13:22 |  |  | 5.1108 | 90.65 | 5.64
CT772-WO-001-00050 | ECM 22 | 2022-10-03 13:57 |  |  | 2.6861 | 90.05 | 2.98
CT772-WO-041-00001 | ECM 19 | 2022-10-03 14:00 |  |  | 2.9647 | 90.02 | 3.29
CT772-WO-007-00002 | ECM 23 | 2022-10-03 15:21 |  |  | 3.2675 | 88.67 | 3.69
CT740-WO-001-00051 | ECM 22 | 2022-10-03 20:49 |  |  | 1.8372 | 83.2 | 2.21
CT772-WO-001-00039 | ECM 23 | 2022-10-03 22:10 |  |  | 5.3664 | 81.83 | 6.56
CT740-WO-001-00050 | ECM 22 | 2022-10-03 23:18 |  |  | 2.7561 | 80.7 | 3.42

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-10-07
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
SHV 61 | 1541,286 | 2.7 | 22.49 % | - | 0 | 0.00 %
Average | - | 2.7 | 22.49 % | - | 0 | 0.00 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-10-07
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-017-00033 | ECM 18, SHV 61 | 2022-09-14 09:43 |  |  | 18.9719 | 532.78 | 3.56 | 100