## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-WO-001-00102 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 09:35 |  |  | 0.21111 | 742.43 | 0.03
CT741-WO-001-00099 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 10:07 |  |  | 0.24944 | 741.88 | 0.03
CT741-WO-001-00100 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 10:36 |  |  | 8.0403 | 741.4 | 1.08
CT741-WO-001-00097 | ECM 06, ECM 10, ECM 11 | 2022-07-09 11:20 |  |  | 4.7056 | 740.68 | 0.64
CT741-WO-001-00022 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 13:24 |  |  | 0.21111 | 738.6 | 0.03
CT741-WO-001-00106 | ECM 06, ECM 10, SHV 61 | 2022-07-09 14:04 |  |  | 1.4069 | 737.95 | 0.19
CT741-WO-001-00090 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-09 15:25 |  |  | 0.24833 | 736.58 | 0.03
CT741-WO-001-00101 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 18:01 |  |  | 17.3667 | 733.98 | 2.37
CT741-WO-001-00105 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 18:25 |  |  | 0.20861 | 733.58 | 0.03
CT741-WO-001-00098 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 21:10 |  |  | 0.20889 | 730.83 | 0.03
CT741-WO-001-00025 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-09 21:34 |  |  | 0.20917 | 730.45 | 0.03
CT741-WO-001-00094 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-11 14:53 |  |  | 0.20889 | 689.13 | 0.03
CT741-WO-001-00104 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-11 15:51 |  |  | 0.21833 | 688.15 | 0.03
CT741-WO-001-00095 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-11 18:39 |  |  | 0.21917 | 685.35 | 0.03
CT747-WO-005-00002-1 | ECM 19 | 2022-07-11 20:57 | 2022-07-11 20:57 | 0 | 9.6647 | 683.07 | 1.41
CT766-MLPTR-37-0 | ECM 02 | 2022-07-12 13:16 |  |  | 23.7247 | 666.75 | 3.56
CT741-MLP-001-00090 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-14 11:24 |  |  | 16.6461 | 620.62 | 2.68
CT741-MLP-001-00015 | ECM 14, SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-14 12:57 |  |  | 48.5886 | 619.07 | 7.85
CT741-MLP-001-00100 | ECM 02, SHV 61 | 2022-07-14 14:26 |  |  | 11.6319 | 617.58 | 1.88
CT741-MLP-001-00099 | ECM 01, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-14 19:38 |  |  | 21.7392 | 612.37 | 3.55
CT741-MLP-001-00102 | SHV 61, SHV 62, SHV 64 | 2022-07-14 20:00 |  |  | 22.9819 | 612.02 | 3.76
CT741-MLP-001-00104 | ECM 01, ECM 02, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-15 09:16 |  |  | 19.5 | 598.73 | 3.26
CT741-MLP-001-00097 | ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-15 11:00 |  |  | 9.1817 | 597.02 | 1.54
CT741-MLP-001-00105 | ECM 01, SHV 62, SHV 64 | 2022-07-15 15:51 |  |  | 13.9931 | 592.17 | 2.36
CT741-MLP-001-00098 | ECM 01, ECM 02, ECM 15 | 2022-07-15 18:46 |  |  | 22.0425 | 589.25 | 3.74
CT741-MLP-001-00103 | ECM 01, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 64 | 2022-07-16 08:53 |  |  | 24.6619 | 575.13 | 4.29
CT741-MLP-001-00096 | SHV 61, SHV 62, SHV 63 | 2022-07-16 09:07 |  |  | 40.8372 | 574.88 | 7.1
CT741-MLP-001-00106 | ECM 01, ECM 02 | 2022-07-16 09:27 |  |  | 17.1089 | 574.57 | 2.98
CT741-MLP-001-00025 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-16 14:22 |  |  | 23.0606 | 569.65 | 4.05
CT741-MLP-001-00094 | ECM 01, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-16 14:42 |  |  | 23.9283 | 569.3 | 4.2
CT741-MLP-001-00022 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-16 15:05 |  |  | 20.9083 | 568.92 | 3.68
CT741-MLP-001-00095 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-17 09:22 |  |  | 16.55 | 550.65 | 3.01
CT741-MLP-001-00101 | ECM 11 | 2022-07-17 10:37 |  |  | 14.2419 | 549.38 | 2.59
CT741-MLP-001-00018 | ECM 01, ECM 02 | 2022-07-18 11:24 |  |  | 13.2894 | 524.6 | 2.53
CT741-MLP-001-00016 | ECM 06, ECM 10, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-18 15:38 |  |  | 22.5628 | 520.37 | 4.34
CT741-MLP-001-00053 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-18 16:12 |  |  | 17.3444 | 519.82 | 3.34
CT741-MLP-001-00081 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-18 17:05 |  |  | 21.2403 | 518.93 | 4.09
CT741-MLP-001-00044 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-18 18:06 |  |  | 21.5267 | 517.92 | 4.16
CT741-WO-01-101 | SHV 63 | 2022-07-19 08:01 |  |  | 7.2433 | 503.98 | 1.44
CT741-MLP-001-00014 | ECM 01, ECM 14 | 2022-07-19 09:09 |  |  | 4.5 | 502.87 | 0.89
CT741-MLP-001-00075 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-19 13:01 |  |  | 14.8972 | 499 | 2.99
CT741-MLP-001-00045 | ECM 06, ECM 10, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-19 13:26 |  |  | 13.625 | 498.58 | 2.73
CT741-MLP-001-00076 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-19 13:48 |  |  | 16.1758 | 498.2 | 3.25
CT741-MLP-001-00093 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 14:09 |  |  | 14.5089 | 497.85 | 2.91
CT741-MLP-001-00054 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 14:28 |  |  | 19.5706 | 497.53 | 3.93
CT741-MLP-001-00083 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-19 15:11 |  |  | 32.5525 | 496.82 | 6.55
CT741-MLP-001-00023 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 62 | 2022-07-19 16:36 |  |  | 12.6972 | 495.42 | 2.56
CT741-MLP-001-00092 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, SHV 63 | 2022-07-19 17:05 |  |  | 18.4197 | 494.93 | 3.72
CT741-MLP-001-00046 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 17:38 |  |  | 17.6442 | 494.37 | 3.57
CT741-MLP-001-00048 | ECM 06, ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 19:20 |  |  | 14.1842 | 492.67 | 2.88
CT741-MLP-001-00043 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-20 13:17 |  |  | 16.2444 | 474.73 | 3.42
CT741-MLP-001-00008 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, ECM 15, SHV 61 | 2022-07-20 13:52 |  |  | 19.5717 | 474.15 | 4.13
CT741-MLP-001-00035 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-20 14:10 |  |  | 29.6211 | 473.83 | 6.25
CT741-MLP-001-00021 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-20 14:44 |  |  | 24.7603 | 473.28 | 5.23
CT741-MLP-001-00041 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, ECM 19, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-20 15:16 |  |  | 12.7361 | 472.73 | 2.69
CT741-MLP-001-00091 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-20 18:31 |  |  | 19.9014 | 469.48 | 4.24
CT741-MLP-001-00084 | ECM 10, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-20 19:04 |  |  | 21.4603 | 468.93 | 4.58
CT741-MLP-001-00007 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-21 09:07 |  |  | 11.4144 | 454.88 | 2.51
CT741-MLP-001-00001 | ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-21 09:24 |  |  | 7.0203 | 454.6 | 1.54
CT717TR-MLP-001-00023 | SHV 61 | 2022-07-21 15:06 |  |  | 3.2717 | 448.92 | 0.73
CT741-MLP-001-00143 | ECM 06, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-07-22 15:33 |  |  | 25.6425 | 424.47 | 6.04
CT741-MLP-001-00039 | ECM 02, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-28 10:14 |  |  | 14.6072 | 285.78 | 5.11
CT717-MLP-001-00053 | SHV 62 | 2022-07-28 10:19 |  |  | 5.3858 | 285.7 | 1.89
CT741-MLP-001-00051 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-28 13:43 |  |  | 18.1053 | 282.3 | 6.41
CT741-MLP-001-00038 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-07-28 14:05 |  |  | 22.3567 | 281.92 | 7.93
CT741-MLP-001-00042 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 09:26 |  |  | 16.5847 | 262.58 | 6.32
CT741-MLP-001-00052 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 09:40 |  |  | 16.2728 | 262.35 | 6.2
CT741-MLP-001-00049 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 15:37 |  |  | 17.3242 | 256.38 | 6.76
CT741-MLP-001-00079 | ECM 02, ECM 10, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-29 16:40 |  |  | 42.3608 | 255.35 | 16.59
CT741-MLP-001-00028 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 17:35 |  |  | 14.9872 | 254.43 | 5.89
CT741-MLP-001-00036 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 08:39 |  |  | 18.1689 | 239.37 | 7.59
CT741-MLP-001-00085 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-30 08:40 |  |  | 10.5275 | 239.33 | 4.4
CT741-MLP-001-00027 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 09:07 |  |  | 15.1369 | 238.88 | 6.34
CT741-MLP-001-00047 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-30 09:58 |  |  | 19.1639 | 238.03 | 8.05
CT741-MLP-001-00020 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-30 14:04 |  |  | 14.8639 | 233.93 | 6.35
CT741-MLP-001-00050 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 14:09 |  |  | 15.5125 | 233.85 | 6.63
CT741-MLP-001-00089 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-30 15:12 |  |  | 17.1436 | 232.8 | 7.36
CT741-MLP-001-00026 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 15:33 |  |  | 14.0767 | 232.47 | 6.06
CT741-MLP-001-00037 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:18 |  |  | 16.6072 | 214.7 | 7.74
CT741-MLP-001-00019 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:26 |  |  | 19.5267 | 214.57 | 9.1
CT741-MLP-001-00082 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 18 | 2022-07-31 09:43 |  |  | 15.4911 | 214.28 | 7.23
CT741-MLP-001-00074 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:06 |  |  | 15.2364 | 209.9 | 7.26
CT741-MLP-001-00086 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 14:14 |  |  | 15.2086 | 209.78 | 7.25
CT741-MLP-001-00032 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:24 |  |  | 15.5469 | 209.6 | 7.42
CT741-MLP-001-00029 | ECM 19, ECM 22 | 2022-07-31 16:00 |  |  | 14.2867 | 208 | 6.87
CT741-MLP-001-00088 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-31 16:38 |  |  | 16.8411 | 207.37 | 8.12
CT741-MLP-001-00078 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-31 18:56 |  |  | 15.685 | 205.08 | 7.65
CT741-MLP-001-00030 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 19:02 |  |  | 14.4167 | 204.98 | 7.03
CT741-MLP-001-00040 | ECM 11, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 19:13 |  |  | 15.0294 | 204.78 | 7.34
CT741-MLP-001-00080 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-01 09:01 |  |  | 13.6856 | 191 | 7.17
CT741-MLP-001-00003 | ECM 01, ECM 06, ECM 14 | 2022-08-01 09:11 |  |  | 20.6367 | 190.82 | 10.82
CT741-MLP-001-00013 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 09:29 |  |  | 14.4494 | 190.52 | 7.58
CT741-MLP-001-00011 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 10:34 |  |  | 16.3019 | 189.45 | 8.61
CT741-MLP-001-00142 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 11:41 |  |  | 18.8231 | 188.32 | 10
CT741-MLP-001-00131 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 14:29 |  |  | 14.6531 | 185.52 | 7.9
CT741-MLP-001-00114 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-01 14:52 |  |  | 17.8344 | 185.15 | 9.63
CT741-MLP-001-00129 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 15:05 |  |  | 14.0183 | 184.93 | 7.58
CT741-MLP-001-00124 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-01 18:56 |  |  | 14.825 | 181.07 | 8.19
CT741-MLP-001-00132 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 19:05 |  |  | 15.0425 | 180.93 | 8.31
CT741-MLP-001-00140 | ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 19:11 |  |  | 10.2083 | 180.82 | 5.65
CT741-MLP-001-00061 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-02 08:59 |  |  | 14.7708 | 167.02 | 8.84
CT741-MLP-001-00128 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:06 |  |  | 20.0639 | 166.9 | 12.02
CT741-MLP-001-00070 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 09:13 |  |  | 11.9669 | 166.8 | 7.17
CT741-MLP-001-00006 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-02 09:44 |  |  | 33.3939 | 166.28 | 20.08
CT741-MLP-001-00117 | ECM 01, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:50 |  |  | 16.1658 | 166.18 | 9.73
CT741-MLP-001-00058 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 14:23 |  |  | 15.3167 | 161.63 | 9.48
CT741-MLP-001-00123 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 14:28 |  |  | 16.5333 | 161.53 | 10.24
CT741-MLP-001-00122 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 14:52 |  |  | 11.9267 | 161.15 | 7.4
CT741-MLP-001-00059 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 17:46 |  |  | 15.9008 | 158.25 | 10.05
CT741-MLP-001-00138 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 18:58 |  |  | 10.7483 | 157.03 | 6.84
CT741-MLP-001-00127 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 08:30 |  |  | 6.4678 | 143.52 | 4.51
CT741-MLP-001-00034 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 09:12 |  |  | 10.6856 | 142.82 | 7.48
CT741-MLP-001-00112 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 09:30 |  |  | 6.3453 | 142.52 | 4.45
CT741-MLP-001-00109 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 10:28 |  |  | 16.8131 | 141.53 | 11.88
CT741-MLP-001-00010 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 13:57 |  |  | 14.8117 | 138.07 | 10.73
CT741-MLP-001-00125 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 15:08 |  |  | 14.8142 | 136.88 | 10.82
CT741-MLP-001-00017 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 18:33 |  |  | 14.1706 | 133.45 | 10.62
CT741-MLP-001-00139 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 18:56 |  |  | 13.8892 | 133.08 | 10.44
CT741-MLP-001-00060 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 19:12 |  |  | 17.0603 | 132.82 | 12.85
CT741-MLP-001-00120 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 19:33 |  |  | 15.4694 | 132.47 | 11.68
CT741-MLP-001-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 09:06 |  |  | 6.4131 | 118.92 | 5.39
CT741-MLP-001-00113 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 09:25 |  |  | 14.1361 | 118.6 | 11.92
CT741-MLP-001-00009 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-04 09:54 |  |  | 3.7797 | 118.1 | 3.2
CT741-MLP-001-00066 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-04 09:58 |  |  | 13.0178 | 118.03 | 11.03
CT741-MLP-001-00067 | SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 13:31 |  |  | 14.4181 | 114.48 | 12.59
CT741-MLP-001-00002 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 13:34 |  |  | 14.8275 | 114.43 | 12.96
CT741-MLP-001-00111 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 18:19 |  |  | 14.0736 | 109.68 | 12.83
CT741-MLP-001-00012 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 09:22 |  |  | 6.3636 | 94.63 | 6.73
CT741-MLP-001-00118 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 09:56 |  |  | 19.3058 | 94.08 | 20.52
CT741-MLP-001-00063 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 12.2525 | 93.3 | 13.13
CT741-MLP-001-00057 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:51 |  |  | 12.2253 | 93.17 | 13.12
CT741-MLP-001-00121 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:56 |  |  | 15.7156 | 93.07 | 16.89
CT741-MLP-001-00065 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 13:56 |  |  | 10.6383 | 90.08 | 11.81
CT741-MLP-001-00119 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 14:50 |  |  | 14.9886 | 89.18 | 16.81
CT741-MLP-001-00134 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-05 15:03 |  |  | 15.2506 | 88.97 | 17.14
CT741-MLP-001-00068 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 15:10 |  |  | 15.4761 | 88.83 | 17.42
CT741-MLP-001-00031 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-05 16:13 |  |  | 15.6397 | 87.8 | 17.81
CT741-MLP-001-00135 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 19:18 |  |  | 17.2675 | 84.7 | 20.39
CT741-MLP-001-00108 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-06 08:28 |  |  | 13.3794 | 71.53 | 18.7
CT741-MLP-001-00062 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 09:12 |  |  | 6.2628 | 70.8 | 8.85
CT741-MLP-001-00072 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-06 09:36 |  |  | 15.0467 | 70.42 | 21.37
CT741-MLP-001-00133 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 09:46 |  |  | 21.3011 | 70.25 | 30.33
CT741-MLP-001-00107 | ECM 19, ECM 22, SHV 61 | 2022-08-06 13:21 |  |  | 15.4353 | 66.67 | 23.16
CT741-MLP-001-00137 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 14:19 |  |  | 14.9153 | 65.7 | 22.71
CT741-MLP-001-00069 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 15:50 |  |  | 15.9694 | 64.18 | 24.89
CT741-MLP-001-00115 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-06 16:09 |  |  | 12.4536 | 63.87 | 19.5
CT741-MLP-001-00056 | ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:29 |  |  | 14.9469 | 47.53 | 31.45
CT741-MLP-001-00005 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:37 |  |  | 15.1022 | 47.4 | 31.87
CT741-MLP-001-00110 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 08:50 |  |  | 6.8319 | 47.17 | 14.49
CT741-MLP-001-00145 | ECM 01, ECM 06, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:56 |  |  | 16.2983 | 47.08 | 34.62
CT741-MLP-004-00001 | ECM 15 | 2022-08-07 09:28 |  |  | 3.1367 | 46.53 | 6.74
CT741-MLP-004-00002 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 13:49 |  |  | 15.7308 | 42.2 | 37.29
CT741-MLP-001-00033 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-07 14:01 |  |  | 15.9147 | 41.98 | 37.91
CT741-MLP-002-00001 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-07 14:54 |  |  | 21.52 | 41.12 | 52.35
CT741-MLP-002-00002 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 16:41 |  |  | 16.3489 | 39.33 | 41.57
CT741-MLP-002-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-08 09:11 |  |  | 17.6719 | 22.83 | 77.45
CT741-MLP-002-00003 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-08 13:15 |  |  | 19.6433 | 18.75 | 104.8

## Summary Machine Arc On
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 01 | 215 | 7.89 | 65.73 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 02 | 1352 | 0.11 | 0.89 % | 1352 | 0.43 | 3.57 %
ECM 06 | 236 | 5.51 | 45.96 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 10 | 295 | 0.1 | 0.86 % | 295 | 0.41 | 3.44 %
ECM 11 | 172 | 8.8 | 73.34 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 14 | 175 | 8.87 | 73.93 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 15 | 245 | 7.5 | 62.54 % | 245 | 2.66 | 22.13 %
ECM 18 | 113 | 7.53 | 62.77 % | 509 | 2.62 | 21.82 %
ECM 19 | 113 | 7.47 | 62.25 % | 509 | 2.68 | 22.34 %
ECM 22 | 245 | 2.98 | 24.85 % | 245 | 2.62 | 21.87 %
SHV 61 | 474 | 8.42 | 70.18 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 62 | 582 | 4.37 | 36.45 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 63 | 474 | 5.09 | 42.44 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 64 | 286 | 5.15 | 42.94 % | - | 0 | 0.00 %
Average | - | 5.7 | 47.51 % | - | 1.9 | 15.86 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9