## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-10
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-001-00126 | ECM 15, ECM 19 | 2022-08-11 09:32 |  |  | 7.3042 | 718.47 | 1.02
CT747-WO-004-00001 | SHV 63 | 2022-08-18 22:48 | 2022-08-19 01:48 | 3.98 | 4.3058 | 537.2 | 0.8
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 28.2361 | 402.8 | 7.01
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 400.55 | 16.09
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 42.9847 | 213.65 | 20.12
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 190.98 | 4.17
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 190.12 | 7.37
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 27.05 | 666.33
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 21.25 | 34.35
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 7.0839 | 14.98 | 47.29
CT731-WO-157-00032 | ECM 18 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 1.5544 | 9.92 | 15.68
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 2.8128 | 5.2 | 54.24
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 0.84361 | 5.08 | 16.64
CT731-WO-017-00070 | SHV 64 | 2022-09-10 03:15 |  |  | 3.39 | 4.75 | 71.39

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-10
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 11 | 203 | 5.9 | 49.16 % | - | 12 | 100.00 %
ECM 14 | 706 | 0.02 | 0.19 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 15 | 203 | 0.1 | 0.81 % | 203 | 0.1 | 0.79 %
ECM 18 | 203 | 1.08 | 8.99 % | 509 | 4.37 | 36.39 %
ECM 19 | - | 0 | 0.00 % | 509 | 0.52 | 4.36 %
ECM 22 | 203 | 2.8 | 23.31 % | 203 | 7.61 | 63.40 %
ECM 23 | 706 | 0.07 | 0.56 % | 706 | 0.63 | 5.25 %
SHV 61 | 245,286 | 2.28 | 19.04 % | 245 | 5.34 | 44.50 %
SHV 62 | 245 | 4.46 | 37.16 % | 582 | 3.68 | 30.68 %
SHV 63 | 509 | 4 | 33.35 % | 509 | 3.39 | 28.25 %
SHV 64 | 1383 | 5.48 | 45.70 % | 295,1383 | 7.42 | 61.81 %
Average | - | 2.62 | 21.83 % | - | 4.51 | 37.54 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-10
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9