## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-11-04
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT772-WO-061-00014 | SHV 64 | 2022-10-07 09:09 |  |  | 6.5356 | 70.85 | 9.22
CT772-WO-061-00020 | SHV 61 | 2022-10-07 09:30 |  |  | 6.6244 | 70.5 | 9.4
CT772-WO-061-00021 | SHV 61 | 2022-10-07 20:03 |  |  | 1.9797 | 59.97 | 3.3

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-11-04
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
Average | - |  | % | - |  | %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-11-04
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9