## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-WO-001-00094 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-11 14:53 |  |  | 0.20889 | 737.13 | 0.03
CT741-WO-001-00104 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-11 15:51 |  |  | 0.21833 | 736.15 | 0.03
CT741-WO-001-00095 | ECM 06, ECM 10 | 2022-07-11 18:39 |  |  | 0.21917 | 733.35 | 0.03
CT747-WO-005-00002-1 | ECM 19 | 2022-07-11 20:57 | 2022-07-11 20:57 | 0 | 9.6647 | 731.07 | 1.32
CT766-MLPTR-37-0 | ECM 02 | 2022-07-12 13:16 |  |  | 23.7247 | 714.75 | 3.32
CT741-MLP-001-00090 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-14 11:24 |  |  | 16.6461 | 668.62 | 2.49
CT741-MLP-001-00015 | ECM 14, ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-14 12:57 |  |  | 61.3072 | 667.07 | 9.19
CT741-MLP-001-00100 | ECM 02, SHV 61 | 2022-07-14 14:26 |  |  | 11.6319 | 665.58 | 1.75
CT741-MLP-001-00099 | ECM 01, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-14 19:38 |  |  | 21.7392 | 660.37 | 3.29
CT741-MLP-001-00102 | SHV 61, SHV 62, SHV 64 | 2022-07-14 20:00 |  |  | 22.9819 | 660.02 | 3.48
CT741-MLP-001-00104 | ECM 01, ECM 02, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-15 09:16 |  |  | 26.3525 | 646.73 | 4.07
CT741-MLP-001-00097 | ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-15 11:00 |  |  | 9.1817 | 645.02 | 1.42
CT741-MLP-001-00105 | ECM 01, SHV 62, SHV 64 | 2022-07-15 15:51 |  |  | 13.9931 | 640.17 | 2.19
CT741-MLP-001-00098 | ECM 01, ECM 02, ECM 15 | 2022-07-15 18:46 |  |  | 22.0425 | 637.25 | 3.46
CT741-MLP-001-00103 | ECM 01, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 64 | 2022-07-16 08:53 |  |  | 24.6619 | 623.13 | 3.96
CT741-MLP-001-00096 | SHV 61, SHV 62, SHV 63 | 2022-07-16 09:07 |  |  | 40.8372 | 622.88 | 6.56
CT741-MLP-001-00106 | ECM 01, ECM 02 | 2022-07-16 09:27 |  |  | 17.1089 | 622.57 | 2.75
CT741-MLP-001-00025 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-16 14:22 |  |  | 23.0606 | 617.65 | 3.73
CT741-MLP-001-00094 | ECM 01, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-16 14:42 |  |  | 23.9283 | 617.3 | 3.88
CT741-MLP-001-00022 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-16 15:05 |  |  | 20.9083 | 616.92 | 3.39
CT741-MLP-001-00095 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-17 09:22 |  |  | 16.55 | 598.65 | 2.76
CT741-MLP-001-00101 | ECM 11 | 2022-07-17 10:37 |  |  | 14.2419 | 597.38 | 2.38
CT741-MLP-001-00018 | ECM 01, ECM 02 | 2022-07-18 11:24 |  |  | 13.2894 | 572.6 | 2.32
CT741-MLP-001-00016 | ECM 06, ECM 10, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-18 15:38 |  |  | 22.5628 | 568.37 | 3.97
CT741-MLP-001-00053 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-18 16:12 |  |  | 17.3444 | 567.82 | 3.05
CT741-MLP-001-00081 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-18 17:05 |  |  | 21.2403 | 566.93 | 3.75
CT741-MLP-001-00044 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-18 18:06 |  |  | 21.5267 | 565.92 | 3.8
CT741-WO-01-101 | SHV 63 | 2022-07-19 08:01 |  |  | 7.2433 | 551.98 | 1.31
CT741-MLP-001-00014 | ECM 01, ECM 14 | 2022-07-19 09:09 |  |  | 4.5 | 550.87 | 0.82
CT741-MLP-001-00075 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-19 13:01 |  |  | 14.8972 | 547 | 2.72
CT741-MLP-001-00045 | ECM 06, ECM 10, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-19 13:26 |  |  | 13.625 | 546.58 | 2.49
CT741-MLP-001-00076 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-19 13:48 |  |  | 16.1758 | 546.2 | 2.96
CT741-MLP-001-00093 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 14:09 |  |  | 14.5089 | 545.85 | 2.66
CT741-MLP-001-00054 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 14:28 |  |  | 19.5706 | 545.53 | 3.59
CT741-MLP-001-00083 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-19 15:11 |  |  | 32.5525 | 544.82 | 5.97
CT741-MLP-001-00023 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 62 | 2022-07-19 16:36 |  |  | 12.6972 | 543.42 | 2.34
CT741-MLP-001-00092 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, SHV 63 | 2022-07-19 17:05 |  |  | 18.4197 | 542.93 | 3.39
CT741-MLP-001-00046 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 17:38 |  |  | 17.6442 | 542.37 | 3.25
CT741-MLP-001-00048 | ECM 06, ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 19:20 |  |  | 14.1842 | 540.67 | 2.62
CT741-MLP-001-00043 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-20 13:17 |  |  | 16.2444 | 522.73 | 3.11
CT741-MLP-001-00008 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, ECM 15, SHV 61 | 2022-07-20 13:52 |  |  | 19.5717 | 522.15 | 3.75
CT741-MLP-001-00035 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-20 14:10 |  |  | 29.6211 | 521.83 | 5.68
CT741-MLP-001-00021 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-20 14:44 |  |  | 24.7603 | 521.28 | 4.75
CT741-MLP-001-00041 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, ECM 19, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-20 15:16 |  |  | 12.7361 | 520.73 | 2.45
CT741-MLP-001-00091 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-20 18:31 |  |  | 19.9014 | 517.48 | 3.85
CT741-MLP-001-00084 | ECM 10, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-20 19:04 |  |  | 21.4603 | 516.93 | 4.15
CT741-MLP-001-00007 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-21 09:07 |  |  | 11.4144 | 502.88 | 2.27
CT741-MLP-001-00001 | ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-21 09:24 |  |  | 7.0203 | 502.6 | 1.4
CT717TR-MLP-001-00023 | SHV 61 | 2022-07-21 15:06 |  |  | 3.2717 | 496.92 | 0.66
CT741-MLP-001-00143 | ECM 06, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-07-22 15:33 |  |  | 33.0903 | 472.47 | 7
CT741-MLP-001-00039 | ECM 02, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-28 10:14 |  |  | 14.6072 | 333.78 | 4.38
CT717-MLP-001-00053 | SHV 62 | 2022-07-28 10:19 |  |  | 5.3858 | 333.7 | 1.61
CT741-MLP-001-00051 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-28 13:43 |  |  | 18.1053 | 330.3 | 5.48
CT741-MLP-001-00038 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-07-28 14:05 |  |  | 22.3567 | 329.92 | 6.78
CT741-MLP-001-00042 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 09:26 |  |  | 16.5847 | 310.58 | 5.34
CT741-MLP-001-00052 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 09:40 |  |  | 16.2728 | 310.35 | 5.24
CT741-MLP-001-00049 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 15:37 |  |  | 17.3242 | 304.38 | 5.69
CT741-MLP-001-00079 | ECM 02, ECM 10, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-29 16:40 |  |  | 42.3608 | 303.35 | 13.96
CT741-MLP-001-00028 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 17:35 |  |  | 14.9872 | 302.43 | 4.96
CT741-MLP-001-00036 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 08:39 |  |  | 18.1689 | 287.37 | 6.32
CT741-MLP-001-00085 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-30 08:40 |  |  | 10.5275 | 287.33 | 3.66
CT741-MLP-001-00027 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 09:07 |  |  | 15.1369 | 286.88 | 5.28
CT741-MLP-001-00047 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-30 09:58 |  |  | 19.1639 | 286.03 | 6.7
CT741-MLP-001-00020 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-30 14:04 |  |  | 14.8639 | 281.93 | 5.27
CT741-MLP-001-00050 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 14:09 |  |  | 15.5125 | 281.85 | 5.5
CT741-MLP-001-00089 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-30 15:12 |  |  | 17.1436 | 280.8 | 6.11
CT741-MLP-001-00026 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 15:33 |  |  | 14.0767 | 280.47 | 5.02
CT741-MLP-001-00037 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:18 |  |  | 16.6072 | 262.7 | 6.32
CT741-MLP-001-00019 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:26 |  |  | 19.5267 | 262.57 | 7.44
CT741-MLP-001-00082 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 18 | 2022-07-31 09:43 |  |  | 15.4911 | 262.28 | 5.91
CT741-MLP-001-00074 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:06 |  |  | 15.2364 | 257.9 | 5.91
CT741-MLP-001-00086 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 14:14 |  |  | 15.2086 | 257.78 | 5.9
CT741-MLP-001-00032 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:24 |  |  | 15.5469 | 257.6 | 6.04
CT741-MLP-001-00029 | ECM 19, ECM 22 | 2022-07-31 16:00 |  |  | 14.2867 | 256 | 5.58
CT741-MLP-001-00088 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-31 16:38 |  |  | 16.8411 | 255.37 | 6.59
CT741-MLP-001-00078 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-31 18:56 |  |  | 15.685 | 253.08 | 6.2
CT741-MLP-001-00030 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 19:02 |  |  | 14.4167 | 252.98 | 5.7
CT741-MLP-001-00040 | ECM 11, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 19:13 |  |  | 15.0294 | 252.78 | 5.95
CT741-MLP-001-00080 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-01 09:01 |  |  | 13.6856 | 239 | 5.73
CT741-MLP-001-00003 | ECM 01, ECM 06, ECM 14 | 2022-08-01 09:11 |  |  | 20.6367 | 238.82 | 8.64
CT741-MLP-001-00013 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 09:29 |  |  | 14.4494 | 238.52 | 6.06
CT741-MLP-001-00011 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 10:34 |  |  | 16.3019 | 237.45 | 6.87
CT741-MLP-001-00142 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 11:41 |  |  | 18.8231 | 236.32 | 7.97
CT741-MLP-001-00131 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 14:29 |  |  | 14.6531 | 233.52 | 6.28
CT741-MLP-001-00114 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-01 14:52 |  |  | 17.8344 | 233.15 | 7.65
CT741-MLP-001-00129 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 15:05 |  |  | 14.0183 | 232.93 | 6.02
CT741-MLP-001-00124 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-01 18:56 |  |  | 14.825 | 229.07 | 6.47
CT741-MLP-001-00132 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 19:05 |  |  | 15.0425 | 228.93 | 6.57
CT741-MLP-001-00140 | ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 19:11 |  |  | 10.2083 | 228.82 | 4.46
CT741-MLP-001-00061 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-02 08:59 |  |  | 14.7708 | 215.02 | 6.87
CT741-MLP-001-00128 | ECM 11, ECM 14, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:06 |  |  | 24.6872 | 214.9 | 11.49
CT741-MLP-001-00070 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 09:13 |  |  | 11.9669 | 214.8 | 5.57
CT741-MLP-001-00006 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-02 09:44 |  |  | 33.3939 | 214.28 | 15.58
CT741-MLP-001-00117 | ECM 01, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:50 |  |  | 16.1658 | 214.18 | 7.55
CT741-MLP-001-00058 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 14:23 |  |  | 19.6747 | 209.63 | 9.39
CT741-MLP-001-00123 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 14:28 |  |  | 16.5333 | 209.53 | 7.89
CT741-MLP-001-00122 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 14:52 |  |  | 11.9267 | 209.15 | 5.7
CT741-MLP-001-00059 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 17:46 |  |  | 15.9008 | 206.25 | 7.71
CT741-MLP-001-00138 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 18:58 |  |  | 10.7483 | 205.03 | 5.24
CT741-MLP-001-00127 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 08:30 |  |  | 6.4678 | 191.52 | 3.38
CT741-MLP-001-00034 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 09:12 |  |  | 10.6856 | 190.82 | 5.6
CT741-MLP-001-00112 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 09:30 |  |  | 14.1639 | 190.52 | 7.43
CT741-MLP-001-00109 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 10:28 |  |  | 16.8131 | 189.53 | 8.87
CT741-MLP-001-00010 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 13:57 |  |  | 14.8117 | 186.07 | 7.96
CT741-MLP-001-00125 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 15:08 |  |  | 14.8142 | 184.88 | 8.01
CT741-MLP-001-00017 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 18:33 |  |  | 14.1706 | 181.45 | 7.81
CT741-MLP-001-00139 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 18:56 |  |  | 13.8892 | 181.08 | 7.67
CT741-MLP-001-00060 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 19:12 |  |  | 17.0603 | 180.82 | 9.44
CT741-MLP-001-00120 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 19:33 |  |  | 15.4694 | 180.47 | 8.57
CT741-MLP-001-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 09:06 |  |  | 6.4131 | 166.92 | 3.84
CT741-MLP-001-00113 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 09:25 |  |  | 14.1361 | 166.6 | 8.49
CT741-MLP-001-00009 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-04 09:54 |  |  | 3.7797 | 166.1 | 2.28
CT741-MLP-001-00066 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-04 09:58 |  |  | 13.0178 | 166.03 | 7.84
CT741-MLP-001-00067 | SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 13:31 |  |  | 14.4181 | 162.48 | 8.87
CT741-MLP-001-00002 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 13:34 |  |  | 14.8275 | 162.43 | 9.13
CT741-MLP-001-00111 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 18:19 |  |  | 14.0736 | 157.68 | 8.93
CT741-MLP-001-00012 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 09:22 |  |  | 6.3636 | 142.63 | 4.46
CT741-MLP-001-00118 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 09:56 |  |  | 19.3058 | 142.08 | 13.59
CT741-MLP-001-00063 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 12.2525 | 141.3 | 8.67
CT741-MLP-001-00057 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:51 |  |  | 12.2253 | 141.17 | 8.66
CT741-MLP-001-00121 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:56 |  |  | 15.7156 | 141.07 | 11.14
CT741-MLP-001-00065 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 13:56 |  |  | 10.6383 | 138.08 | 7.71
CT741-MLP-001-00119 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 14:50 |  |  | 14.9886 | 137.18 | 10.93
CT741-MLP-001-00134 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-05 15:03 |  |  | 15.2506 | 136.97 | 11.14
CT741-MLP-001-00068 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 15:10 |  |  | 15.4761 | 136.83 | 11.31
CT741-MLP-001-00031 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-05 16:13 |  |  | 15.6397 | 135.8 | 11.52
CT741-MLP-001-00135 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 19:18 |  |  | 17.2675 | 132.7 | 13.01
CT741-MLP-001-00108 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-06 08:28 |  |  | 13.3794 | 119.53 | 11.19
CT741-MLP-001-00062 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 09:12 |  |  | 6.2628 | 118.8 | 5.27
CT741-MLP-001-00072 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-06 09:36 |  |  | 15.0467 | 118.42 | 12.71
CT741-MLP-001-00133 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 09:46 |  |  | 22.0333 | 118.25 | 18.63
CT741-MLP-001-00107 | ECM 19, ECM 22, SHV 61 | 2022-08-06 13:21 |  |  | 15.6953 | 114.67 | 13.69
CT741-MLP-001-00137 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 14:19 |  |  | 14.9153 | 113.7 | 13.12
CT741-MLP-001-00069 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 15:50 |  |  | 15.9694 | 112.18 | 14.24
CT741-MLP-001-00115 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-06 16:09 |  |  | 12.4536 | 111.87 | 11.13
CT741-MLP-001-00056 | ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:29 |  |  | 14.9469 | 95.53 | 15.65
CT741-MLP-001-00005 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:37 |  |  | 15.1022 | 95.4 | 15.83
CT741-MLP-001-00110 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 08:50 |  |  | 6.8319 | 95.17 | 7.18
CT741-MLP-001-00145 | ECM 01, ECM 06, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:56 |  |  | 16.3189 | 95.08 | 17.16
CT741-MLP-004-00001 | ECM 15 | 2022-08-07 09:28 |  |  | 3.1367 | 94.53 | 3.32
CT741-MLP-004-00002 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 13:49 |  |  | 15.7308 | 90.2 | 17.44
CT741-MLP-001-00033 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-07 14:01 |  |  | 15.9147 | 89.98 | 17.69
CT741-MLP-002-00001 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-07 14:54 |  |  | 21.52 | 89.12 | 24.15
CT741-MLP-002-00002 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 16:41 |  |  | 16.3489 | 87.33 | 18.72
CT741-MLP-002-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-08 09:11 |  |  | 17.6719 | 70.83 | 24.95
CT741-MLP-002-00003 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-08 13:15 |  |  | 19.6433 | 66.75 | 29.43
CT741-MLP-001-00130 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 09:18 |  |  | 17.0458 | 46.72 | 36.5
CT741-MLP-001-00116 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-09 09:21 |  |  | 6.8122 | 46.65 | 14.6
CT741-MLP-001-00064 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-09 10:50 |  |  | 14.1131 | 45.18 | 31.24
CT741-MLP-001-00071 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-09 14:20 |  |  | 16.7842 | 41.68 | 40.28
CT741-MLP-001-00136 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 14:29 |  |  | 15.8961 | 41.53 | 38.28

## Summary Machine Arc On
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 01 | 215,236 | 8.61 | 71.73 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 06 | 575 | 4.49 | 37.45 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 11 | 172,582 | 2.91 | 24.26 % | 582 | 2.7 | 22.50 %
ECM 14 | 245 | 1.08 | 9.03 % | 1352 | 3.03 | 25.21 %
ECM 15 | 245 | 5.11 | 42.59 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 18 | 113 | 7.61 | 63.40 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 22 | 175 | 1.66 | 13.86 % | 175 | 2.96 | 24.66 %
SHV 63 | 408 | 6.85 | 57.10 % | - | 0 | 0.00 %
Average | - | 4.79 | 39.93 % | - | 2.9 | 24.12 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9