## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-10-11
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 9.35 | 690.52 | 1.35
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 9.2578 | 682.42 | 1.36
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.8278 | 681.75 | 0.27
CT731-WO-017-00066 | SHV 62 | 2022-09-13 09:30 |  |  | 11.0458 | 670.5 | 1.65
CT731-WO-017-00040 | ECM 19 | 2022-09-13 10:19 |  |  | 12.1606 | 669.68 | 1.82
CT731-WO-017-00045 | SHV 63 | 2022-09-13 12:41 |  |  | 12.1339 | 667.32 | 1.82
CT731-WO-017-00037 | ECM 18 | 2022-09-13 13:12 |  |  | 10.8331 | 666.82 | 1.62
CT731-WO-017-00002 | ECM 15 | 2022-09-14 06:52 |  |  | 11.0247 | 649.15 | 1.7
CT731-WO-017-00024 | ECM 11 | 2022-09-14 08:25 |  |  | 10.6214 | 647.6 | 1.64
CT731-WO-017-00012 | ECM 19 | 2022-09-14 08:50 |  |  | 8.0158 | 647.18 | 1.24
CT731-WO-017-00026 | SHV 61 | 2022-09-14 09:37 |  |  | 11.0411 | 646.4 | 1.71
CT731-WO-383-00002 | ECM 23, SHV 64 | 2022-09-14 13:40 |  |  | 2.0453 | 642.33 | 0.32
CT731-WO-293-00030 | SHV 64 | 2022-09-15 01:38 |  |  | 32.8786 | 630.38 | 5.22
CT731-WO-157-00029 | ECM 26 | 2022-09-15 02:36 |  |  | 6.3006 | 629.42 | 1
CT731-WO-307-00001 | ECM 23 | 2022-09-15 06:15 |  |  | 0.42278 | 625.75 | 0.07
CT731-WO-017-00010 | ECM 22 | 2022-09-15 14:58 |  |  | 3.1553 | 617.05 | 0.51
CT731-WO-045-00003 | ECM 19 | 2022-09-15 15:02 |  |  | 8.1331 | 616.98 | 1.32
CT731-WO-200-00004 | ECM 18 | 2022-09-15 18:54 |  |  | 0.4575 | 613.12 | 0.07
CT731-WO-307-00002 | ECM 23 | 2022-09-15 21:15 |  |  | 0.63611 | 610.75 | 0.1
CA032-WO-72-002A | SHV 62 | 2022-09-15 21:44 | 2022-09-25 10:44 | 229.56 | 10.4889 | 610.27 | 1.72
CT731-WO-200-00002 | ECM 18 | 2022-09-15 22:33 |  |  | 0.44194 | 609.47 | 0.07
CT731-WO-199-00026 | ECM 23 | 2022-09-15 23:38 |  |  | 1.2319 | 608.38 | 0.2
CT731-WO-199-00032 | ECM 18 | 2022-09-16 00:11 |  |  | 0.68028 | 607.82 | 0.11
CT731-WO-162-00026 | SHV 63 | 2022-09-16 01:43 |  |  | 16.11 | 606.3 | 2.66
CT731-WO-162-00002 | ECM 22 | 2022-09-16 02:32 |  |  | 17.0292 | 605.48 | 2.81
CT731-WO-199-00010 | ECM 18 | 2022-09-16 03:13 |  |  | 1.2714 | 604.78 | 0.21
CT731-WO-199-00031 | ECM 23 | 2022-09-16 03:54 |  |  | 0.66139 | 604.1 | 0.11
CT731-WO-292-00045 | SHV 61 | 2022-09-16 05:31 |  |  | 18.9839 | 602.5 | 3.15
CT731-WO-064-00001 | ECM 18 | 2022-09-16 07:12 |  |  | 6.2764 | 600.8 | 1.04
CT731-WO-064-00004 | ECM 19 | 2022-09-16 08:36 |  |  | 7.8442 | 599.42 | 1.31
CT731-WO-162-00025 | ECM 15 | 2022-09-16 17:23 |  |  | 16.7319 | 590.63 | 2.83
CT731-WO-382-00010 | ECM 18 | 2022-09-17 01:35 |  |  | 1.5753 | 582.43 | 0.27
CT731-WO-382-00006 | ECM 18 | 2022-09-17 04:35 |  |  | 1.5556 | 579.43 | 0.27
CT731-WO-064-00003 | ECM 19 | 2022-09-17 05:31 |  |  | 7.5289 | 578.48 | 1.3
CT731-WO-292-00032 | SHV 62 | 2022-09-19 08:48 |  |  | 38.4625 | 527.22 | 7.3
CT731-WO-293-00012 | SHV 64 | 2022-09-19 09:08 |  |  | 33.7036 | 526.87 | 6.4
CT731-WO-382-00011 | ECM 18 | 2022-09-19 11:38 |  |  | 1.5047 | 524.38 | 0.29
CT731-WO-157-00034 | ECM 14 | 2022-09-19 14:29 |  |  | 14.2406 | 521.52 | 2.73
CT731-WO-382-00005 | ECM 18 | 2022-09-19 16:38 |  |  | 1.5369 | 519.38 | 0.3
CT731-WO-382-00004 | ECM 11 | 2022-09-19 18:17 |  |  | 1.9008 | 517.73 | 0.37
CT731-WO-382-00008 | ECM 18 | 2022-09-19 20:40 |  |  | 1.5275 | 515.33 | 0.3
CT731-WO-173-00005 | ECM 19 | 2022-09-19 23:08 |  |  | 4.8369 | 512.87 | 0.94
CT731-WO-162-00022 | ECM 22 | 2022-09-20 01:19 |  |  | 16.8133 | 510.7 | 3.29
CT731-WO-379-00001 | ECM 18 | 2022-09-20 01:31 |  |  | 0.80722 | 510.5 | 0.16
CT731-WO-382-00009 | ECM 23 | 2022-09-20 01:45 |  |  | 2.1767 | 510.27 | 0.43
CT731-WO-173-00008 | ECM 11 | 2022-09-20 01:53 |  |  | 1.9283 | 510.12 | 0.38
CT731-WO-382-00007 | ECM 18 | 2022-09-20 04:31 |  |  | 1.6181 | 507.5 | 0.32
CT731-WO-292-00035 | ECM 19 | 2022-09-20 09:10 |  |  | 19.5744 | 502.85 | 3.89
CT731-WO-292-00034 | SHV 62 | 2022-09-20 09:56 |  |  | 15.3725 | 502.08 | 3.06
CT731-WO-292-00044 | ECM 11 | 2022-09-20 13:34 |  |  | 14.5181 | 498.45 | 2.91
CT731-WO-292-00043 | ECM 14 | 2022-09-20 13:40 |  |  | 27.9003 | 498.35 | 5.6
CT731-WO-292-00041 | ECM 15 | 2022-09-20 15:35 |  |  | 20.3831 | 496.43 | 4.11
CT731-WO-292-00042 | ECM 23 | 2022-09-21 04:47 |  |  | 24.4386 | 483.22 | 5.06
CT731-WO-331-00008 | SHV 63 | 2022-09-21 21:02 |  |  | 9.0767 | 466.97 | 1.94
CT731-WO-345-00002 | ECM 11 | 2022-09-22 03:32 |  |  | 10.5767 | 460.47 | 2.3
CT731-WO-503-00003 | ECM 19 | 2022-09-22 11:03 |  |  | 0.53111 | 452.95 | 0.12
CT731-WO-503-00016 | ECM 18 | 2022-09-22 13:11 |  |  | 0.46167 | 450.82 | 0.1
CT731-WO-584-00003 | ECM 11 | 2022-09-22 13:39 |  |  | 0.67722 | 450.35 | 0.15
CT731-WO-503-00018 | ECM 26 | 2022-09-22 15:05 |  |  | 0.43167 | 448.92 | 0.1
CT731-WO-567-00012 | ECM 19 | 2022-09-22 16:17 |  |  | 0.58917 | 447.72 | 0.13
CT731-WO-503-00017 | ECM 26 | 2022-09-22 17:13 |  |  | 0.40167 | 446.78 | 0.09
CT731-WO-567-00001 | ECM 18 | 2022-09-22 20:59 |  |  | 0.43972 | 443.02 | 0.1
CT731-WO-503-00014 | ECM 11 | 2022-09-22 21:17 |  |  | 0.42417 | 442.73 | 0.1
CT731-WO-503-00015 | ECM 11 | 2022-09-22 23:09 |  |  | 0.47028 | 440.85 | 0.11
CT731-WO-292-00030 | ECM 18 | 2022-09-23 02:52 |  |  | 3.9314 | 437.15 | 0.9
CT731-WO-503-00008 | ECM 11 | 2022-09-23 05:19 |  |  | 0.46528 | 434.68 | 0.11
CT772-WO-217-00024 | SHV 61 | 2022-09-26 23:13 |  |  | 7.9492 | 344.78 | 2.31
CT772-WO-217-00021 | ECM 15 | 2022-09-27 00:47 |  |  | 8.6919 | 343.22 | 2.53
CT772-WO-217-00022 | ECM 15 | 2022-09-27 04:09 |  |  | 2.3094 | 339.85 | 0.68
CT772-WO-217-00025 | SHV 63 | 2022-09-27 04:38 |  |  | 6.8919 | 339.38 | 2.03
CT772-WO-217-00023 | SHV 61 | 2022-09-27 05:23 |  |  | 3.8153 | 338.62 | 1.13
CT772-WO-343-00004 | ECM 22 | 2022-09-27 12:13 |  |  | 4.1644 | 331.8 | 1.26
CT772-WO-066-00022 | SHV 61 | 2022-09-27 18:34 |  |  | 4.4303 | 325.45 | 1.36
CT772-WO-066-00020 | SHV 63 | 2022-09-27 20:00 |  |  | 4.8939 | 324 | 1.51
CT772-WO-066-00019 | SHV 63 | 2022-09-27 22:40 |  |  | 6.0908 | 321.33 | 1.9
CT772-WO-020-00033 | ECM 15 | 2022-09-28 03:28 |  |  | 6.9631 | 316.55 | 2.2
CT731-WO-110-00001 | SHV 62 | 2022-09-28 04:33 |  |  | 51.4672 | 315.45 | 16.32
CT772-WO-181-00024 | ECM 19 | 2022-09-28 08:45 |  |  | 8.1003 | 311.27 | 2.6
CT772-WO-023-00050 | ECM 22 | 2022-09-28 09:25 |  |  | 5.8817 | 310.6 | 1.89
CT772-WO-181-00074 | SHV 61 | 2022-09-28 12:45 |  |  | 9.0683 | 307.25 | 2.95
CT772-WO-343-00027 | ECM 15 | 2022-09-28 12:56 |  |  | 1.7647 | 307.08 | 0.57
CT772-WO-023-00041 | ECM 23 | 2022-09-28 13:58 |  |  | 6.9683 | 306.03 | 2.28
CT772-WO-037-00087 | ECM 14 | 2022-09-28 15:44 |  |  | 6.0006 | 304.27 | 1.97
CT772-WO-037-00085 | ECM 18 | 2022-09-28 16:24 |  |  | 5.57 | 303.6 | 1.83
CT000-MP-00-TESTING | ECM 11 | 2022-09-28 19:22 |  |  | 229.4228 | 300.65 | 76.31
CT772-WO-037-00084 | ECM 18 | 2022-09-28 20:49 |  |  | 1.1289 | 299.18 | 0.38
CT772-WO-182-00008 | ECM 23 | 2022-09-28 23:54 |  |  | 1.6069 | 296.1 | 0.54
CT772-WO-037-00049 | ECM 19 | 2022-09-29 01:38 |  |  | 5.7206 | 294.38 | 1.94
CT772-WO-181-00075 | SHV 61 | 2022-09-29 01:44 |  |  | 0.70861 | 294.27 | 0.24
CT772-WO-037-00048 | ECM 18 | 2022-09-29 02:07 |  |  | 6.1478 | 293.9 | 2.09
CT772-WO-195-00001 | ECM 26 | 2022-09-29 02:13 |  |  | 5.3606 | 293.78 | 1.82
CT772-WO-037-00050 | ECM 19 | 2022-09-29 05:01 |  |  | 0.96417 | 290.98 | 0.33
CT731-WO-563-00006 | ECM 11 | 2022-09-29 05:25 |  |  | 11.8331 | 290.58 | 4.07
CT772-WO-037-00047 | ECM 18 | 2022-09-29 06:10 |  |  | 0.82278 | 289.83 | 0.28
CT772-WO-037-00071 | ECM 14 | 2022-09-29 07:28 |  |  | 5.7231 | 288.53 | 1.98
CT772-WO-037-00074 | SHV 64 | 2022-09-29 10:01 |  |  | 3.8603 | 286 | 1.35
CT772-WO-182-00101 | SHV 63 | 2022-09-29 13:50 |  |  | 7.7481 | 282.17 | 2.75
CT772-WO-182-00097 | ECM 19 | 2022-09-29 14:07 |  |  | 7.7864 | 281.9 | 2.76
CT772-WO-037-00073 | ECM 18 | 2022-09-29 14:53 |  |  | 3.1261 | 281.13 | 1.11
CT772-WO-037-00075 | SHV 64 | 2022-09-29 18:07 |  |  | 0.35722 | 277.88 | 0.13
CT772-WO-182-00116 | ECM 15 | 2022-09-29 19:18 |  |  | 3.4742 | 276.72 | 1.26
CT772-WO-182-00099 | SHV 61 | 2022-09-29 21:48 |  |  | 4.9092 | 274.2 | 1.79
CT772-WO-182-00056 | ECM 23 | 2022-09-29 21:58 |  |  | 7.0881 | 274.05 | 2.59
CT772-WO-037-00072 | ECM 18 | 2022-09-29 22:16 |  |  | 0.53389 | 273.73 | 0.2
CT772-WO-182-00057 | ECM 23 | 2022-09-30 01:38 |  |  | 0.60056 | 270.37 | 0.22
CT772-WO-216-00003 | ECM 18 | 2022-09-30 01:39 |  |  | 15.8828 | 270.35 | 5.87
CT772-WO-216-00001 | SHV 63 | 2022-09-30 01:51 |  |  | 7.9503 | 270.15 | 2.94
CT772-WO-037-00027 | SHV 64 | 2022-09-30 02:27 |  |  | 1.0697 | 269.55 | 0.4
CT772-WO-037-00026 | ECM 11 | 2022-09-30 02:54 |  |  | 3.1894 | 269.12 | 1.19
CT772-WO-182-00100 | SHV 61 | 2022-09-30 03:36 |  |  | 2.1744 | 268.42 | 0.81
CT772-WO-182-00098 | ECM 19 | 2022-09-30 03:37 |  |  | 0.50583 | 268.4 | 0.19
CT772-WO-037-00025 | ECM 11 | 2022-09-30 06:34 |  |  | 2.8419 | 265.45 | 1.07
CT772-WO-066-00044 | SHV 63 | 2022-09-30 07:02 |  |  | 5.2181 | 264.97 | 1.97
CT772-WO-216-00002 | ECM 18 | 2022-09-30 13:54 |  |  | 7.2003 | 258.12 | 2.79
CT772-WO-216-00008 | ECM 26 | 2022-09-30 23:08 |  |  | 8.6372 | 248.87 | 3.47
CT772-WO-037-00070 | ECM 19 | 2022-10-01 01:45 |  |  | 3.7761 | 246.27 | 1.53
CT772-WO-001-00042 | ECM 15 | 2022-10-03 11:52 |  |  | 7.1908 | 188.15 | 3.82
CT772-WO-110-00001 | SHV 62 | 2022-10-03 12:30 |  |  | 18.4417 | 187.5 | 9.84
CT772-WO-001-00056 | SHV 63 | 2022-10-03 13:03 |  |  | 8.3464 | 186.97 | 4.46
CT772-WO-001-00054 | SHV 61 | 2022-10-03 13:22 |  |  | 5.1108 | 186.65 | 2.74
CT772-WO-001-00050 | ECM 22 | 2022-10-03 13:57 |  |  | 2.6861 | 186.05 | 1.44
CT772-WO-041-00001 | ECM 19 | 2022-10-03 14:00 |  |  | 2.9647 | 186.02 | 1.59
CT772-WO-007-00002 | ECM 23 | 2022-10-03 15:21 |  |  | 3.2675 | 184.67 | 1.77
CT740-WO-001-00051 | ECM 22 | 2022-10-03 20:49 |  |  | 1.8372 | 179.2 | 1.03
CT772-WO-001-00039 | ECM 23 | 2022-10-03 22:10 |  |  | 5.3664 | 177.83 | 3.02
CT740-WO-001-00050 | ECM 22 | 2022-10-03 23:18 |  |  | 2.7561 | 176.7 | 1.56
CT772-WO-061-00014 | SHV 64 | 2022-10-07 09:09 |  |  | 6.5356 | 94.85 | 6.89
CT772-WO-061-00020 | SHV 61 | 2022-10-07 09:30 |  |  | 6.6244 | 94.5 | 7.01
CT772-WO-061-00021 | SHV 61 | 2022-10-07 20:03 |  |  | 1.9797 | 83.97 | 2.36
CT772-WO-061-00026 | SHV 64 | 2022-10-10 10:33 |  |  | 6.0094 | 21.47 | 28.01
CT772-WO-061-00027 | SHV 64 | 2022-10-10 16:23 |  |  | 0.515 | 15.63 | 3.3
CT772-WO-050-00009 | SHV 61 | 2022-10-11 00:35 |  |  | 2.2672 | 7.43 | 30.54
CT772-WO-054-00002 | ECM 18 | 2022-10-11 00:39 |  |  | 4.1306 | 7.35 | 56.26
CT772-WO-057-00004 | ECM 22 | 2022-10-11 00:48 |  |  | 4.1106 | 7.2 | 57.12
CT772-WO-059-00001 | ECM 15 | 2022-10-11 01:13 |  |  | 3.5697 | 6.8 | 52.58
CT772-WO-055-00001 | ECM 23 | 2022-10-11 01:43 |  |  | 3.8075 | 6.28 | 60.67

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-10-11
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 15 | - | 0 | 0.00 % | 1352 | 3.57 | 29.75 %
ECM 18 | 509 | 10.81 | 90.10 % | 509 | 8.79 | 73.24 %
ECM 22 | - | 0 | 0.00 % | 777 | 4.11 | 34.25 %
ECM 23 | - | 0 | 0.00 % | 408 | 3.81 | 31.73 %
SHV 61 | 474 | 1.08 | 8.97 % | 1384 | 2.27 | 18.89 %
SHV 64 | 1383 | 4.74 | 39.52 % | 582 | 8.54 | 71.14 %
Average | - | 5.54 | 46.20 % | - | 5.18 | 43.17 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-10-11
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT772-WO-037-00068 | SHV 61 | 2022-10-10 09:39 |  |  | 2.1731 | 1.07 | 201.76 | 100