## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT766-MLPTR-37-0 | ECM 02 | 2022-07-12 13:16 |  |  | 23.7247 | 738.75 | 3.21
CT741-MLP-001-00090 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-14 11:24 |  |  | 16.6461 | 692.62 | 2.4
CT741-MLP-001-00015 | ECM 14, ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-14 12:57 |  |  | 61.3072 | 691.07 | 8.87
CT741-MLP-001-00100 | ECM 02, SHV 61 | 2022-07-14 14:26 |  |  | 11.6319 | 689.58 | 1.69
CT741-MLP-001-00099 | ECM 01, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-14 19:38 |  |  | 21.7392 | 684.37 | 3.18
CT741-MLP-001-00102 | SHV 61, SHV 62, SHV 64 | 2022-07-14 20:00 |  |  | 22.9819 | 684.02 | 3.36
CT741-MLP-001-00104 | ECM 01, ECM 02, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-15 09:16 |  |  | 26.3525 | 670.73 | 3.93
CT741-MLP-001-00097 | ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-15 11:00 |  |  | 9.1817 | 669.02 | 1.37
CT741-MLP-001-00105 | ECM 01, SHV 62, SHV 64 | 2022-07-15 15:51 |  |  | 13.9931 | 664.17 | 2.11
CT741-MLP-001-00098 | ECM 01, ECM 02, ECM 15 | 2022-07-15 18:46 |  |  | 22.0425 | 661.25 | 3.33
CT741-MLP-001-00103 | ECM 01, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 64 | 2022-07-16 08:53 |  |  | 24.6619 | 647.13 | 3.81
CT741-MLP-001-00096 | SHV 61, SHV 62, SHV 63 | 2022-07-16 09:07 |  |  | 40.8372 | 646.88 | 6.31
CT741-MLP-001-00106 | ECM 01, ECM 02 | 2022-07-16 09:27 |  |  | 17.1089 | 646.57 | 2.65
CT741-MLP-001-00025 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-16 14:22 |  |  | 23.0606 | 641.65 | 3.59
CT741-MLP-001-00094 | ECM 01, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-16 14:42 |  |  | 23.9283 | 641.3 | 3.73
CT741-MLP-001-00022 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-16 15:05 |  |  | 20.9083 | 640.92 | 3.26
CT741-MLP-001-00095 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-17 09:22 |  |  | 16.55 | 622.65 | 2.66
CT741-MLP-001-00101 | ECM 11 | 2022-07-17 10:37 |  |  | 14.2419 | 621.38 | 2.29
CT741-MLP-001-00018 | ECM 01, ECM 02 | 2022-07-18 11:24 |  |  | 13.2894 | 596.6 | 2.23
CT741-MLP-001-00016 | ECM 06, ECM 10, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-18 15:38 |  |  | 22.5628 | 592.37 | 3.81
CT741-MLP-001-00053 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-18 16:12 |  |  | 17.3444 | 591.82 | 2.93
CT741-MLP-001-00081 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-18 17:05 |  |  | 21.2403 | 590.93 | 3.59
CT741-MLP-001-00044 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-18 18:06 |  |  | 21.5267 | 589.92 | 3.65
CT741-WO-01-101 | SHV 63 | 2022-07-19 08:01 |  |  | 7.2433 | 575.98 | 1.26
CT741-MLP-001-00014 | ECM 01, ECM 14 | 2022-07-19 09:09 |  |  | 4.5 | 574.87 | 0.78
CT741-MLP-001-00075 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-19 13:01 |  |  | 14.8972 | 571 | 2.61
CT741-MLP-001-00045 | ECM 06, ECM 10, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-19 13:26 |  |  | 13.625 | 570.58 | 2.39
CT741-MLP-001-00076 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-19 13:48 |  |  | 16.1758 | 570.2 | 2.84
CT741-MLP-001-00093 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 14:09 |  |  | 14.5089 | 569.85 | 2.55
CT741-MLP-001-00054 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 14:28 |  |  | 19.5706 | 569.53 | 3.44
CT741-MLP-001-00083 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-19 15:11 |  |  | 32.5525 | 568.82 | 5.72
CT741-MLP-001-00023 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 62 | 2022-07-19 16:36 |  |  | 12.6972 | 567.42 | 2.24
CT741-MLP-001-00092 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, SHV 63 | 2022-07-19 17:05 |  |  | 18.4197 | 566.93 | 3.25
CT741-MLP-001-00046 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 17:38 |  |  | 17.6442 | 566.37 | 3.12
CT741-MLP-001-00048 | ECM 06, ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 19:20 |  |  | 14.1842 | 564.67 | 2.51
CT741-MLP-001-00043 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-20 13:17 |  |  | 16.2444 | 546.73 | 2.97
CT741-MLP-001-00008 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, ECM 15, SHV 61 | 2022-07-20 13:52 |  |  | 19.5717 | 546.15 | 3.58
CT741-MLP-001-00035 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-20 14:10 |  |  | 29.6211 | 545.83 | 5.43
CT741-MLP-001-00021 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-20 14:44 |  |  | 24.7603 | 545.28 | 4.54
CT741-MLP-001-00041 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, ECM 19, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-20 15:16 |  |  | 12.7361 | 544.73 | 2.34
CT741-MLP-001-00091 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-20 18:31 |  |  | 19.9014 | 541.48 | 3.68
CT741-MLP-001-00084 | ECM 10, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-20 19:04 |  |  | 21.4603 | 540.93 | 3.97
CT741-MLP-001-00007 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-21 09:07 |  |  | 11.4144 | 526.88 | 2.17
CT741-MLP-001-00001 | ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-21 09:24 |  |  | 7.0203 | 526.6 | 1.33
CT717TR-MLP-001-00023 | SHV 61 | 2022-07-21 15:06 |  |  | 3.2717 | 520.92 | 0.63
CT741-MLP-001-00143 | ECM 06, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-07-22 15:33 |  |  | 33.0903 | 496.47 | 6.67
CT741-MLP-001-00039 | ECM 02, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-28 10:14 |  |  | 14.6072 | 357.78 | 4.08
CT717-MLP-001-00053 | SHV 62 | 2022-07-28 10:19 |  |  | 5.3858 | 357.7 | 1.51
CT741-MLP-001-00051 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-28 13:43 |  |  | 18.1053 | 354.3 | 5.11
CT741-MLP-001-00038 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-07-28 14:05 |  |  | 22.3567 | 353.92 | 6.32
CT741-MLP-001-00042 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 09:26 |  |  | 16.5847 | 334.58 | 4.96
CT741-MLP-001-00052 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 09:40 |  |  | 16.2728 | 334.35 | 4.87
CT741-MLP-001-00049 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 15:37 |  |  | 17.3242 | 328.38 | 5.28
CT741-MLP-001-00079 | ECM 02, ECM 10, ECM 11, ECM 15, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-29 16:40 |  |  | 42.4808 | 327.35 | 12.98
CT741-MLP-001-00028 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 17:35 |  |  | 14.9872 | 326.43 | 4.59
CT741-MLP-001-00036 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 08:39 |  |  | 18.1689 | 311.37 | 5.84
CT741-MLP-001-00085 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-30 08:40 |  |  | 10.5275 | 311.33 | 3.38
CT741-MLP-001-00027 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 09:07 |  |  | 15.1369 | 310.88 | 4.87
CT741-MLP-001-00047 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-30 09:58 |  |  | 19.1639 | 310.03 | 6.18
CT741-MLP-001-00020 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-30 14:04 |  |  | 14.8639 | 305.93 | 4.86
CT741-MLP-001-00050 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 14:09 |  |  | 15.5125 | 305.85 | 5.07
CT741-MLP-001-00089 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-30 15:12 |  |  | 17.1436 | 304.8 | 5.62
CT741-MLP-001-00026 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 15:33 |  |  | 14.0767 | 304.47 | 4.62
CT741-MLP-001-00037 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:18 |  |  | 16.6072 | 286.7 | 5.79
CT741-MLP-001-00019 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:26 |  |  | 19.5267 | 286.57 | 6.81
CT741-MLP-001-00082 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 18 | 2022-07-31 09:43 |  |  | 15.4911 | 286.28 | 5.41
CT741-MLP-001-00074 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:06 |  |  | 15.2364 | 281.9 | 5.4
CT741-MLP-001-00086 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 14:14 |  |  | 15.2086 | 281.78 | 5.4
CT741-MLP-001-00032 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:24 |  |  | 15.5469 | 281.6 | 5.52
CT741-MLP-001-00029 | ECM 19, ECM 22 | 2022-07-31 16:00 |  |  | 14.2867 | 280 | 5.1
CT741-MLP-001-00088 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-31 16:38 |  |  | 16.8411 | 279.37 | 6.03
CT741-MLP-001-00078 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-31 18:56 |  |  | 15.685 | 277.08 | 5.66
CT741-MLP-001-00030 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 19:02 |  |  | 14.4167 | 276.98 | 5.21
CT741-MLP-001-00040 | ECM 11, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 19:13 |  |  | 15.0294 | 276.78 | 5.43
CT741-MLP-001-00080 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-01 09:01 |  |  | 13.6856 | 263 | 5.2
CT741-MLP-001-00003 | ECM 01, ECM 06, ECM 14 | 2022-08-01 09:11 |  |  | 20.6367 | 262.82 | 7.85
CT741-MLP-001-00013 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 09:29 |  |  | 14.4494 | 262.52 | 5.5
CT741-MLP-001-00011 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 10:34 |  |  | 16.3019 | 261.45 | 6.24
CT741-MLP-001-00142 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 11:41 |  |  | 18.8231 | 260.32 | 7.23
CT741-MLP-001-00131 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 14:29 |  |  | 14.6531 | 257.52 | 5.69
CT741-MLP-001-00114 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-01 14:52 |  |  | 17.8344 | 257.15 | 6.94
CT741-MLP-001-00129 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 15:05 |  |  | 14.0183 | 256.93 | 5.46
CT741-MLP-001-00124 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-01 18:56 |  |  | 14.825 | 253.07 | 5.86
CT741-MLP-001-00132 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 19:05 |  |  | 15.0425 | 252.93 | 5.95
CT741-MLP-001-00140 | ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 19:11 |  |  | 10.2083 | 252.82 | 4.04
CT741-MLP-001-00061 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-02 08:59 |  |  | 14.7708 | 239.02 | 6.18
CT741-MLP-001-00128 | ECM 11, ECM 14, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:06 |  |  | 24.6872 | 238.9 | 10.33
CT741-MLP-001-00070 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 09:13 |  |  | 11.9669 | 238.8 | 5.01
CT741-MLP-001-00006 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-02 09:44 |  |  | 33.3939 | 238.28 | 14.01
CT741-MLP-001-00117 | ECM 01, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:50 |  |  | 16.1658 | 238.18 | 6.79
CT741-MLP-001-00058 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 14:23 |  |  | 19.6747 | 233.63 | 8.42
CT741-MLP-001-00123 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 14:28 |  |  | 16.5333 | 233.53 | 7.08
CT741-MLP-001-00122 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 14:52 |  |  | 11.9267 | 233.15 | 5.12
CT741-MLP-001-00059 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 17:46 |  |  | 15.9008 | 230.25 | 6.91
CT741-MLP-001-00138 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 18:58 |  |  | 10.7483 | 229.03 | 4.69
CT741-MLP-001-00127 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 08:30 |  |  | 6.4678 | 215.52 | 3
CT741-MLP-001-00034 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 09:12 |  |  | 10.6856 | 214.82 | 4.97
CT741-MLP-001-00112 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 09:30 |  |  | 14.1639 | 214.52 | 6.6
CT741-MLP-001-00109 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 10:28 |  |  | 16.8131 | 213.53 | 7.87
CT741-MLP-001-00010 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 13:57 |  |  | 14.8117 | 210.07 | 7.05
CT741-MLP-001-00125 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 15:08 |  |  | 14.8142 | 208.88 | 7.09
CT741-MLP-001-00017 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 18:33 |  |  | 14.1706 | 205.45 | 6.9
CT741-MLP-001-00139 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 18:56 |  |  | 13.8892 | 205.08 | 6.77
CT741-MLP-001-00060 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 19:12 |  |  | 17.0603 | 204.82 | 8.33
CT741-MLP-001-00120 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 19:33 |  |  | 15.4694 | 204.47 | 7.57
CT741-MLP-001-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 09:06 |  |  | 6.4131 | 190.92 | 3.36
CT741-MLP-001-00113 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 09:25 |  |  | 14.1361 | 190.6 | 7.42
CT741-MLP-001-00009 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-04 09:54 |  |  | 3.7797 | 190.1 | 1.99
CT741-MLP-001-00066 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-04 09:58 |  |  | 13.0178 | 190.03 | 6.85
CT741-MLP-001-00067 | SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 13:31 |  |  | 14.4181 | 186.48 | 7.73
CT741-MLP-001-00002 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 13:34 |  |  | 14.8275 | 186.43 | 7.95
CT741-MLP-001-00111 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 18:19 |  |  | 14.0736 | 181.68 | 7.75
CT741-MLP-001-00012 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 09:22 |  |  | 6.3636 | 166.63 | 3.82
CT741-MLP-001-00118 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 09:56 |  |  | 19.3058 | 166.08 | 11.63
CT741-MLP-001-00063 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 12.2525 | 165.3 | 7.41
CT741-MLP-001-00057 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:51 |  |  | 12.2253 | 165.17 | 7.4
CT741-MLP-001-00121 | ECM 15, ECM 18, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:56 |  |  | 15.7322 | 165.07 | 9.53
CT741-MLP-001-00065 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 13:56 |  |  | 10.6383 | 162.08 | 6.56
CT741-MLP-001-00119 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 14:50 |  |  | 14.9886 | 161.18 | 9.3
CT741-MLP-001-00134 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-05 15:03 |  |  | 15.2506 | 160.97 | 9.48
CT741-MLP-001-00068 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 15:10 |  |  | 15.4761 | 160.83 | 9.62
CT741-MLP-001-00031 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-05 16:13 |  |  | 15.6397 | 159.8 | 9.79
CT741-MLP-001-00135 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 19:18 |  |  | 17.2675 | 156.7 | 11.02
CT741-MLP-001-00108 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-06 08:28 |  |  | 13.3794 | 143.53 | 9.32
CT741-MLP-001-00062 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 09:12 |  |  | 6.2628 | 142.8 | 4.39
CT741-MLP-001-00072 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-06 09:36 |  |  | 15.0467 | 142.42 | 10.57
CT741-MLP-001-00133 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 09:46 |  |  | 22.0333 | 142.25 | 15.49
CT741-MLP-001-00107 | ECM 19, ECM 22, SHV 61 | 2022-08-06 13:21 |  |  | 15.6953 | 138.67 | 11.32
CT741-MLP-001-00137 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 14:19 |  |  | 14.9153 | 137.7 | 10.83
CT741-MLP-001-00069 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 15:50 |  |  | 15.9694 | 136.18 | 11.73
CT741-MLP-001-00115 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-06 16:09 |  |  | 12.5744 | 135.87 | 9.26
CT741-MLP-001-00056 | ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:29 |  |  | 14.9469 | 119.53 | 12.51
CT741-MLP-001-00005 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:37 |  |  | 15.1022 | 119.4 | 12.65
CT741-MLP-001-00110 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 08:50 |  |  | 6.8319 | 119.17 | 5.73
CT741-MLP-001-00145 | ECM 01, ECM 06, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:56 |  |  | 16.3189 | 119.08 | 13.71
CT741-MLP-004-00001 | ECM 15 | 2022-08-07 09:28 |  |  | 3.1367 | 118.53 | 2.65
CT741-MLP-004-00002 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 13:49 |  |  | 15.7308 | 114.2 | 13.78
CT741-MLP-001-00033 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-07 14:01 |  |  | 15.9147 | 113.98 | 13.96
CT741-MLP-002-00001 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-07 14:54 |  |  | 21.52 | 113.12 | 19.03
CT741-MLP-002-00002 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 16:41 |  |  | 16.3489 | 111.33 | 14.69
CT741-MLP-002-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-08 09:11 |  |  | 17.6719 | 94.83 | 18.64
CT741-MLP-002-00003 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-08 13:15 |  |  | 19.6433 | 90.75 | 21.65
CT741-MLP-001-00130 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 09:18 |  |  | 17.0458 | 70.72 | 24.11
CT741-MLP-001-00116 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-09 09:21 |  |  | 6.8122 | 70.65 | 9.64
CT741-MLP-001-00064 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-09 10:50 |  |  | 14.1131 | 69.18 | 20.4
CT741-MLP-001-00071 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-09 14:20 |  |  | 16.7842 | 65.68 | 25.56
CT741-MLP-001-00136 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 14:29 |  |  | 15.8961 | 65.53 | 24.26
CT741-MLP-001-00126 | ECM 15 | 2022-08-11 09:32 |  |  | 3.3181 | 22.47 | 14.77

## Summary Machine Arc On
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 01 | 215 | 0.12 | 1.01 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 11 | 172 | 0.12 | 1.00 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 15 | 245 | 3.32 | 27.65 % | - | 0 | 0.00 %
Average | - | 1.19 | 9.89 % | - | 0 | 0.00 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9