## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-12
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT747-WO-004-00001 | SHV 63 | 2022-08-18 22:48 | 2022-08-19 01:48 | 3.98 | 4.3058 | 585.2 | 0.74
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 28.2361 | 450.8 | 6.26
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 448.55 | 14.37
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 42.9847 | 261.65 | 16.43
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 238.98 | 3.33
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 238.12 | 5.88
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 75.05 | 240.08
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 69.25 | 10.54
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 7.0839 | 62.98 | 11.25
CT731-WO-157-00032 | ECM 18 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 1.5544 | 57.92 | 2.68
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 3.1294 | 53.2 | 5.88
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 1.2103 | 53.08 | 2.28
CT731-WO-017-00070 | SHV 64 | 2022-09-10 03:15 |  |  | 3.5567 | 52.75 | 6.74

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-12
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 11 | - | 0 | 0.00 % | - | 12 | 100.00 %
Average | - | 0 | 0.00 % | - | 12 | 100.00 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-12
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9