## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-13
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT747-WO-004-00001 | SHV 63 | 2022-08-18 22:48 | 2022-08-19 01:48 | 3.98 | 4.3058 | 609.2 | 0.71
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 28.2361 | 474.8 | 5.95
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 472.55 | 13.64
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 42.9847 | 285.65 | 15.05
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 262.98 | 3.03
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 262.12 | 5.35
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 99.05 | 181.9
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 93.25 | 7.83
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 17.1522 | 86.98 | 19.72
CT731-WO-157-00032 | ECM 18 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 1.5544 | 81.92 | 1.9
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 7.8603 | 77.2 | 10.18
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 13.4275 | 77.08 | 17.42
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 8.0103 | 18.52 | 43.28
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 7.74 | 10.42 | 74.4
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.7156 | 9.75 | 17.62

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-13
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 11 | 203 | 3.57 | 29.73 % | 203 | 0.7 | 5.81 %
ECM 15 | 203 | 0.01 | 0.07 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 18 | 509 | 5.05 | 42.06 % | 474 | 7.74 | 64.50 %
ECM 19 | - | 0 | 0.00 % | 509 | 0.15 | 1.28 %
ECM 22 | 203 | 0.22 | 1.80 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 26 | 203 | 0.01 | 0.05 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 61 | 245 | 4.58 | 38.17 % | 245 | 5.49 | 45.73 %
SHV 62 | 582 | 6.72 | 56.03 % | 582 | 5.49 | 45.78 %
SHV 63 | 286 | 1.32 | 10.96 % | 286 | 6.2 | 51.63 %
SHV 64 | 295 | 7.97 | 66.43 % | 1383 | 5.92 | 49.29 %
Average | - | 3.27 | 27.26 % | - | 4.53 | 37.72 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-13
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-017-00070 | SHV 64 | 2022-09-10 03:15 |  |  | 11.3619 | 64.25 | 17.68 | 100