## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-14
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT747-WO-004-00001 | SHV 63 | 2022-08-18 22:48 | 2022-08-19 01:48 | 3.98 | 4.3058 | 633.2 | 0.68
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 28.2361 | 498.8 | 5.66
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 496.55 | 12.98
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 42.9847 | 309.65 | 13.88
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 286.98 | 2.77
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 286.12 | 4.9
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 123.05 | 146.41
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 117.25 | 6.22
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 18.3425 | 110.98 | 16.53
CT731-WO-157-00032 | ECM 18 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 1.5544 | 105.92 | 1.47
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 7.8603 | 101.2 | 7.77
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 14.0719 | 101.08 | 13.92
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 9.35 | 42.52 | 22
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 9.2578 | 34.42 | 26.91
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.7156 | 33.75 | 5.08
CT731-WO-017-00066 | SHV 62 | 2022-09-13 09:30 |  |  | 11.0458 | 22.5 | 49.11
CT731-WO-017-00040 | ECM 19 | 2022-09-13 10:19 |  |  | 12.1606 | 21.68 | 56.09
CT731-WO-017-00045 | SHV 63 | 2022-09-13 12:41 |  |  | 11.4258 | 19.32 | 59.15
CT731-WO-017-00037 | ECM 18 | 2022-09-13 13:12 |  |  | 10.8331 | 18.82 | 57.61
CT731-WO-017-00002 | ECM 15 | 2022-09-14 06:52 |  |  | 0.62472 | 1.15 | 54.98

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-14
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 11 | 777 | 2.88 | 24.01 % | 777 | 5.43 | 45.23 %
ECM 15 | - | 0 | 0.00 % | 575 | 0.36 | 2.98 %
ECM 18 | 509 | 5.6 | 46.69 % | 474 | 6.75 | 56.23 %
ECM 19 | 509 | 4.77 | 39.75 % | 474 | 7.43 | 61.91 %
ECM 22 | - | 0 | 0.00 % | 245 | 1.75 | 14.60 %
SHV 61 | 245 | 2.3 | 19.16 % | 245 | 6.8 | 56.64 %
SHV 62 | 582 | 6.49 | 54.10 % | 582 | 5.56 | 46.37 %
SHV 63 | 286 | 6.04 | 50.29 % | 286 | 7.23 | 60.25 %
SHV 64 | 1383 | 4.29 | 35.76 % | 1383 | 7.27 | 60.56 %
Average | - | 4.62 | 38.54 % | - | 5.4 | 44.97 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-14
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-017-00048 | SHV 61 | 2022-09-13 12:42 |  |  | 7.905 | 19.05 | 41.51 | 100
CT731-WO-157-00023 | ECM 11 | 2022-09-13 14:33 |  |  | 7.4708 | 15.38 | 48.55 | 100