## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-001-00104 | ECM 01, ECM 02, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-15 09:16 |  |  | 26.3525 | 742.73 | 3.55
CT741-MLP-001-00097 | ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-15 11:00 |  |  | 9.1817 | 741.02 | 1.24
CT741-MLP-001-00105 | ECM 01, SHV 62, SHV 64 | 2022-07-15 15:51 |  |  | 13.9931 | 736.17 | 1.9
CT741-MLP-001-00098 | ECM 01, ECM 02, ECM 15 | 2022-07-15 18:46 |  |  | 22.0425 | 733.25 | 3.01
CT741-MLP-001-00103 | ECM 01, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 64 | 2022-07-16 08:53 |  |  | 24.6619 | 719.13 | 3.43
CT741-MLP-001-00096 | SHV 61, SHV 62, SHV 63 | 2022-07-16 09:07 |  |  | 40.8372 | 718.88 | 5.68
CT741-MLP-001-00106 | ECM 01, ECM 02 | 2022-07-16 09:27 |  |  | 17.1089 | 718.57 | 2.38
CT741-MLP-001-00025 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-16 14:22 |  |  | 23.0606 | 713.65 | 3.23
CT741-MLP-001-00094 | ECM 01, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-16 14:42 |  |  | 23.9283 | 713.3 | 3.35
CT741-MLP-001-00022 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-16 15:05 |  |  | 20.9083 | 712.92 | 2.93
CT741-MLP-001-00095 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-17 09:22 |  |  | 16.55 | 694.65 | 2.38
CT741-MLP-001-00101 | ECM 11 | 2022-07-17 10:37 |  |  | 14.2419 | 693.38 | 2.05
CT741-MLP-001-00018 | ECM 01, ECM 02 | 2022-07-18 11:24 |  |  | 13.2894 | 668.6 | 1.99
CT741-MLP-001-00016 | ECM 06, ECM 10, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-18 15:38 |  |  | 22.5628 | 664.37 | 3.4
CT741-MLP-001-00053 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-18 16:12 |  |  | 17.3444 | 663.82 | 2.61
CT741-MLP-001-00081 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-18 17:05 |  |  | 21.2403 | 662.93 | 3.2
CT741-MLP-001-00044 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-18 18:06 |  |  | 21.5267 | 661.92 | 3.25
CT741-WO-01-101 | SHV 63 | 2022-07-19 08:01 |  |  | 7.2433 | 647.98 | 1.12
CT741-MLP-001-00014 | ECM 01, ECM 14 | 2022-07-19 09:09 |  |  | 4.5 | 646.87 | 0.7
CT741-MLP-001-00075 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-19 13:01 |  |  | 14.8972 | 643 | 2.32
CT741-MLP-001-00045 | ECM 06, ECM 10, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-19 13:26 |  |  | 13.625 | 642.58 | 2.12
CT741-MLP-001-00076 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-19 13:48 |  |  | 16.1758 | 642.2 | 2.52
CT741-MLP-001-00093 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 14:09 |  |  | 14.5089 | 641.85 | 2.26
CT741-MLP-001-00054 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 14:28 |  |  | 19.5706 | 641.53 | 3.05
CT741-MLP-001-00083 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-19 15:11 |  |  | 32.5525 | 640.82 | 5.08
CT741-MLP-001-00023 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 62 | 2022-07-19 16:36 |  |  | 12.6972 | 639.42 | 1.99
CT741-MLP-001-00092 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, SHV 63 | 2022-07-19 17:05 |  |  | 18.4197 | 638.93 | 2.88
CT741-MLP-001-00046 | ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 17:38 |  |  | 17.6442 | 638.37 | 2.76
CT741-MLP-001-00048 | ECM 06, ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-19 19:20 |  |  | 14.1842 | 636.67 | 2.23
CT741-MLP-001-00043 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-20 13:17 |  |  | 16.2444 | 618.73 | 2.63
CT741-MLP-001-00008 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, ECM 15, SHV 61 | 2022-07-20 13:52 |  |  | 19.5717 | 618.15 | 3.17
CT741-MLP-001-00035 | ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-20 14:10 |  |  | 29.6211 | 617.83 | 4.79
CT741-MLP-001-00021 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-20 14:44 |  |  | 24.7603 | 617.28 | 4.01
CT741-MLP-001-00041 | ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, ECM 19, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-20 15:16 |  |  | 12.7361 | 616.73 | 2.07
CT741-MLP-001-00091 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 11, ECM 14 | 2022-07-20 18:31 |  |  | 19.9014 | 613.48 | 3.24
CT741-MLP-001-00084 | ECM 10, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-20 19:04 |  |  | 21.4603 | 612.93 | 3.5
CT741-MLP-001-00007 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-21 09:07 |  |  | 11.4144 | 598.88 | 1.91
CT741-MLP-001-00001 | ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-21 09:24 |  |  | 7.0203 | 598.6 | 1.17
CT717TR-MLP-001-00023 | SHV 61 | 2022-07-21 15:06 |  |  | 3.2717 | 592.92 | 0.55
CT741-MLP-001-00143 | ECM 06, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-07-22 15:33 |  |  | 33.0903 | 568.47 | 5.82
CT741-MLP-001-00039 | ECM 02, ECM 10, ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-28 10:14 |  |  | 14.6072 | 429.78 | 3.4
CT717-MLP-001-00053 | SHV 62 | 2022-07-28 10:19 |  |  | 5.3858 | 429.7 | 1.25
CT741-MLP-001-00051 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10 | 2022-07-28 13:43 |  |  | 18.1053 | 426.3 | 4.25
CT741-MLP-001-00038 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-07-28 14:05 |  |  | 22.3567 | 425.92 | 5.25
CT741-MLP-001-00042 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 09:26 |  |  | 16.5847 | 406.58 | 4.08
CT741-MLP-001-00052 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 09:40 |  |  | 16.2728 | 406.35 | 4
CT741-MLP-001-00049 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 15:37 |  |  | 17.3242 | 400.38 | 4.33
CT741-MLP-001-00079 | ECM 02, ECM 10, ECM 11, ECM 15, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-29 16:40 |  |  | 46.8644 | 399.35 | 11.74
CT741-MLP-001-00028 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 17:35 |  |  | 14.9872 | 398.43 | 3.76
CT741-MLP-001-00036 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 08:39 |  |  | 18.1689 | 383.37 | 4.74
CT741-MLP-001-00085 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-30 08:40 |  |  | 10.5275 | 383.33 | 2.75
CT741-MLP-001-00027 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 09:07 |  |  | 15.1369 | 382.88 | 3.95
CT741-MLP-001-00047 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-30 09:58 |  |  | 19.1639 | 382.03 | 5.02
CT741-MLP-001-00020 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-30 14:04 |  |  | 14.8639 | 377.93 | 3.93
CT741-MLP-001-00050 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 14:09 |  |  | 15.5125 | 377.85 | 4.11
CT741-MLP-001-00089 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-30 15:12 |  |  | 17.1436 | 376.8 | 4.55
CT741-MLP-001-00026 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 15:33 |  |  | 14.0767 | 376.47 | 3.74
CT741-MLP-001-00037 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:18 |  |  | 16.6072 | 358.7 | 4.63
CT741-MLP-001-00019 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:26 |  |  | 19.5267 | 358.57 | 5.45
CT741-MLP-001-00082 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 18 | 2022-07-31 09:43 |  |  | 25.7597 | 358.28 | 7.19
CT741-MLP-001-00074 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:06 |  |  | 15.2364 | 353.9 | 4.31
CT741-MLP-001-00086 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 14:14 |  |  | 15.2086 | 353.78 | 4.3
CT741-MLP-001-00032 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:24 |  |  | 15.5469 | 353.6 | 4.4
CT741-MLP-001-00029 | ECM 19, ECM 22 | 2022-07-31 16:00 |  |  | 14.2867 | 352 | 4.06
CT741-MLP-001-00088 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-31 16:38 |  |  | 16.8411 | 351.37 | 4.79
CT741-MLP-001-00078 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-31 18:56 |  |  | 15.685 | 349.08 | 4.49
CT741-MLP-001-00030 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 19:02 |  |  | 14.4167 | 348.98 | 4.13
CT741-MLP-001-00040 | ECM 01, ECM 11, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 19:13 |  |  | 23.3297 | 348.78 | 6.69
CT741-MLP-001-00080 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-01 09:01 |  |  | 13.6856 | 335 | 4.09
CT741-MLP-001-00003 | ECM 01, ECM 06, ECM 14 | 2022-08-01 09:11 |  |  | 20.6367 | 334.82 | 6.16
CT741-MLP-001-00013 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 09:29 |  |  | 14.4494 | 334.52 | 4.32
CT741-MLP-001-00011 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 10:34 |  |  | 16.3019 | 333.45 | 4.89
CT741-MLP-001-00142 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 11:41 |  |  | 18.8231 | 332.32 | 5.66
CT741-MLP-001-00131 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 14:29 |  |  | 14.6531 | 329.52 | 4.45
CT741-MLP-001-00114 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-01 14:52 |  |  | 17.8344 | 329.15 | 5.42
CT741-MLP-001-00129 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 15:05 |  |  | 14.0183 | 328.93 | 4.26
CT741-MLP-001-00124 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-01 18:56 |  |  | 14.825 | 325.07 | 4.56
CT741-MLP-001-00132 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 19:05 |  |  | 15.0425 | 324.93 | 4.63
CT741-MLP-001-00140 | ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 19:11 |  |  | 10.2083 | 324.82 | 3.14
CT741-MLP-001-00061 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-02 08:59 |  |  | 14.7708 | 311.02 | 4.75
CT741-MLP-001-00128 | ECM 11, ECM 14, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:06 |  |  | 24.6872 | 310.9 | 7.94
CT741-MLP-001-00070 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 09:13 |  |  | 11.9669 | 310.8 | 3.85
CT741-MLP-001-00006 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-02 09:44 |  |  | 33.3939 | 310.28 | 10.76
CT741-MLP-001-00117 | ECM 01, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:50 |  |  | 16.1658 | 310.18 | 5.21
CT741-MLP-001-00058 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 14:23 |  |  | 19.6747 | 305.63 | 6.44
CT741-MLP-001-00123 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 14:28 |  |  | 16.5333 | 305.53 | 5.41
CT741-MLP-001-00122 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 14:52 |  |  | 11.9267 | 305.15 | 3.91
CT741-MLP-001-00059 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 17:46 |  |  | 15.9008 | 302.25 | 5.26
CT741-MLP-001-00138 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 18:58 |  |  | 10.7483 | 301.03 | 3.57
CT741-MLP-001-00127 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 08:30 |  |  | 6.4678 | 287.52 | 2.25
CT741-MLP-001-00034 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 09:12 |  |  | 10.6856 | 286.82 | 3.73
CT741-MLP-001-00112 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 09:30 |  |  | 14.1639 | 286.52 | 4.94
CT741-MLP-001-00109 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 10:28 |  |  | 16.8131 | 285.53 | 5.89
CT741-MLP-001-00010 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 13:57 |  |  | 14.8117 | 282.07 | 5.25
CT741-MLP-001-00125 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 15:08 |  |  | 14.8142 | 280.88 | 5.27
CT741-MLP-001-00017 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 18:33 |  |  | 14.1706 | 277.45 | 5.11
CT741-MLP-001-00139 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 18:56 |  |  | 13.8892 | 277.08 | 5.01
CT741-MLP-001-00060 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 19:12 |  |  | 17.0603 | 276.82 | 6.16
CT741-MLP-001-00120 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 19:33 |  |  | 15.4694 | 276.47 | 5.6
CT741-MLP-001-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 09:06 |  |  | 6.4131 | 262.92 | 2.44
CT741-MLP-001-00113 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 09:25 |  |  | 14.1361 | 262.6 | 5.38
CT741-MLP-001-00009 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-04 09:54 |  |  | 3.7797 | 262.1 | 1.44
CT741-MLP-001-00066 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-04 09:58 |  |  | 16.5286 | 262.03 | 6.31
CT741-MLP-001-00067 | SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 13:31 |  |  | 14.4181 | 258.48 | 5.58
CT741-MLP-001-00002 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 13:34 |  |  | 14.8275 | 258.43 | 5.74
CT741-MLP-001-00111 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 18:19 |  |  | 14.0736 | 253.68 | 5.55
CT741-MLP-001-00012 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 09:22 |  |  | 6.3636 | 238.63 | 2.67
CT741-MLP-001-00118 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 09:56 |  |  | 19.3058 | 238.08 | 8.11
CT741-MLP-001-00063 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 12.2525 | 237.3 | 5.16
CT741-MLP-001-00057 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:51 |  |  | 12.2253 | 237.17 | 5.16
CT741-MLP-001-00121 | ECM 15, ECM 18, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:56 |  |  | 19.8753 | 237.07 | 8.38
CT741-MLP-001-00065 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 13:56 |  |  | 10.6383 | 234.08 | 4.54
CT741-MLP-001-00119 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 14:50 |  |  | 14.9886 | 233.18 | 6.43
CT741-MLP-001-00134 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-05 15:03 |  |  | 15.2506 | 232.97 | 6.55
CT741-MLP-001-00068 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 15:10 |  |  | 15.4761 | 232.83 | 6.65
CT741-MLP-001-00031 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-05 16:13 |  |  | 15.6397 | 231.8 | 6.75
CT741-MLP-001-00135 | ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 19:18 |  |  | 20.8856 | 228.7 | 9.13
CT741-MLP-001-00108 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-06 08:28 |  |  | 13.3794 | 215.53 | 6.21
CT741-MLP-001-00062 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 09:12 |  |  | 6.2628 | 214.8 | 2.92
CT741-MLP-001-00072 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-06 09:36 |  |  | 15.0467 | 214.42 | 7.02
CT741-MLP-001-00133 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 09:46 |  |  | 22.0333 | 214.25 | 10.28
CT741-MLP-001-00107 | ECM 19, ECM 22, SHV 61 | 2022-08-06 13:21 |  |  | 15.6953 | 210.67 | 7.45
CT741-MLP-001-00137 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 14:19 |  |  | 21.7603 | 209.7 | 10.38
CT741-MLP-001-00069 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 15:50 |  |  | 15.9694 | 208.18 | 7.67
CT741-MLP-001-00115 | ECM 01, ECM 06, SHV 64 | 2022-08-06 16:09 |  |  | 17.2217 | 207.87 | 8.29
CT741-MLP-001-00056 | ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:29 |  |  | 14.9469 | 191.53 | 7.8
CT741-MLP-001-00005 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:37 |  |  | 15.1022 | 191.4 | 7.89
CT741-MLP-001-00110 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 08:50 |  |  | 6.8319 | 191.17 | 3.57
CT741-MLP-001-00145 | ECM 01, ECM 06, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:56 |  |  | 16.3189 | 191.08 | 8.54
CT741-MLP-004-00001 | ECM 15 | 2022-08-07 09:28 |  |  | 3.1367 | 190.53 | 1.65
CT741-MLP-004-00002 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 13:49 |  |  | 15.7308 | 186.2 | 8.45
CT741-MLP-001-00033 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-07 14:01 |  |  | 15.9147 | 185.98 | 8.56
CT741-MLP-002-00001 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-07 14:54 |  |  | 21.52 | 185.12 | 11.63
CT741-MLP-002-00002 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 16:41 |  |  | 16.3489 | 183.33 | 8.92
CT741-MLP-002-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-08 09:11 |  |  | 17.6719 | 166.83 | 10.59
CT741-MLP-002-00003 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-08 13:15 |  |  | 19.6433 | 162.75 | 12.07
CT741-MLP-001-00130 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 09:18 |  |  | 17.0458 | 142.72 | 11.95
CT741-MLP-001-00116 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-09 09:21 |  |  | 6.8122 | 142.65 | 4.78
CT741-MLP-001-00064 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-09 10:50 |  |  | 18.4081 | 141.18 | 13.04
CT741-MLP-001-00071 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-09 14:20 |  |  | 16.7842 | 137.68 | 12.19
CT741-MLP-001-00136 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 14:29 |  |  | 15.8961 | 137.53 | 11.56
CT741-MLP-001-00126 | ECM 15 | 2022-08-11 09:32 |  |  | 3.3181 | 94.47 | 3.51

## Summary Machine Arc On
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
Average | - |  | % | - |  | %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9