## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-15
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT747-WO-004-00001 | SHV 63 | 2022-08-18 22:48 | 2022-08-19 01:48 | 3.98 | 4.3058 | 657.2 | 0.66
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 28.2361 | 522.8 | 5.4
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 520.55 | 12.38
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 42.9847 | 333.65 | 12.88
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 310.98 | 2.56
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 310.12 | 4.52
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 147.05 | 122.52
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 141.25 | 5.17
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 18.3425 | 134.98 | 13.59
CT731-WO-157-00032 | ECM 18 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 1.5544 | 129.92 | 1.2
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 7.8603 | 125.2 | 6.28
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 14.0719 | 125.08 | 11.25
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 9.35 | 66.52 | 14.06
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 9.2578 | 58.42 | 15.85
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.8278 | 57.75 | 3.17
CT731-WO-017-00066 | SHV 62 | 2022-09-13 09:30 |  |  | 11.0458 | 46.5 | 23.76
CT731-WO-017-00040 | ECM 19 | 2022-09-13 10:19 |  |  | 12.1606 | 45.68 | 26.62
CT731-WO-017-00045 | SHV 63 | 2022-09-13 12:41 |  |  | 12.1339 | 43.32 | 28.01
CT731-WO-017-00037 | ECM 18 | 2022-09-13 13:12 |  |  | 10.8331 | 42.82 | 25.31
CT731-WO-017-00002 | ECM 15 | 2022-09-14 06:52 |  |  | 11.0247 | 25.15 | 43.86
CT731-WO-017-00024 | ECM 11 | 2022-09-14 08:25 |  |  | 10.6214 | 23.6 | 45.03
CT731-WO-017-00012 | ECM 19 | 2022-09-14 08:50 |  |  | 8.0158 | 23.18 | 34.6
CT731-WO-017-00026 | SHV 61 | 2022-09-14 09:37 |  |  | 9.0911 | 22.4 | 40.6
CT731-WO-017-00033 | ECM 18 | 2022-09-14 09:43 |  |  | 10.3958 | 22.3 | 46.64
CT731-WO-383-00002 | ECM 23, SHV 64 | 2022-09-14 13:40 |  |  | 2.0453 | 18.33 | 11.16
CT731-WO-293-00030 | SHV 64 | 2022-09-15 01:38 |  |  | 3.1639 | 6.38 | 49.64
CT731-WO-157-00030 | ECM 19 | 2022-09-15 01:49 |  |  | 5.1811 | 6.2 | 83.71
CT731-WO-157-00029 | ECM 26 | 2022-09-15 02:36 |  |  | 1.3978 | 5.42 | 25.86
CT731-WO-157-00031 | ECM 18 | 2022-09-15 02:39 |  |  | 3.9878 | 5.37 | 74.49
CT731-WO-293-00032 | SHV 62 | 2022-09-15 03:11 |  |  | 0.0038889 | 4.82 | 0.08
CT731-WO-307-00001 | ECM 23 | 2022-09-15 06:15 |  |  | 0.39972 | 1.75 | 22.94

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-15
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 11 | 777 | 4.83 | 40.22 % | 777 | 5.79 | 48.29 %
ECM 14 | - | 0 | 0.00 % | 343 | 0.86 | 7.15 %
ECM 15 | 575 | 5.35 | 44.58 % | 575 | 5.32 | 44.31 %
ECM 18 | 509 | 5.48 | 45.68 % | 474 | 8.9 | 74.18 %
ECM 19 | 509 | 6.34 | 52.84 % | 474 | 6.77 | 56.43 %
ECM 22 | - | 0 | 0.00 % | 575 | 3.06 | 25.47 %
ECM 23 | 777 | 2.41 | 20.08 % | 777,1385 | 2.13 | 17.78 %
ECM 26 | - | 0 | 0.00 % | 295,575 | 1.76 | 14.64 %
SHV 61 | 286 | 3.62 | 30.14 % | 286 | 5.42 | 45.21 %
SHV 62 | 582 | 4.14 | 34.48 % | 113,582 | 5.59 | 46.56 %
SHV 63 | 286 | 4.76 | 39.69 % | 286 | 7.51 | 62.56 %
SHV 64 | 1383,582 | 2.57 | 21.45 % | 582,1383 | 4.99 | 41.59 %
Average | - | 4.39 | 36.57 % | - | 4.84 | 40.35 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-15
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-169-00046 | SHV 62 | 2022-09-14 10:10 |  |  | 7.6486 | 13.88 | 55.07 | 100
CT731-WO-157-00016 | ECM 23 | 2022-09-14 12:23 |  |  | 1.0553 | 1.05 | 100 | 100
CT731-WO-017-00036 | SHV 63 | 2022-09-14 12:33 |  |  | 11.5608 | 6.35 | 181.78 | 100
CT731-WO-199-00034 | ECM 23 | 2022-09-14 15:20 |  |  | 1.1889 | 5.08 | 23.38 | 100
CT731-WO-199-00036 | ECM 23 | 2022-09-14 15:59 |  |  | 1.0889 | 3.45 | 31.43 | 100