## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-16
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT747-WO-004-00001 | SHV 63 | 2022-08-18 22:48 | 2022-08-19 01:48 | 3.98 | 4.3058 | 681.2 | 0.63
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 28.2361 | 546.8 | 5.16
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 544.55 | 11.83
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 42.9847 | 357.65 | 12.02
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 334.98 | 2.38
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 334.12 | 4.19
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 171.05 | 105.32
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 165.25 | 4.42
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 18.3425 | 158.98 | 11.54
CT731-WO-157-00032 | ECM 18, SHV 61 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 5.5094 | 153.92 | 3.58
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 7.8603 | 149.2 | 5.27
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 14.0719 | 149.08 | 9.44
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 9.35 | 90.52 | 10.33
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 9.2578 | 82.42 | 11.23
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.8278 | 81.75 | 2.24
CT731-WO-017-00066 | SHV 62 | 2022-09-13 09:30 |  |  | 11.0458 | 70.5 | 15.67
CT731-WO-017-00040 | ECM 19 | 2022-09-13 10:19 |  |  | 12.1606 | 69.68 | 17.45
CT731-WO-017-00045 | SHV 63 | 2022-09-13 12:41 |  |  | 12.1339 | 67.32 | 18.03
CT731-WO-017-00037 | ECM 18 | 2022-09-13 13:12 |  |  | 10.8331 | 66.82 | 16.22
CT731-WO-017-00002 | ECM 15 | 2022-09-14 06:52 |  |  | 11.0247 | 49.15 | 22.44
CT731-WO-017-00024 | ECM 11 | 2022-09-14 08:25 |  |  | 10.6214 | 47.6 | 22.32
CT731-WO-017-00012 | ECM 19 | 2022-09-14 08:50 |  |  | 8.0158 | 47.18 | 16.99
CT731-WO-017-00026 | SHV 61 | 2022-09-14 09:37 |  |  | 11.0411 | 46.4 | 23.8
CT731-WO-017-00033 | ECM 18 | 2022-09-14 09:43 |  |  | 10.3958 | 46.3 | 22.46
CT731-WO-383-00002 | ECM 23, SHV 64 | 2022-09-14 13:40 |  |  | 2.0453 | 42.33 | 4.83
CT731-WO-293-00030 | SHV 64 | 2022-09-15 01:38 |  |  | 14.3092 | 30.38 | 47.11
CT731-WO-157-00029 | ECM 26 | 2022-09-15 02:36 |  |  | 6.3006 | 29.42 | 21.43
CT731-WO-307-00001 | ECM 23 | 2022-09-15 06:15 |  |  | 0.42278 | 25.75 | 1.64
CT731-WO-162-00009 | ECM 15 | 2022-09-15 09:57 |  |  | 12.7775 | 22.07 | 57.95
CT731-WO-017-00010 | ECM 22 | 2022-09-15 14:58 |  |  | 3.1553 | 17.05 | 18.52
CT731-WO-045-00003 | ECM 19 | 2022-09-15 15:02 |  |  | 8.1331 | 16.98 | 47.92
CT731-WO-200-00004 | ECM 18 | 2022-09-15 18:54 |  |  | 0.4575 | 13.12 | 3.49
CT731-WO-328-00008 | ECM 26 | 2022-09-15 18:59 |  |  | 6.9867 | 13.02 | 53.69
CT731-WO-307-00002 | ECM 23 | 2022-09-15 21:15 |  |  | 0.63611 | 10.75 | 5.92
CA032-WO-72-002A | SHV 62 | 2022-09-15 21:44 | 2022-09-25 10:44 | 229.56 | 10.4889 | 10.27 | 102.18
CT731-WO-200-00002 | ECM 18 | 2022-09-15 22:33 |  |  | 0.44194 | 9.47 | 4.68
CT731-WO-199-00026 | ECM 23 | 2022-09-15 23:38 |  |  | 1.2319 | 8.38 | 14.72
CT731-WO-199-00032 | ECM 18 | 2022-09-16 00:11 |  |  | 0.68028 | 7.82 | 8.71
CT731-WO-162-00026 | SHV 63 | 2022-09-16 01:43 |  |  | 4.5681 | 6.3 | 72.63
CT731-WO-162-00002 | ECM 22 | 2022-09-16 02:32 |  |  | 2.8308 | 5.48 | 51.75
CT731-WO-199-00010 | ECM 18 | 2022-09-16 03:13 |  |  | 1.2714 | 4.78 | 26.59
CT731-WO-199-00031 | ECM 23 | 2022-09-16 03:54 |  |  | 0.66139 | 4.1 | 16.14
CT731-WO-292-00045 | SHV 61 | 2022-09-16 05:31 |  |  | 0.033333 | 2.5 | 1.34
CT731-WO-064-00011 | ECM 11 | 2022-09-16 07:06 |  |  | 1.0164 | 0.92 | 112.82
CT731-WO-064-00001 | ECM 18 | 2022-09-16 07:12 |  |  | 0.73833 | 0.8 | 92.72

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-16
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 11 | 1352 | 5.35 | 44.61 % | 113 | 6.37 | 53.08 %
ECM 15 | 215,575 | 6.24 | 52.00 % | 575 | 6.54 | 54.48 %
ECM 18 | 474,509 | 2.17 | 18.07 % | 474 | 2.77 | 23.09 %
ECM 19 | 203,474,509 | 5.78 | 48.14 % | 474 | 6.26 | 52.15 %
ECM 22 | 575 | 2.65 | 22.12 % | 575 | 3.63 | 30.22 %
ECM 23 | 1385 | 0.19 | 1.58 % | 1385 | 2.38 | 19.82 %
ECM 26 | 1384,575 | 5.87 | 48.95 % | 1384 | 6.02 | 50.13 %
SHV 61 | 286,49 | 2.36 | 19.67 % | 49 | 6.08 | 50.69 %
SHV 62 | 113,1352 | 5.1 | 42.51 % | 81,203,1352 | 7.87 | 65.61 %
SHV 63 | - | 0 | 0.00 % | 437 | 5.78 | 48.18 %
SHV 64 | 1383 | 1.49 | 12.43 % | 1383 | 11.27 | 93.90 %
Average | - | 3.72 | 31.01 % | - | 5.91 | 49.21 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-16
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-157-00030 | ECM 19 | 2022-09-15 01:49 |  |  | 7.8711 | 12.53 | 62.82 | 100
CT731-WO-157-00031 | ECM 18 | 2022-09-15 02:39 |  |  | 5.3358 | 9.42 | 56.74 | 100
CT731-WO-293-00032 | SHV 62 | 2022-09-15 03:11 |  |  | 7.2383 | 18.28 | 39.59 | 100
CT731-WO-157-00035 | ECM 11 | 2022-09-15 08:28 |  |  | 5.3531 | 11.33 | 47.25 | 100
CT731-WO-200-00003 | ECM 18 | 2022-09-15 14:28 |  |  | 0.59472 | 2.4 | 24.8 | 100
CT731-WO-017-00034 | SHV 63 | 2022-09-15 20:10 |  |  | 1.8375 | 3.48 | 52.76 | 100
CT731-WO-328-00010 | ECM 11 | 2022-09-15 20:33 |  |  | 5.7703 | 9.12 | 63.31 | 100