## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-17
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT747-WO-004-00001 | SHV 63 | 2022-08-18 22:48 | 2022-08-19 01:48 | 3.98 | 4.3058 | 705.2 | 0.61
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 28.2361 | 570.8 | 4.95
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 568.55 | 11.33
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 42.9847 | 381.65 | 11.26
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 358.98 | 2.22
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 358.12 | 3.91
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 195.05 | 92.36
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 189.25 | 3.86
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 18.3425 | 182.98 | 10.02
CT731-WO-157-00032 | ECM 18, SHV 61 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 5.5094 | 177.92 | 3.1
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 7.8603 | 173.2 | 4.54
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 14.0719 | 173.08 | 8.13
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 9.35 | 114.52 | 8.17
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 9.2578 | 106.42 | 8.7
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.8278 | 105.75 | 1.73
CT731-WO-017-00066 | SHV 62 | 2022-09-13 09:30 |  |  | 11.0458 | 94.5 | 11.69
CT731-WO-017-00040 | ECM 19 | 2022-09-13 10:19 |  |  | 12.1606 | 93.68 | 12.98
CT731-WO-017-00045 | SHV 63 | 2022-09-13 12:41 |  |  | 12.1339 | 91.32 | 13.29
CT731-WO-017-00037 | ECM 18 | 2022-09-13 13:12 |  |  | 10.8331 | 90.82 | 11.93
CT731-WO-017-00002 | ECM 15 | 2022-09-14 06:52 |  |  | 11.0247 | 73.15 | 15.07
CT731-WO-017-00024 | ECM 11 | 2022-09-14 08:25 |  |  | 10.6214 | 71.6 | 14.84
CT731-WO-017-00012 | ECM 19 | 2022-09-14 08:50 |  |  | 8.0158 | 71.18 | 11.26
CT731-WO-017-00026 | SHV 61 | 2022-09-14 09:37 |  |  | 11.0411 | 70.4 | 15.69
CT731-WO-017-00033 | ECM 18 | 2022-09-14 09:43 |  |  | 10.3958 | 70.3 | 14.79
CT731-WO-383-00002 | ECM 23, SHV 64 | 2022-09-14 13:40 |  |  | 2.0453 | 66.33 | 3.08
CT731-WO-293-00030 | SHV 64 | 2022-09-15 01:38 |  |  | 32.8786 | 54.38 | 60.47
CT731-WO-157-00029 | ECM 26 | 2022-09-15 02:36 |  |  | 6.3006 | 53.42 | 11.8
CT731-WO-307-00001 | ECM 23 | 2022-09-15 06:15 |  |  | 0.42278 | 49.75 | 0.85
CT731-WO-017-00010 | ECM 22 | 2022-09-15 14:58 |  |  | 3.1553 | 41.05 | 7.69
CT731-WO-045-00003 | ECM 19 | 2022-09-15 15:02 |  |  | 8.1331 | 40.98 | 19.85
CT731-WO-200-00004 | ECM 18 | 2022-09-15 18:54 |  |  | 0.4575 | 37.12 | 1.23
CT731-WO-328-00008 | ECM 26 | 2022-09-15 18:59 |  |  | 6.9867 | 37.02 | 18.88
CT731-WO-307-00002 | ECM 23 | 2022-09-15 21:15 |  |  | 0.63611 | 34.75 | 1.83
CA032-WO-72-002A | SHV 62 | 2022-09-15 21:44 | 2022-09-25 10:44 | 229.56 | 10.4889 | 34.27 | 30.61
CT731-WO-200-00002 | ECM 18 | 2022-09-15 22:33 |  |  | 0.44194 | 33.47 | 1.32
CT731-WO-199-00026 | ECM 23 | 2022-09-15 23:38 |  |  | 1.2319 | 32.38 | 3.81
CT731-WO-199-00032 | ECM 18 | 2022-09-16 00:11 |  |  | 0.68028 | 31.82 | 2.14
CT731-WO-162-00026 | SHV 63 | 2022-09-16 01:43 |  |  | 16.11 | 30.3 | 53.19
CT731-WO-162-00002 | ECM 22 | 2022-09-16 02:32 |  |  | 12.7364 | 29.48 | 43.22
CT731-WO-199-00010 | ECM 18 | 2022-09-16 03:13 |  |  | 1.2714 | 28.78 | 4.42
CT731-WO-199-00031 | ECM 23 | 2022-09-16 03:54 |  |  | 0.66139 | 28.1 | 2.35
CT731-WO-292-00045 | SHV 61 | 2022-09-16 05:31 |  |  | 18.9839 | 26.5 | 71.67
CT731-WO-064-00001 | ECM 18 | 2022-09-16 07:12 |  |  | 6.2764 | 24.8 | 25.31
CT731-WO-064-00004 | ECM 19 | 2022-09-16 08:36 |  |  | 7.8442 | 23.42 | 33.52
CT731-WO-162-00025 | ECM 15 | 2022-09-16 17:23 |  |  | 6.2081 | 14.63 | 42.45
CT731-WO-292-00047 | ECM 26 | 2022-09-16 20:52 |  |  | 8.1764 | 11.13 | 73.47
CT731-WO-481-00002 | ECM 23 | 2022-09-16 22:15 |  |  | 3.5189 | 9.77 | 36.06
CT731-WO-382-00010 | ECM 18 | 2022-09-17 01:35 |  |  | 1.5753 | 6.43 | 24.53
CT731-WO-481-00001 | ECM 11 | 2022-09-17 02:25 |  |  | 4.1525 | 5.6 | 74.34
CT731-WO-382-00006 | ECM 18 | 2022-09-17 04:35 |  |  | 1.0131 | 3.43 | 29.59
CT731-WO-064-00003 | ECM 19 | 2022-09-17 05:31 |  |  | 0.76278 | 2.48 | 30.79

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-17
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 11 | 1352 | 4.95 | 41.24 % | 1352 | 5.16 | 43.03 %
ECM 15 | 575 | 5.55 | 46.27 % | 575 | 4.88 | 40.68 %
ECM 18 | 1384 | 3.97 | 33.12 % | 474 | 4.15 | 34.60 %
ECM 19 | 1384,474 | 1.52 | 12.67 % | 474 | 7.09 | 59.05 %
ECM 22 | 215,575 | 2.57 | 21.40 % | 575 | 7.9 | 65.87 %
ECM 23 | - | 0 | 0.00 % | 1385 | 3.33 | 27.76 %
ECM 26 | - | 0 | 0.00 % | 245 | 8.18 | 68.14 %
SHV 61 | 286,49 | 10.97 | 91.45 % | 286 | 5.52 | 46.01 %
SHV 62 | 203 | 0.66 | 5.51 % | 113,203 | 10.16 | 84.67 %
SHV 63 | 437 | 6.55 | 54.62 % | 437 | 5.61 | 46.76 %
SHV 64 | 1352,1383 | 7.77 | 64.74 % | 1352 | 7.37 | 61.43 %
Average | - | 4.95 | 41.22 % | - | 6.3 | 52.55 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-17
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-162-00009 | ECM 15 | 2022-09-15 09:57 |  |  | 17.0036 | 29.28 | 58.1 | 100
CT731-WO-064-00011 | ECM 11 | 2022-09-16 07:06 |  |  | 6.5594 | 14.43 | 45.48 | 100