## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-20
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 28.2361 | 642.8 | 4.39
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 640.55 | 10.06
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 42.9847 | 453.65 | 9.48
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 430.98 | 1.85
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 430.12 | 3.26
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 267.05 | 67.46
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 261.25 | 2.79
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 18.3425 | 254.98 | 7.19
CT731-WO-157-00032 | ECM 18, SHV 61 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 5.5094 | 249.92 | 2.2
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 7.8603 | 245.2 | 3.21
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 22.6683 | 245.08 | 9.25
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 9.35 | 186.52 | 5.01
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 9.2578 | 178.42 | 5.19
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.8278 | 177.75 | 1.03
CT731-WO-017-00066 | SHV 62 | 2022-09-13 09:30 |  |  | 11.0458 | 166.5 | 6.63
CT731-WO-017-00040 | ECM 19 | 2022-09-13 10:19 |  |  | 12.1606 | 165.68 | 7.34
CT731-WO-017-00045 | SHV 63 | 2022-09-13 12:41 |  |  | 12.1339 | 163.32 | 7.43
CT731-WO-017-00037 | ECM 18 | 2022-09-13 13:12 |  |  | 10.8331 | 162.82 | 6.65
CT731-WO-017-00002 | ECM 15 | 2022-09-14 06:52 |  |  | 11.0247 | 145.15 | 7.6
CT731-WO-017-00024 | ECM 11 | 2022-09-14 08:25 |  |  | 10.6214 | 143.6 | 7.4
CT731-WO-017-00012 | ECM 19 | 2022-09-14 08:50 |  |  | 8.0158 | 143.18 | 5.6
CT731-WO-017-00026 | SHV 61 | 2022-09-14 09:37 |  |  | 11.0411 | 142.4 | 7.75
CT731-WO-017-00033 | ECM 18 | 2022-09-14 09:43 |  |  | 10.3958 | 142.3 | 7.31
CT731-WO-383-00002 | ECM 23, SHV 64 | 2022-09-14 13:40 |  |  | 2.0453 | 138.33 | 1.48
CT731-WO-293-00030 | SHV 64 | 2022-09-15 01:38 |  |  | 32.8786 | 126.38 | 26.02
CT731-WO-157-00029 | ECM 26 | 2022-09-15 02:36 |  |  | 6.3006 | 125.42 | 5.02
CT731-WO-307-00001 | ECM 23 | 2022-09-15 06:15 |  |  | 0.42278 | 121.75 | 0.35
CT731-WO-017-00010 | ECM 22 | 2022-09-15 14:58 |  |  | 3.1553 | 113.05 | 2.79
CT731-WO-045-00003 | ECM 19 | 2022-09-15 15:02 |  |  | 8.1331 | 112.98 | 7.2
CT731-WO-200-00004 | ECM 18 | 2022-09-15 18:54 |  |  | 0.4575 | 109.12 | 0.42
CT731-WO-328-00008 | ECM 26 | 2022-09-15 18:59 |  |  | 6.9867 | 109.02 | 6.41
CT731-WO-307-00002 | ECM 23 | 2022-09-15 21:15 |  |  | 0.63611 | 106.75 | 0.6
CA032-WO-72-002A | SHV 62 | 2022-09-15 21:44 | 2022-09-25 10:44 | 229.56 | 10.4889 | 106.27 | 9.87
CT731-WO-200-00002 | ECM 18 | 2022-09-15 22:33 |  |  | 0.44194 | 105.47 | 0.42
CT731-WO-199-00026 | ECM 23 | 2022-09-15 23:38 |  |  | 1.2319 | 104.38 | 1.18
CT731-WO-199-00032 | ECM 18 | 2022-09-16 00:11 |  |  | 0.68028 | 103.82 | 0.66
CT731-WO-162-00026 | SHV 63 | 2022-09-16 01:43 |  |  | 16.11 | 102.3 | 15.75
CT731-WO-162-00002 | ECM 22 | 2022-09-16 02:32 |  |  | 17.0292 | 101.48 | 16.78
CT731-WO-199-00010 | ECM 18 | 2022-09-16 03:13 |  |  | 1.2714 | 100.78 | 1.26
CT731-WO-199-00031 | ECM 23 | 2022-09-16 03:54 |  |  | 0.66139 | 100.1 | 0.66
CT731-WO-292-00045 | SHV 61 | 2022-09-16 05:31 |  |  | 18.9839 | 98.5 | 19.28
CT731-WO-064-00001 | ECM 18 | 2022-09-16 07:12 |  |  | 6.2764 | 96.8 | 6.48
CT731-WO-064-00004 | ECM 19 | 2022-09-16 08:36 |  |  | 7.8442 | 95.42 | 8.22
CT731-WO-162-00025 | ECM 15 | 2022-09-16 17:23 |  |  | 16.7319 | 86.63 | 19.32
CT731-WO-292-00047 | ECM 26 | 2022-09-16 20:52 |  |  | 15.6586 | 83.13 | 18.84
CT731-WO-382-00010 | ECM 18 | 2022-09-17 01:35 |  |  | 1.5753 | 78.43 | 2.01
CT731-WO-382-00006 | ECM 18 | 2022-09-17 04:35 |  |  | 1.5556 | 75.43 | 2.06
CT731-WO-064-00003 | ECM 19 | 2022-09-17 05:31 |  |  | 7.5289 | 74.48 | 10.11
CT731-WO-292-00032 | SHV 62 | 2022-09-19 08:48 |  |  | 13.0556 | 23.22 | 56.26
CT731-WO-293-00012 | SHV 64 | 2022-09-19 09:08 |  |  | 13.3347 | 22.87 | 58.31
CT731-WO-064-00002 | SHV 61 | 2022-09-19 09:42 |  |  | 6.34 | 22.3 | 28.44
CT731-WO-382-00011 | ECM 18 | 2022-09-19 11:38 |  |  | 1.5047 | 20.38 | 7.39
CT731-WO-157-00034 | ECM 14 | 2022-09-19 14:29 |  |  | 14.2406 | 17.52 | 81.33
CT731-WO-382-00005 | ECM 18 | 2022-09-19 16:38 |  |  | 1.5369 | 15.38 | 10
CT731-WO-382-00004 | ECM 11 | 2022-09-19 18:17 |  |  | 1.9008 | 13.73 | 13.85
CT731-WO-382-00008 | ECM 18 | 2022-09-19 20:40 |  |  | 1.5275 | 11.33 | 13.49
CT731-WO-173-00005 | ECM 19 | 2022-09-19 23:08 |  |  | 2.2136 | 8.87 | 24.99
CT731-WO-162-00022 | ECM 22 | 2022-09-20 01:19 |  |  | 4.5664 | 6.7 | 68.26
CT731-WO-379-00001 | ECM 18 | 2022-09-20 01:31 |  |  | 0.80722 | 6.5 | 12.45
CT731-WO-382-00009 | ECM 23 | 2022-09-20 01:45 |  |  | 1.595 | 6.27 | 25.51
CT731-WO-173-00008 | ECM 11 | 2022-09-20 01:53 |  |  | 1.9283 | 6.12 | 31.57
CT731-WO-382-00007 | ECM 18 | 2022-09-20 04:31 |  |  | 1.6181 | 3.5 | 46.4

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-20
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 11 | 1352 | 5.4 | 44.97 % | 113,1352 | 2.85 | 23.76 %
ECM 14 | 215,245 | 6.18 | 51.46 % | 215 | 2.87 | 23.92 %
ECM 15 | 1384,777 | 6.73 | 56.05 % | 777 | 3.8 | 31.65 %
ECM 18 | 509 | 3.58 | 29.87 % | 474 | 3.95 | 32.94 %
ECM 19 | 509 | 5.4 | 44.96 % | 474 | 3.58 | 29.87 %
ECM 22 | 1384 | 3.01 | 25.10 % | 709,1384 | 5.85 | 48.73 %
ECM 23 | 1352,582,777 | 4.65 | 38.71 % | 1385 | 1.6 | 13.29 %
ECM 26 | 777 | 5.26 | 43.87 % | 245 | 2.22 | 18.48 %
SHV 61 | 286 | 4.38 | 36.51 % | 286 | 1.96 | 16.32 %
SHV 62 | 582 | 9.53 | 79.45 % | 582 | 3.52 | 29.35 %
SHV 63 | 286 | 6.47 | 53.95 % | 286 | 7.11 | 59.26 %
SHV 64 | 582 | 8.59 | 71.56 % | 1383 | 7.95 | 66.26 %
Average | - | 5.77 | 48.04 % | - | 3.94 | 32.82 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-20
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-481-00002 | ECM 23 | 2022-09-16 22:15 |  |  | 8.17 | 67.95 | 12.02 | 100
CT731-WO-481-00001 | ECM 11 | 2022-09-17 02:25 |  |  | 8.5711 | 62.58 | 13.7 | 100
CT731-WO-107-00001 | ECM 14 | 2022-09-19 09:43 |  |  | 12.675 | 1.1 | 1161.42 | 100
CT731-WO-169-00053 | SHV 63 | 2022-09-19 10:08 |  |  | 13.5853 | 21.82 | 62.27 | 100