## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-22
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 28.2361 | 690.8 | 4.09
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 688.55 | 9.36
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 42.9847 | 501.65 | 8.57
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 478.98 | 1.66
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 478.12 | 2.93
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 315.05 | 57.18
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 309.25 | 2.36
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 18.3425 | 302.98 | 6.05
CT731-WO-157-00032 | ECM 18, SHV 61 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 5.5094 | 297.92 | 1.85
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 7.8603 | 293.2 | 2.68
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 22.6806 | 293.08 | 7.74
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 9.35 | 234.52 | 3.99
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 9.2578 | 226.42 | 4.09
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.8278 | 225.75 | 0.81
CT731-WO-017-00066 | SHV 62 | 2022-09-13 09:30 |  |  | 11.0458 | 214.5 | 5.15
CT731-WO-017-00040 | ECM 19 | 2022-09-13 10:19 |  |  | 12.1606 | 213.68 | 5.69
CT731-WO-017-00045 | SHV 63 | 2022-09-13 12:41 |  |  | 12.1339 | 211.32 | 5.74
CT731-WO-017-00037 | ECM 18 | 2022-09-13 13:12 |  |  | 10.8331 | 210.82 | 5.14
CT731-WO-017-00002 | ECM 15 | 2022-09-14 06:52 |  |  | 11.0247 | 193.15 | 5.71
CT731-WO-017-00024 | ECM 11 | 2022-09-14 08:25 |  |  | 10.6214 | 191.6 | 5.54
CT731-WO-017-00012 | ECM 19 | 2022-09-14 08:50 |  |  | 8.0158 | 191.18 | 4.19
CT731-WO-017-00026 | SHV 61 | 2022-09-14 09:37 |  |  | 11.0411 | 190.4 | 5.8
CT731-WO-017-00033 | ECM 18 | 2022-09-14 09:43 |  |  | 10.3958 | 190.3 | 5.46
CT731-WO-383-00002 | ECM 23, SHV 64 | 2022-09-14 13:40 |  |  | 2.0453 | 186.33 | 1.1
CT731-WO-293-00030 | SHV 64 | 2022-09-15 01:38 |  |  | 32.8786 | 174.38 | 18.86
CT731-WO-157-00029 | ECM 26 | 2022-09-15 02:36 |  |  | 6.3006 | 173.42 | 3.63
CT731-WO-307-00001 | ECM 23 | 2022-09-15 06:15 |  |  | 0.42278 | 169.75 | 0.25
CT731-WO-017-00010 | ECM 22 | 2022-09-15 14:58 |  |  | 3.1553 | 161.05 | 1.96
CT731-WO-045-00003 | ECM 19 | 2022-09-15 15:02 |  |  | 8.1331 | 160.98 | 5.05
CT731-WO-200-00004 | ECM 18 | 2022-09-15 18:54 |  |  | 0.4575 | 157.12 | 0.29
CT731-WO-307-00002 | ECM 23 | 2022-09-15 21:15 |  |  | 0.63611 | 154.75 | 0.41
CA032-WO-72-002A | SHV 62 | 2022-09-15 21:44 | 2022-09-25 10:44 | 229.56 | 10.4889 | 154.27 | 6.8
CT731-WO-200-00002 | ECM 18 | 2022-09-15 22:33 |  |  | 0.44194 | 153.47 | 0.29
CT731-WO-199-00026 | ECM 23 | 2022-09-15 23:38 |  |  | 1.2319 | 152.38 | 0.81
CT731-WO-199-00032 | ECM 18 | 2022-09-16 00:11 |  |  | 0.68028 | 151.82 | 0.45
CT731-WO-162-00026 | SHV 63 | 2022-09-16 01:43 |  |  | 16.11 | 150.3 | 10.72
CT731-WO-162-00002 | ECM 22 | 2022-09-16 02:32 |  |  | 17.0292 | 149.48 | 11.39
CT731-WO-199-00010 | ECM 18 | 2022-09-16 03:13 |  |  | 1.2714 | 148.78 | 0.85
CT731-WO-199-00031 | ECM 23 | 2022-09-16 03:54 |  |  | 0.66139 | 148.1 | 0.45
CT731-WO-292-00045 | SHV 61 | 2022-09-16 05:31 |  |  | 18.9839 | 146.5 | 12.96
CT731-WO-064-00001 | ECM 18 | 2022-09-16 07:12 |  |  | 6.2764 | 144.8 | 4.33
CT731-WO-064-00004 | ECM 19 | 2022-09-16 08:36 |  |  | 7.8442 | 143.42 | 5.47
CT731-WO-162-00025 | ECM 15 | 2022-09-16 17:23 |  |  | 16.7319 | 134.63 | 12.43
CT731-WO-382-00010 | ECM 18 | 2022-09-17 01:35 |  |  | 1.5753 | 126.43 | 1.25
CT731-WO-382-00006 | ECM 18 | 2022-09-17 04:35 |  |  | 1.5556 | 123.43 | 1.26
CT731-WO-064-00003 | ECM 19 | 2022-09-17 05:31 |  |  | 7.5289 | 122.48 | 6.15
CT731-WO-292-00032 | SHV 62 | 2022-09-19 08:48 |  |  | 38.4625 | 71.22 | 54.02
CT731-WO-293-00012 | SHV 64 | 2022-09-19 09:08 |  |  | 33.7036 | 70.87 | 47.56
CT731-WO-382-00011 | ECM 18 | 2022-09-19 11:38 |  |  | 1.5047 | 68.38 | 2.2
CT731-WO-157-00034 | ECM 14 | 2022-09-19 14:29 |  |  | 14.2406 | 65.52 | 21.74
CT731-WO-382-00005 | ECM 18 | 2022-09-19 16:38 |  |  | 1.5369 | 63.38 | 2.43
CT731-WO-382-00004 | ECM 11 | 2022-09-19 18:17 |  |  | 1.9008 | 61.73 | 3.08
CT731-WO-382-00008 | ECM 18 | 2022-09-19 20:40 |  |  | 1.5275 | 59.33 | 2.57
CT731-WO-173-00005 | ECM 19 | 2022-09-19 23:08 |  |  | 2.2136 | 56.87 | 3.89
CT731-WO-162-00022 | ECM 22 | 2022-09-20 01:19 |  |  | 16.8133 | 54.7 | 30.74
CT731-WO-379-00001 | ECM 18 | 2022-09-20 01:31 |  |  | 0.80722 | 54.5 | 1.48
CT731-WO-382-00009 | ECM 23 | 2022-09-20 01:45 |  |  | 2.1767 | 54.27 | 4.01
CT731-WO-173-00008 | ECM 11 | 2022-09-20 01:53 |  |  | 1.9283 | 54.12 | 3.56
CT731-WO-382-00007 | ECM 18 | 2022-09-20 04:31 |  |  | 1.6181 | 51.5 | 3.14
CT731-WO-292-00035 | ECM 19 | 2022-09-20 09:10 |  |  | 19.5744 | 46.85 | 41.79
CT731-WO-292-00034 | SHV 62 | 2022-09-20 09:56 |  |  | 15.3725 | 46.08 | 33.37
CT731-WO-292-00044 | ECM 11 | 2022-09-20 13:34 |  |  | 14.5181 | 42.45 | 34.21
CT731-WO-292-00043 | ECM 14 | 2022-09-20 13:40 |  |  | 25.0794 | 42.35 | 59.23
CT731-WO-292-00041 | ECM 15 | 2022-09-20 15:35 |  |  | 19.8069 | 40.43 | 49.01
CT731-WO-292-00026 | ECM 18 | 2022-09-20 21:05 |  |  | 17.4222 | 34.93 | 49.9
CT731-WO-292-00042 | ECM 23 | 2022-09-21 04:47 |  |  | 14.9867 | 27.22 | 55.08
CT731-WO-331-00010 | ECM 22 | 2022-09-21 15:01 |  |  | 6.0139 | 17 | 35.41
CT731-WO-331-00008 | SHV 63 | 2022-09-21 21:02 |  |  | 6.5333 | 10.97 | 59.58
CT731-WO-484-00004 | SHV 62 | 2022-09-22 01:37 |  |  | 0.0069444 | 6.38 | 0.11
CT731-WO-076-00003 | SHV 64 | 2022-09-22 02:18 |  |  | 6.2833 | 5.72 | 110.15
CT731-WO-345-00002 | ECM 11 | 2022-09-22 03:32 |  |  | 10.5767 | 4.47 | 236.99

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-22
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 11 | 1352 | 5.16 | 42.98 % | 113 | 7.99 | 66.54 %
ECM 14 | 215 | 11.44 | 95.30 % | 215 | 10.33 | 86.06 %
ECM 15 | 777 | 5.42 | 45.19 % | 575 | 3.68 | 30.70 %
ECM 18 | 1384 | 7.94 | 66.14 % | 474 | 6.66 | 55.51 %
ECM 19 | 1384,474 | 4.4 | 36.68 % | 474 | 1.3 | 10.85 %
ECM 22 | 575 | 1.46 | 12.17 % | 575 | 5.15 | 42.89 %
ECM 23 | 1352 | 4.44 | 37.03 % | 1385 | 4.67 | 38.91 %
ECM 26 | 777 | 6.81 | 56.75 % | 245,777 | 7.1 | 59.13 %
SHV 61 | 286 | 5.05 | 42.10 % | 286 | 3.59 | 29.94 %
SHV 62 | 582 | 4.26 | 35.48 % | 113 | 6.36 | 52.98 %
SHV 63 | 286 | 5.68 | 47.36 % | 286 | 7.97 | 66.39 %
SHV 64 | 1383 | 5.84 | 48.65 % | 1383 | 5.7 | 47.53 %
Average | - | 5.66 | 47.15 % | - | 5.88 | 48.95 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-22
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-064-00002 | ECM 18, SHV 61 | 2022-09-19 09:42 |  |  | 7.7436 | 67.73 | 11.43 | 100
CT731-WO-292-00037 | SHV 63 | 2022-09-20 08:55 |  |  | 16.0478 | 35.97 | 44.63 | 100
CT731-WO-292-00033 | SHV 61 | 2022-09-20 09:27 |  |  | 17.47 | 45.78 | 38.16 | 100
CT731-WO-292-00025 | ECM 26 | 2022-09-20 14:28 |  |  | 20.1294 | 41.22 | 48.84 | 100