## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-23
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 28.2361 | 714.8 | 3.95
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 712.55 | 9.04
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 42.9847 | 525.65 | 8.18
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 502.98 | 1.58
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 502.12 | 2.79
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 339.05 | 53.13
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 333.25 | 2.19
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 18.3425 | 326.98 | 5.61
CT731-WO-157-00032 | ECM 18, SHV 61 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 5.5094 | 321.92 | 1.71
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 7.8603 | 317.2 | 2.48
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 22.6806 | 317.08 | 7.15
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 9.35 | 258.52 | 3.62
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 9.2578 | 250.42 | 3.7
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.8278 | 249.75 | 0.73
CT731-WO-017-00066 | SHV 62 | 2022-09-13 09:30 |  |  | 11.0458 | 238.5 | 4.63
CT731-WO-017-00040 | ECM 19 | 2022-09-13 10:19 |  |  | 12.1606 | 237.68 | 5.12
CT731-WO-017-00045 | SHV 63 | 2022-09-13 12:41 |  |  | 12.1339 | 235.32 | 5.16
CT731-WO-017-00037 | ECM 18 | 2022-09-13 13:12 |  |  | 10.8331 | 234.82 | 4.61
CT731-WO-017-00002 | ECM 15 | 2022-09-14 06:52 |  |  | 11.0247 | 217.15 | 5.08
CT731-WO-017-00024 | ECM 11 | 2022-09-14 08:25 |  |  | 10.6214 | 215.6 | 4.93
CT731-WO-017-00012 | ECM 19 | 2022-09-14 08:50 |  |  | 8.0158 | 215.18 | 3.73
CT731-WO-017-00026 | SHV 61 | 2022-09-14 09:37 |  |  | 11.0411 | 214.4 | 5.15
CT731-WO-017-00033 | ECM 18 | 2022-09-14 09:43 |  |  | 10.3958 | 214.3 | 4.85
CT731-WO-383-00002 | ECM 23, SHV 64 | 2022-09-14 13:40 |  |  | 2.0453 | 210.33 | 0.97
CT731-WO-293-00030 | SHV 64 | 2022-09-15 01:38 |  |  | 32.8786 | 198.38 | 16.57
CT731-WO-157-00029 | ECM 26 | 2022-09-15 02:36 |  |  | 6.3006 | 197.42 | 3.19
CT731-WO-307-00001 | ECM 23 | 2022-09-15 06:15 |  |  | 0.42278 | 193.75 | 0.22
CT731-WO-017-00010 | ECM 22 | 2022-09-15 14:58 |  |  | 3.1553 | 185.05 | 1.71
CT731-WO-045-00003 | ECM 19 | 2022-09-15 15:02 |  |  | 8.1331 | 184.98 | 4.4
CT731-WO-200-00004 | ECM 18 | 2022-09-15 18:54 |  |  | 0.4575 | 181.12 | 0.25
CT731-WO-307-00002 | ECM 23 | 2022-09-15 21:15 |  |  | 0.63611 | 178.75 | 0.36
CA032-WO-72-002A | SHV 62 | 2022-09-15 21:44 | 2022-09-25 10:44 | 229.56 | 10.4889 | 178.27 | 5.88
CT731-WO-200-00002 | ECM 18 | 2022-09-15 22:33 |  |  | 0.44194 | 177.47 | 0.25
CT731-WO-199-00026 | ECM 23 | 2022-09-15 23:38 |  |  | 1.2319 | 176.38 | 0.7
CT731-WO-199-00032 | ECM 18 | 2022-09-16 00:11 |  |  | 0.68028 | 175.82 | 0.39
CT731-WO-162-00026 | SHV 63 | 2022-09-16 01:43 |  |  | 16.11 | 174.3 | 9.24
CT731-WO-162-00002 | ECM 22 | 2022-09-16 02:32 |  |  | 17.0292 | 173.48 | 9.82
CT731-WO-199-00010 | ECM 18 | 2022-09-16 03:13 |  |  | 1.2714 | 172.78 | 0.74
CT731-WO-199-00031 | ECM 23 | 2022-09-16 03:54 |  |  | 0.66139 | 172.1 | 0.38
CT731-WO-292-00045 | SHV 61 | 2022-09-16 05:31 |  |  | 18.9839 | 170.5 | 11.13
CT731-WO-064-00001 | ECM 18 | 2022-09-16 07:12 |  |  | 6.2764 | 168.8 | 3.72
CT731-WO-064-00004 | ECM 19 | 2022-09-16 08:36 |  |  | 7.8442 | 167.42 | 4.69
CT731-WO-162-00025 | ECM 15 | 2022-09-16 17:23 |  |  | 16.7319 | 158.63 | 10.55
CT731-WO-382-00010 | ECM 18 | 2022-09-17 01:35 |  |  | 1.5753 | 150.43 | 1.05
CT731-WO-382-00006 | ECM 18 | 2022-09-17 04:35 |  |  | 1.5556 | 147.43 | 1.06
CT731-WO-064-00003 | ECM 19 | 2022-09-17 05:31 |  |  | 7.5289 | 146.48 | 5.14
CT731-WO-292-00032 | SHV 62 | 2022-09-19 08:48 |  |  | 38.4625 | 95.22 | 40.4
CT731-WO-293-00012 | SHV 64 | 2022-09-19 09:08 |  |  | 33.7036 | 94.87 | 35.53
CT731-WO-382-00011 | ECM 18 | 2022-09-19 11:38 |  |  | 1.5047 | 92.38 | 1.63
CT731-WO-157-00034 | ECM 14 | 2022-09-19 14:29 |  |  | 14.2406 | 89.52 | 15.91
CT731-WO-382-00005 | ECM 18 | 2022-09-19 16:38 |  |  | 1.5369 | 87.38 | 1.76
CT731-WO-382-00004 | ECM 11 | 2022-09-19 18:17 |  |  | 1.9008 | 85.73 | 2.22
CT731-WO-382-00008 | ECM 18 | 2022-09-19 20:40 |  |  | 1.5275 | 83.33 | 1.83
CT731-WO-173-00005 | ECM 19 | 2022-09-19 23:08 |  |  | 2.2136 | 80.87 | 2.74
CT731-WO-162-00022 | ECM 22 | 2022-09-20 01:19 |  |  | 16.8133 | 78.7 | 21.37
CT731-WO-379-00001 | ECM 18 | 2022-09-20 01:31 |  |  | 0.80722 | 78.5 | 1.03
CT731-WO-382-00009 | ECM 23 | 2022-09-20 01:45 |  |  | 2.1767 | 78.27 | 2.78
CT731-WO-173-00008 | ECM 11 | 2022-09-20 01:53 |  |  | 1.9283 | 78.12 | 2.47
CT731-WO-382-00007 | ECM 18 | 2022-09-20 04:31 |  |  | 1.6181 | 75.5 | 2.14
CT731-WO-292-00035 | ECM 19 | 2022-09-20 09:10 |  |  | 19.5744 | 70.85 | 27.63
CT731-WO-292-00034 | SHV 62 | 2022-09-20 09:56 |  |  | 15.3725 | 70.08 | 21.94
CT731-WO-292-00044 | ECM 11 | 2022-09-20 13:34 |  |  | 14.5181 | 66.45 | 21.85
CT731-WO-292-00043 | ECM 14 | 2022-09-20 13:40 |  |  | 27.87 | 66.35 | 42.01
CT731-WO-292-00041 | ECM 15 | 2022-09-20 15:35 |  |  | 20.3831 | 64.43 | 31.64
CT731-WO-292-00026 | ECM 18, ECM 22 | 2022-09-20 21:05 |  |  | 20.2281 | 58.93 | 34.33
CT731-WO-292-00042 | ECM 23 | 2022-09-21 04:47 |  |  | 24.395 | 51.22 | 47.64
CT731-WO-331-00008 | SHV 63 | 2022-09-21 21:02 |  |  | 9.0767 | 34.97 | 25.96
CT731-WO-484-00004 | SHV 62 | 2022-09-22 01:37 |  |  | 15.6872 | 30.38 | 51.64
CT731-WO-076-00003 | SHV 64 | 2022-09-22 02:18 |  |  | 22.4867 | 29.72 | 75.7
CT731-WO-345-00002 | ECM 11 | 2022-09-22 03:32 |  |  | 10.5767 | 28.47 | 37.16
CT731-WO-503-00003 | ECM 19 | 2022-09-22 11:03 |  |  | 0.53111 | 20.95 | 2.54
CT731-WO-503-00016 | ECM 18 | 2022-09-22 13:11 |  |  | 0.46167 | 18.82 | 2.45
CT731-WO-584-00003 | ECM 11 | 2022-09-22 13:39 |  |  | 0.67722 | 18.35 | 3.69
CT731-WO-503-00018 | ECM 26 | 2022-09-22 15:05 |  |  | 0.43167 | 16.92 | 2.55
CT731-WO-567-00012 | ECM 19 | 2022-09-22 16:17 |  |  | 0.58917 | 15.72 | 3.75
CT731-WO-503-00017 | ECM 26 | 2022-09-22 17:13 |  |  | 0.40167 | 14.78 | 2.72
CT731-WO-567-00003 | SHV 61 | 2022-09-22 17:22 |  |  | 2.0681 | 14.63 | 14.14
CT731-WO-567-00001 | ECM 18 | 2022-09-22 20:59 |  |  | 0.43972 | 11.02 | 3.99
CT731-WO-503-00014 | ECM 11 | 2022-09-22 21:17 |  |  | 0.42417 | 10.73 | 3.96
CT731-WO-503-00015 | ECM 11 | 2022-09-22 23:09 |  |  | 0.47028 | 8.85 | 5.32
CT731-WO-292-00030 | ECM 18 | 2022-09-23 02:52 |  |  | 3.8858 | 5.15 | 75.64
CT731-WO-503-00008 | ECM 11 | 2022-09-23 05:19 |  |  | 0.43306 | 2.68 | 16.18

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-23
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 11 | 1352 | 0.68 | 5.64 % | 113 | 1.33 | 11.06 %
ECM 14 | 215 | 0.7 | 5.82 % | 215 | 2.09 | 17.43 %
ECM 15 | 575 | 0.58 | 4.80 % | 575 | 0.47 | 3.89 %
ECM 18 | 509 | 0.46 | 3.85 % | 474 | 3.98 | 33.13 %
ECM 19 | 509 | 0.68 | 5.67 % | 474 | 0.44 | 3.67 %
ECM 22 | 575 | 2.26 | 18.83 % | 575 | 8.93 | 74.39 %
ECM 23 | 1352,1385 | 4.8 | 39.97 % | 1385 | 5.06 | 42.19 %
ECM 26 | 1384 | 0.83 | 6.94 % | 245 | 1.93 | 16.12 %
SHV 61 | 286 | 1.06 | 8.83 % | 286 | 1.61 | 13.45 %
SHV 62 | 113 | 7.72 | 64.33 % | 113 | 11.31 | 94.25 %
SHV 63 | 286 | 2.28 | 18.96 % | 286 | 4.92 | 41.01 %
SHV 64 | 1383,582 | 6.82 | 56.85 % | 582,1383 | 9.49 | 79.05 %
Average | - | 2.41 | 20.04 % | - | 4.3 | 35.80 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-23
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-292-00033 | ECM 26, SHV 61 | 2022-09-20 09:27 |  |  | 18.8694 | 60.8 | 31.04 | 100
CT731-WO-331-00010 | ECM 22 | 2022-09-21 15:01 |  |  | 15.0111 | 30.82 | 48.72 | 100
CT731-WO-584-00001 | SHV 61 | 2022-09-22 13:50 |  |  | 0.70528 | 2.03 | 34.85 | 100
CT731-WO-584-00002 | SHV 63 | 2022-09-22 14:48 |  |  | 4.0764 | 11.83 | 34.47 | 100
CT731-WO-567-00004 | ECM 15 | 2022-09-22 21:18 |  |  | 0.28944 | 0.32 | 93.04 | 100
CT731-WO-567-00008 | ECM 15 | 2022-09-22 23:02 |  |  | 0.17778 | 0.18 | 100 | 100
CT731-WO-567-00007 | ECM 26 | 2022-09-23 01:04 |  |  | 0.53528 | 1.73 | 30.91 | 100
CT731-WO-293-00011 | SHV 63 | 2022-09-23 02:51 |  |  | 1.9053 | 2.23 | 85.05 | 100