## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-24
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-001-00039 | ECM 02, ECM 10, ECM 11, ECM 14, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-28 10:14 |  |  | 14.7317 | 645.78 | 2.28
CT717-MLP-001-00053 | SHV 62 | 2022-07-28 10:19 |  |  | 5.3858 | 645.7 | 0.83
CT741-MLP-001-00051 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10, ECM 22 | 2022-07-28 13:43 |  |  | 22.1669 | 642.3 | 3.45
CT741-MLP-001-00038 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-07-28 14:05 |  |  | 22.3567 | 641.92 | 3.48
CT741-MLP-001-00042 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 09:26 |  |  | 16.5847 | 622.58 | 2.66
CT741-MLP-001-00052 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 09:40 |  |  | 16.2728 | 622.35 | 2.61
CT741-MLP-001-00049 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 15:37 |  |  | 17.3242 | 616.38 | 2.81
CT741-MLP-001-00079 | ECM 02, ECM 10, ECM 11, ECM 15, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-29 16:40 |  |  | 46.8644 | 615.35 | 7.62
CT741-MLP-001-00028 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 17:35 |  |  | 14.9872 | 614.43 | 2.44
CT741-MLP-001-00036 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 08:39 |  |  | 18.1689 | 599.37 | 3.03
CT741-MLP-001-00085 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-30 08:40 |  |  | 10.5275 | 599.33 | 1.76
CT741-MLP-001-00027 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 09:07 |  |  | 15.1369 | 598.88 | 2.53
CT741-MLP-001-00047 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-30 09:58 |  |  | 19.1639 | 598.03 | 3.2
CT741-MLP-001-00020 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-30 14:04 |  |  | 14.8639 | 593.93 | 2.5
CT741-MLP-001-00050 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 14:09 |  |  | 15.5125 | 593.85 | 2.61
CT741-MLP-001-00089 | ECM 01, ECM 06, ECM 11 | 2022-07-30 15:12 |  |  | 21.8467 | 592.8 | 3.69
CT741-MLP-001-00026 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 15:33 |  |  | 14.0767 | 592.47 | 2.38
CT741-MLP-001-00037 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:18 |  |  | 16.6072 | 574.7 | 2.89
CT741-MLP-001-00019 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:26 |  |  | 19.5267 | 574.57 | 3.4
CT741-MLP-001-00082 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 18 | 2022-07-31 09:43 |  |  | 32.8739 | 574.28 | 5.72
CT741-MLP-001-00074 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:06 |  |  | 15.2364 | 569.9 | 2.67
CT741-MLP-001-00086 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 14:14 |  |  | 15.2086 | 569.78 | 2.67
CT741-MLP-001-00032 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:24 |  |  | 15.5469 | 569.6 | 2.73
CT741-MLP-001-00029 | ECM 19, ECM 22 | 2022-07-31 16:00 |  |  | 14.2867 | 568 | 2.52
CT741-MLP-001-00088 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-31 16:38 |  |  | 16.8411 | 567.37 | 2.97
CT741-MLP-001-00078 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-31 18:56 |  |  | 15.685 | 565.08 | 2.78
CT741-MLP-001-00030 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 19:02 |  |  | 14.4167 | 564.98 | 2.55
CT741-MLP-001-00040 | ECM 01, ECM 11, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 19:13 |  |  | 23.3297 | 564.78 | 4.13
CT741-MLP-001-00080 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-01 09:01 |  |  | 13.6856 | 551 | 2.48
CT741-MLP-001-00003 | ECM 01, ECM 06, ECM 14, ECM 18 | 2022-08-01 09:11 |  |  | 22.1028 | 550.82 | 4.01
CT741-MLP-001-00013 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 09:29 |  |  | 14.4494 | 550.52 | 2.62
CT741-MLP-001-00011 | ECM 15, ECM 26, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 10:34 |  |  | 75.105 | 549.45 | 13.67
CT741-MLP-001-00142 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 11:41 |  |  | 18.8231 | 548.32 | 3.43
CT741-MLP-001-00131 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 14:29 |  |  | 14.6531 | 545.52 | 2.69
CT741-MLP-001-00114 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-01 14:52 |  |  | 17.8344 | 545.15 | 3.27
CT741-MLP-001-00129 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 15:05 |  |  | 14.0183 | 544.93 | 2.57
CT741-MLP-001-00124 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-01 18:56 |  |  | 14.825 | 541.07 | 2.74
CT741-MLP-001-00132 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 19:05 |  |  | 15.0425 | 540.93 | 2.78
CT741-MLP-001-00140 | ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 19:11 |  |  | 10.2083 | 540.82 | 1.89
CT741-MLP-001-00061 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-02 08:59 |  |  | 14.7708 | 527.02 | 2.8
CT741-MLP-001-00128 | ECM 11, ECM 14, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:06 |  |  | 24.6872 | 526.9 | 4.69
CT741-MLP-001-00070 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 09:13 |  |  | 11.9669 | 526.8 | 2.27
CT741-MLP-001-00006 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-02 09:44 |  |  | 33.3939 | 526.28 | 6.35
CT741-MLP-001-00117 | ECM 01, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:50 |  |  | 16.1658 | 526.18 | 3.07
CT741-MLP-001-00058 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, ECM 15, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 14:23 |  |  | 22.7303 | 521.63 | 4.36
CT741-MLP-001-00123 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 14:28 |  |  | 16.5333 | 521.53 | 3.17
CT741-MLP-001-00122 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 14:52 |  |  | 11.9267 | 521.15 | 2.29
CT741-MLP-001-00059 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 17:46 |  |  | 15.9008 | 518.25 | 3.07
CT741-MLP-001-00138 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 18:58 |  |  | 10.7483 | 517.03 | 2.08
CT741-MLP-001-00127 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 08:30 |  |  | 6.4678 | 503.52 | 1.28
CT741-MLP-001-00034 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 09:12 |  |  | 10.6856 | 502.82 | 2.13
CT741-MLP-001-00112 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 09:30 |  |  | 14.1639 | 502.52 | 2.82
CT741-MLP-001-00109 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18, ECM 26 | 2022-08-03 10:28 |  |  | 56.1069 | 501.53 | 11.19
CT741-MLP-001-00010 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 13:57 |  |  | 14.8117 | 498.07 | 2.97
CT741-MLP-001-00125 | ECM 11, ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 15:08 |  |  | 20.3522 | 496.88 | 4.1
CT741-MLP-001-00017 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 18:33 |  |  | 14.1706 | 493.45 | 2.87
CT741-MLP-001-00139 | ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 18:56 |  |  | 17.24 | 493.08 | 3.5
CT741-MLP-001-00060 | ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 19:12 |  |  | 20.5839 | 492.82 | 4.18
CT741-MLP-001-00120 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 19:33 |  |  | 15.4694 | 492.47 | 3.14
CT741-MLP-001-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 09:06 |  |  | 6.4131 | 478.92 | 1.34
CT741-MLP-001-00113 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 09:25 |  |  | 14.1361 | 478.6 | 2.95
CT741-MLP-001-00009 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-04 09:54 |  |  | 3.7797 | 478.1 | 0.79
CT741-MLP-001-00066 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-04 09:58 |  |  | 16.5286 | 478.03 | 3.46
CT741-MLP-001-00067 | SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 13:31 |  |  | 14.4181 | 474.48 | 3.04
CT741-MLP-001-00002 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 13:34 |  |  | 14.8275 | 474.43 | 3.13
CT741-MLP-001-00111 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 18:19 |  |  | 20.0133 | 469.68 | 4.26
CT741-MLP-001-00012 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 09:22 |  |  | 6.3636 | 454.63 | 1.4
CT741-MLP-001-00118 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 09:56 |  |  | 19.3058 | 454.08 | 4.25
CT741-MLP-001-00063 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 12.2525 | 453.3 | 2.7
CT741-MLP-001-00057 | ECM 11, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:51 |  |  | 15.5839 | 453.17 | 3.44
CT741-MLP-001-00121 | ECM 15, ECM 18, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:56 |  |  | 19.8753 | 453.07 | 4.39
CT741-MLP-001-00065 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 13:56 |  |  | 10.6383 | 450.08 | 2.36
CT741-MLP-001-00119 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 14:50 |  |  | 14.9886 | 449.18 | 3.34
CT741-MLP-001-00134 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-05 15:03 |  |  | 15.2506 | 448.97 | 3.4
CT741-MLP-001-00068 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 15:10 |  |  | 15.4761 | 448.83 | 3.45
CT741-MLP-001-00031 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-05 16:13 |  |  | 15.6397 | 447.8 | 3.49
CT741-MLP-001-00135 | ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 19:18 |  |  | 20.8856 | 444.7 | 4.7
CT741-MLP-001-00108 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-06 08:28 |  |  | 13.3794 | 431.53 | 3.1
CT741-MLP-001-00062 | ECM 11, ECM 14, ECM 18 | 2022-08-06 09:12 |  |  | 14.1317 | 430.8 | 3.28
CT741-MLP-001-00072 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-06 09:36 |  |  | 15.0467 | 430.42 | 3.5
CT741-MLP-001-00133 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 09:46 |  |  | 22.0333 | 430.25 | 5.12
CT741-MLP-001-00107 | ECM 19, ECM 22, SHV 61 | 2022-08-06 13:21 |  |  | 15.6953 | 426.67 | 3.68
CT741-MLP-001-00137 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 14:19 |  |  | 21.9689 | 425.7 | 5.16
CT741-MLP-001-00069 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 15:50 |  |  | 15.9694 | 424.18 | 3.76
CT741-MLP-001-00115 | ECM 01, ECM 06, SHV 64 | 2022-08-06 16:09 |  |  | 17.2217 | 423.87 | 4.06
CT741-MLP-001-00056 | ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:29 |  |  | 14.9469 | 407.53 | 3.67
CT741-MLP-001-00005 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:37 |  |  | 15.1022 | 407.4 | 3.71
CT741-MLP-001-00110 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 08:50 |  |  | 6.8319 | 407.17 | 1.68
CT741-MLP-001-00145 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:56 |  |  | 20.9322 | 407.08 | 5.14
CT741-MLP-004-00001 | ECM 15 | 2022-08-07 09:28 |  |  | 3.1367 | 406.53 | 0.77
CT741-MLP-004-00002 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 13:49 |  |  | 15.7308 | 402.2 | 3.91
CT741-MLP-001-00033 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-07 14:01 |  |  | 15.9147 | 401.98 | 3.96
CT741-MLP-002-00001 | ECM 01, ECM 06, ECM 19 | 2022-08-07 14:54 |  |  | 23.3183 | 401.12 | 5.81
CT741-MLP-002-00002 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 16:41 |  |  | 21.0592 | 399.33 | 5.27
CT741-MLP-002-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-08 09:11 |  |  | 17.6719 | 382.83 | 4.62
CT741-MLP-002-00003 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-08 13:15 |  |  | 27.4308 | 378.75 | 7.24
CT741-MLP-001-00130 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 09:18 |  |  | 17.0458 | 358.72 | 4.75
CT741-MLP-001-00116 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-09 09:21 |  |  | 6.8122 | 358.65 | 1.9
CT741-MLP-001-00064 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-09 10:50 |  |  | 18.4081 | 357.18 | 5.15
CT741-MLP-001-00071 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-09 14:20 |  |  | 24.7175 | 353.68 | 6.99
CT741-MLP-001-00136 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 14:29 |  |  | 15.8961 | 353.53 | 4.5
CT741-MLP-001-00126 | ECM 15, ECM 19 | 2022-08-11 09:32 |  |  | 7.3042 | 310.47 | 2.35
CT747-WO-004-00001 | SHV 63 | 2022-08-18 22:48 | 2022-08-19 01:48 | 3.98 | 2.4044 | 129.2 | 1.86

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-24
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 11 | 172 | 4.09 | 34.09 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 18 | 113 | 5.67 | 47.26 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 22 | 245 | 4.5 | 37.54 % | 245 | 2.38 | 19.81 %
SHV 61 | 474 | 2.64 | 22.03 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 63 | 474 | 3.51 | 29.24 % | - | 0 | 0.00 %
Average | - | 4.08 | 34.03 % | - | 2.38 | 19.81 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-24
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9