## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-26
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-001-00039 | ECM 02, ECM 10, ECM 11, ECM 14, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-28 10:14 |  |  | 14.7317 | 693.78 | 2.12
CT717-MLP-001-00053 | SHV 62 | 2022-07-28 10:19 |  |  | 5.3858 | 693.7 | 0.78
CT741-MLP-001-00051 | ECM 01, ECM 02, ECM 06, ECM 10, ECM 22 | 2022-07-28 13:43 |  |  | 22.1669 | 690.3 | 3.21
CT741-MLP-001-00038 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-07-28 14:05 |  |  | 22.3567 | 689.92 | 3.24
CT741-MLP-001-00042 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 09:26 |  |  | 16.5847 | 670.58 | 2.47
CT741-MLP-001-00052 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 09:40 |  |  | 16.2728 | 670.35 | 2.43
CT741-MLP-001-00049 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 15:37 |  |  | 17.3242 | 664.38 | 2.61
CT741-MLP-001-00079 | ECM 02, ECM 10, ECM 11, ECM 15, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-29 16:40 |  |  | 46.8644 | 663.35 | 7.06
CT741-MLP-001-00028 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 17:35 |  |  | 14.9872 | 662.43 | 2.26
CT741-MLP-001-00036 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 08:39 |  |  | 18.1689 | 647.37 | 2.81
CT741-MLP-001-00085 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-30 08:40 |  |  | 10.5275 | 647.33 | 1.63
CT741-MLP-001-00027 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 09:07 |  |  | 15.1369 | 646.88 | 2.34
CT741-MLP-001-00047 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-30 09:58 |  |  | 19.1639 | 646.03 | 2.97
CT741-MLP-001-00020 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-30 14:04 |  |  | 14.8639 | 641.93 | 2.32
CT741-MLP-001-00050 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 14:09 |  |  | 15.5125 | 641.85 | 2.42
CT741-MLP-001-00089 | ECM 01, ECM 06, ECM 11 | 2022-07-30 15:12 |  |  | 21.8467 | 640.8 | 3.41
CT741-MLP-001-00026 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 15:33 |  |  | 14.0767 | 640.47 | 2.2
CT741-MLP-001-00037 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:18 |  |  | 16.6072 | 622.7 | 2.67
CT741-MLP-001-00019 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:26 |  |  | 19.5267 | 622.57 | 3.14
CT741-MLP-001-00082 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 18 | 2022-07-31 09:43 |  |  | 32.8739 | 622.28 | 5.28
CT741-MLP-001-00074 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:06 |  |  | 15.2364 | 617.9 | 2.47
CT741-MLP-001-00086 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 14:14 |  |  | 15.2086 | 617.78 | 2.46
CT741-MLP-001-00032 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:24 |  |  | 15.5469 | 617.6 | 2.52
CT741-MLP-001-00029 | ECM 19, ECM 22 | 2022-07-31 16:00 |  |  | 14.2867 | 616 | 2.32
CT741-MLP-001-00088 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-31 16:38 |  |  | 16.8411 | 615.37 | 2.74
CT741-MLP-001-00078 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-31 18:56 |  |  | 15.685 | 613.08 | 2.56
CT741-MLP-001-00030 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 19:02 |  |  | 14.4167 | 612.98 | 2.35
CT741-MLP-001-00040 | ECM 01, ECM 11, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 19:13 |  |  | 23.3297 | 612.78 | 3.81
CT741-MLP-001-00080 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-01 09:01 |  |  | 13.6856 | 599 | 2.28
CT741-MLP-001-00003 | ECM 01, ECM 06, ECM 14, ECM 18 | 2022-08-01 09:11 |  |  | 22.1028 | 598.82 | 3.69
CT741-MLP-001-00013 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 09:29 |  |  | 14.4494 | 598.52 | 2.41
CT741-MLP-001-00011 | ECM 15, ECM 26, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 10:34 |  |  | 75.105 | 597.45 | 12.57
CT741-MLP-001-00142 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 11:41 |  |  | 18.8231 | 596.32 | 3.16
CT741-MLP-001-00131 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 14:29 |  |  | 14.6531 | 593.52 | 2.47
CT741-MLP-001-00114 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-01 14:52 |  |  | 17.8344 | 593.15 | 3.01
CT741-MLP-001-00129 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 15:05 |  |  | 14.0183 | 592.93 | 2.36
CT741-MLP-001-00124 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-01 18:56 |  |  | 14.825 | 589.07 | 2.52
CT741-MLP-001-00132 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 19:05 |  |  | 15.0425 | 588.93 | 2.55
CT741-MLP-001-00140 | ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 19:11 |  |  | 10.2083 | 588.82 | 1.73
CT741-MLP-001-00061 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-02 08:59 |  |  | 14.7708 | 575.02 | 2.57
CT741-MLP-001-00128 | ECM 11, ECM 14, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:06 |  |  | 24.6872 | 574.9 | 4.29
CT741-MLP-001-00070 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 09:13 |  |  | 11.9669 | 574.8 | 2.08
CT741-MLP-001-00006 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-02 09:44 |  |  | 33.3939 | 574.28 | 5.81
CT741-MLP-001-00117 | ECM 01, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:50 |  |  | 16.1658 | 574.18 | 2.82
CT741-MLP-001-00058 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, ECM 15, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 14:23 |  |  | 22.7303 | 569.63 | 3.99
CT741-MLP-001-00123 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 14:28 |  |  | 16.5333 | 569.53 | 2.9
CT741-MLP-001-00122 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 14:52 |  |  | 11.9267 | 569.15 | 2.1
CT741-MLP-001-00059 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 17:46 |  |  | 15.9008 | 566.25 | 2.81
CT741-MLP-001-00138 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 18:58 |  |  | 10.7483 | 565.03 | 1.9
CT741-MLP-001-00127 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 08:30 |  |  | 6.4678 | 551.52 | 1.17
CT741-MLP-001-00034 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 09:12 |  |  | 10.6856 | 550.82 | 1.94
CT741-MLP-001-00112 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 09:30 |  |  | 14.1639 | 550.52 | 2.57
CT741-MLP-001-00109 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18, ECM 26 | 2022-08-03 10:28 |  |  | 56.1069 | 549.53 | 10.21
CT741-MLP-001-00010 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 13:57 |  |  | 14.8117 | 546.07 | 2.71
CT741-MLP-001-00125 | ECM 11, ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 15:08 |  |  | 20.3522 | 544.88 | 3.74
CT741-MLP-001-00017 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 18:33 |  |  | 14.1706 | 541.45 | 2.62
CT741-MLP-001-00139 | ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 18:56 |  |  | 17.24 | 541.08 | 3.19
CT741-MLP-001-00060 | ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 19:12 |  |  | 20.5839 | 540.82 | 3.81
CT741-MLP-001-00120 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 19:33 |  |  | 15.4694 | 540.47 | 2.86
CT741-MLP-001-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 09:06 |  |  | 6.4131 | 526.92 | 1.22
CT741-MLP-001-00113 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 09:25 |  |  | 14.1361 | 526.6 | 2.68
CT741-MLP-001-00009 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-04 09:54 |  |  | 3.7797 | 526.1 | 0.72
CT741-MLP-001-00066 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-04 09:58 |  |  | 16.5286 | 526.03 | 3.14
CT741-MLP-001-00067 | SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 13:31 |  |  | 14.4181 | 522.48 | 2.76
CT741-MLP-001-00002 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 13:34 |  |  | 14.8275 | 522.43 | 2.84
CT741-MLP-001-00111 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 18:19 |  |  | 20.0133 | 517.68 | 3.87
CT741-MLP-001-00012 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 09:22 |  |  | 6.3636 | 502.63 | 1.27
CT741-MLP-001-00118 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 09:56 |  |  | 19.3058 | 502.08 | 3.85
CT741-MLP-001-00063 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 12.2525 | 501.3 | 2.44
CT741-MLP-001-00057 | ECM 11, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:51 |  |  | 15.5839 | 501.17 | 3.11
CT741-MLP-001-00121 | ECM 15, ECM 18, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:56 |  |  | 19.8753 | 501.07 | 3.97
CT741-MLP-001-00065 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 13:56 |  |  | 10.6383 | 498.08 | 2.14
CT741-MLP-001-00119 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 14:50 |  |  | 14.9886 | 497.18 | 3.01
CT741-MLP-001-00134 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-05 15:03 |  |  | 15.2506 | 496.97 | 3.07
CT741-MLP-001-00068 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 15:10 |  |  | 15.4761 | 496.83 | 3.11
CT741-MLP-001-00031 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-05 16:13 |  |  | 15.6397 | 495.8 | 3.15
CT741-MLP-001-00135 | ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 19:18 |  |  | 20.8856 | 492.7 | 4.24
CT741-MLP-001-00108 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-06 08:28 |  |  | 13.3794 | 479.53 | 2.79
CT741-MLP-001-00062 | ECM 11, ECM 14, ECM 18 | 2022-08-06 09:12 |  |  | 14.1317 | 478.8 | 2.95
CT741-MLP-001-00072 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-06 09:36 |  |  | 15.0467 | 478.42 | 3.15
CT741-MLP-001-00133 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 09:46 |  |  | 22.0333 | 478.25 | 4.61
CT741-MLP-001-00107 | ECM 19, ECM 22, SHV 61 | 2022-08-06 13:21 |  |  | 15.6953 | 474.67 | 3.31
CT741-MLP-001-00137 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 14:19 |  |  | 21.9689 | 473.7 | 4.64
CT741-MLP-001-00069 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 15:50 |  |  | 15.9694 | 472.18 | 3.38
CT741-MLP-001-00115 | ECM 01, ECM 06, SHV 64 | 2022-08-06 16:09 |  |  | 17.2217 | 471.87 | 3.65
CT741-MLP-001-00056 | ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:29 |  |  | 14.9469 | 455.53 | 3.28
CT741-MLP-001-00005 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:37 |  |  | 15.1022 | 455.4 | 3.32
CT741-MLP-001-00110 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 08:50 |  |  | 6.8319 | 455.17 | 1.5
CT741-MLP-001-00145 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:56 |  |  | 20.9322 | 455.08 | 4.6
CT741-MLP-004-00001 | ECM 15 | 2022-08-07 09:28 |  |  | 3.1367 | 454.53 | 0.69
CT741-MLP-004-00002 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 13:49 |  |  | 15.7308 | 450.2 | 3.49
CT741-MLP-001-00033 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-07 14:01 |  |  | 15.9147 | 449.98 | 3.54
CT741-MLP-002-00001 | ECM 01, ECM 06, ECM 19 | 2022-08-07 14:54 |  |  | 23.3183 | 449.12 | 5.19
CT741-MLP-002-00002 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-07 16:41 |  |  | 25.0578 | 447.33 | 5.6
CT741-MLP-002-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-08 09:11 |  |  | 17.6719 | 430.83 | 4.1
CT741-MLP-002-00003 | ECM 11, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-08 13:15 |  |  | 30.4792 | 426.75 | 7.14
CT741-MLP-001-00130 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 09:18 |  |  | 17.0458 | 406.72 | 4.19
CT741-MLP-001-00116 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-09 09:21 |  |  | 6.8122 | 406.65 | 1.68
CT741-MLP-001-00064 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-09 10:50 |  |  | 18.4081 | 405.18 | 4.54
CT741-MLP-001-00071 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-09 14:20 |  |  | 24.7175 | 401.68 | 6.15
CT741-MLP-001-00136 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 14:29 |  |  | 15.8961 | 401.53 | 3.96
CT741-MLP-001-00126 | ECM 15, ECM 19 | 2022-08-11 09:32 |  |  | 7.3042 | 358.47 | 2.04
CT747-WO-004-00001 | SHV 63 | 2022-08-18 22:48 | 2022-08-19 01:48 | 3.98 | 4.3058 | 177.2 | 2.43
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 14.8794 | 42.8 | 34.78
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 40.55 | 158.91

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-26
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 11 | 172 | 3.05 | 25.40 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 19 | 113 | 6.61 | 55.08 % | 113 | 0.77 | 6.38 %
ECM 22 | 245 | 6.79 | 56.54 % | - | 0 | 0.00 %
ECM 26 | 709 | 0.37 | 3.05 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 61 | 474 | 2.27 | 18.89 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 63 | 172 | 0.19 | 1.59 % | - | 0 | 0.00 %
SHV 64 | 175,575 | 4.04 | 33.68 % | - | 0 | 0.00 %
Average | - | 3.33 | 27.75 % | - | 0.77 | 6.38 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-26
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9