## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-26
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 42.9847 | 597.65 | 7.19
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 574.98 | 1.38
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 574.12 | 2.44
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 411.05 | 43.83
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 405.25 | 1.8
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 18.3425 | 398.98 | 4.6
CT731-WO-157-00032 | ECM 18, SHV 61 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 5.5094 | 393.92 | 1.4
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 7.8603 | 389.2 | 2.02
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 22.6806 | 389.08 | 5.83
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 9.35 | 330.52 | 2.83
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 9.2578 | 322.42 | 2.87
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.8278 | 321.75 | 0.57
CT731-WO-017-00066 | SHV 62 | 2022-09-13 09:30 |  |  | 11.0458 | 310.5 | 3.56
CT731-WO-017-00040 | ECM 19 | 2022-09-13 10:19 |  |  | 12.1606 | 309.68 | 3.93
CT731-WO-017-00045 | SHV 63 | 2022-09-13 12:41 |  |  | 12.1339 | 307.32 | 3.95
CT731-WO-017-00037 | ECM 18 | 2022-09-13 13:12 |  |  | 10.8331 | 306.82 | 3.53
CT731-WO-017-00002 | ECM 15 | 2022-09-14 06:52 |  |  | 11.0247 | 289.15 | 3.81
CT731-WO-017-00024 | ECM 11 | 2022-09-14 08:25 |  |  | 10.6214 | 287.6 | 3.69
CT731-WO-017-00012 | ECM 19 | 2022-09-14 08:50 |  |  | 8.0158 | 287.18 | 2.79
CT731-WO-017-00026 | SHV 61 | 2022-09-14 09:37 |  |  | 11.0411 | 286.4 | 3.86
CT731-WO-017-00033 | ECM 18 | 2022-09-14 09:43 |  |  | 10.3958 | 286.3 | 3.63
CT731-WO-383-00002 | ECM 23, SHV 64 | 2022-09-14 13:40 |  |  | 2.0453 | 282.33 | 0.72
CT731-WO-293-00030 | SHV 64 | 2022-09-15 01:38 |  |  | 32.8786 | 270.38 | 12.16
CT731-WO-157-00029 | ECM 26 | 2022-09-15 02:36 |  |  | 6.3006 | 269.42 | 2.34
CT731-WO-307-00001 | ECM 23 | 2022-09-15 06:15 |  |  | 0.42278 | 265.75 | 0.16
CT731-WO-017-00010 | ECM 22 | 2022-09-15 14:58 |  |  | 3.1553 | 257.05 | 1.23
CT731-WO-045-00003 | ECM 19 | 2022-09-15 15:02 |  |  | 8.1331 | 256.98 | 3.16
CT731-WO-200-00004 | ECM 18 | 2022-09-15 18:54 |  |  | 0.4575 | 253.12 | 0.18
CT731-WO-307-00002 | ECM 23 | 2022-09-15 21:15 |  |  | 0.63611 | 250.75 | 0.25
CA032-WO-72-002A | SHV 62 | 2022-09-15 21:44 | 2022-09-25 10:44 | 229.56 | 10.4889 | 250.27 | 4.19
CT731-WO-200-00002 | ECM 18 | 2022-09-15 22:33 |  |  | 0.44194 | 249.47 | 0.18
CT731-WO-199-00026 | ECM 23 | 2022-09-15 23:38 |  |  | 1.2319 | 248.38 | 0.5
CT731-WO-199-00032 | ECM 18 | 2022-09-16 00:11 |  |  | 0.68028 | 247.82 | 0.27
CT731-WO-162-00026 | SHV 63 | 2022-09-16 01:43 |  |  | 16.11 | 246.3 | 6.54
CT731-WO-162-00002 | ECM 22 | 2022-09-16 02:32 |  |  | 17.0292 | 245.48 | 6.94
CT731-WO-199-00010 | ECM 18 | 2022-09-16 03:13 |  |  | 1.2714 | 244.78 | 0.52
CT731-WO-199-00031 | ECM 23 | 2022-09-16 03:54 |  |  | 0.66139 | 244.1 | 0.27
CT731-WO-292-00045 | SHV 61 | 2022-09-16 05:31 |  |  | 18.9839 | 242.5 | 7.83
CT731-WO-064-00001 | ECM 18 | 2022-09-16 07:12 |  |  | 6.2764 | 240.8 | 2.61
CT731-WO-064-00004 | ECM 19 | 2022-09-16 08:36 |  |  | 7.8442 | 239.42 | 3.28
CT731-WO-162-00025 | ECM 15 | 2022-09-16 17:23 |  |  | 16.7319 | 230.63 | 7.26
CT731-WO-382-00010 | ECM 18 | 2022-09-17 01:35 |  |  | 1.5753 | 222.43 | 0.71
CT731-WO-382-00006 | ECM 18 | 2022-09-17 04:35 |  |  | 1.5556 | 219.43 | 0.71
CT731-WO-064-00003 | ECM 19 | 2022-09-17 05:31 |  |  | 7.5289 | 218.48 | 3.45
CT731-WO-292-00032 | SHV 62 | 2022-09-19 08:48 |  |  | 38.4625 | 167.22 | 23
CT731-WO-293-00012 | SHV 64 | 2022-09-19 09:08 |  |  | 33.7036 | 166.87 | 20.2
CT731-WO-382-00011 | ECM 18 | 2022-09-19 11:38 |  |  | 1.5047 | 164.38 | 0.92
CT731-WO-157-00034 | ECM 14 | 2022-09-19 14:29 |  |  | 14.2406 | 161.52 | 8.82
CT731-WO-382-00005 | ECM 18 | 2022-09-19 16:38 |  |  | 1.5369 | 159.38 | 0.96
CT731-WO-382-00004 | ECM 11 | 2022-09-19 18:17 |  |  | 1.9008 | 157.73 | 1.21
CT731-WO-382-00008 | ECM 18 | 2022-09-19 20:40 |  |  | 1.5275 | 155.33 | 0.98
CT731-WO-173-00005 | ECM 19 | 2022-09-19 23:08 |  |  | 2.2136 | 152.87 | 1.45
CT731-WO-162-00022 | ECM 22 | 2022-09-20 01:19 |  |  | 16.8133 | 150.7 | 11.16
CT731-WO-379-00001 | ECM 18 | 2022-09-20 01:31 |  |  | 0.80722 | 150.5 | 0.54
CT731-WO-382-00009 | ECM 23 | 2022-09-20 01:45 |  |  | 2.1767 | 150.27 | 1.45
CT731-WO-173-00008 | ECM 11 | 2022-09-20 01:53 |  |  | 1.9283 | 150.12 | 1.28
CT731-WO-382-00007 | ECM 18 | 2022-09-20 04:31 |  |  | 1.6181 | 147.5 | 1.1
CT731-WO-292-00035 | ECM 19 | 2022-09-20 09:10 |  |  | 19.5744 | 142.85 | 13.7
CT731-WO-292-00034 | SHV 62 | 2022-09-20 09:56 |  |  | 15.3725 | 142.08 | 10.82
CT731-WO-292-00044 | ECM 11 | 2022-09-20 13:34 |  |  | 14.5181 | 138.45 | 10.49
CT731-WO-292-00043 | ECM 14 | 2022-09-20 13:40 |  |  | 27.9003 | 138.35 | 20.17
CT731-WO-292-00041 | ECM 15 | 2022-09-20 15:35 |  |  | 20.3831 | 136.43 | 14.94
CT731-WO-292-00042 | ECM 23 | 2022-09-21 04:47 |  |  | 24.4386 | 123.22 | 19.83
CT731-WO-331-00008 | SHV 63 | 2022-09-21 21:02 |  |  | 9.0767 | 106.97 | 8.49
CT731-WO-484-00004 | SHV 62 | 2022-09-22 01:37 |  |  | 39.1228 | 102.38 | 38.21
CT731-WO-076-00003 | SHV 64 | 2022-09-22 02:18 |  |  | 36.3786 | 101.72 | 35.77
CT731-WO-345-00002 | ECM 11 | 2022-09-22 03:32 |  |  | 10.5767 | 100.47 | 10.53
CT731-WO-503-00003 | ECM 19 | 2022-09-22 11:03 |  |  | 0.53111 | 92.95 | 0.57
CT731-WO-503-00016 | ECM 18 | 2022-09-22 13:11 |  |  | 0.46167 | 90.82 | 0.51
CT731-WO-584-00003 | ECM 11 | 2022-09-22 13:39 |  |  | 0.67722 | 90.35 | 0.75
CT731-WO-503-00018 | ECM 26 | 2022-09-22 15:05 |  |  | 0.43167 | 88.92 | 0.49
CT731-WO-567-00012 | ECM 19 | 2022-09-22 16:17 |  |  | 0.58917 | 87.72 | 0.67
CT731-WO-503-00017 | ECM 26 | 2022-09-22 17:13 |  |  | 0.40167 | 86.78 | 0.46
CT731-WO-567-00001 | ECM 18 | 2022-09-22 20:59 |  |  | 0.43972 | 83.02 | 0.53
CT731-WO-503-00014 | ECM 11 | 2022-09-22 21:17 |  |  | 0.42417 | 82.73 | 0.51
CT731-WO-503-00015 | ECM 11 | 2022-09-22 23:09 |  |  | 0.47028 | 80.85 | 0.58
CT731-WO-292-00030 | ECM 18 | 2022-09-23 02:52 |  |  | 3.9314 | 77.15 | 5.1
CT731-WO-503-00008 | ECM 11 | 2022-09-23 05:19 |  |  | 0.46528 | 74.68 | 0.62

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-26
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
Average | - |  | % | - |  | %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-26
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9