## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-27
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 42.9847 | 621.65 | 6.91
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 598.98 | 1.33
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 598.12 | 2.34
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 435.05 | 41.41
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 429.25 | 1.7
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 18.3425 | 422.98 | 4.34
CT731-WO-157-00032 | ECM 18, SHV 61 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 5.5094 | 417.92 | 1.32
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 7.8603 | 413.2 | 1.9
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 22.6806 | 413.08 | 5.49
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 9.35 | 354.52 | 2.64
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 9.2578 | 346.42 | 2.67
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.8278 | 345.75 | 0.53
CT731-WO-017-00066 | SHV 62 | 2022-09-13 09:30 |  |  | 11.0458 | 334.5 | 3.3
CT731-WO-017-00040 | ECM 19 | 2022-09-13 10:19 |  |  | 12.1606 | 333.68 | 3.64
CT731-WO-017-00045 | SHV 63 | 2022-09-13 12:41 |  |  | 12.1339 | 331.32 | 3.66
CT731-WO-017-00037 | ECM 18 | 2022-09-13 13:12 |  |  | 10.8331 | 330.82 | 3.27
CT731-WO-017-00002 | ECM 15 | 2022-09-14 06:52 |  |  | 11.0247 | 313.15 | 3.52
CT731-WO-017-00024 | ECM 11 | 2022-09-14 08:25 |  |  | 10.6214 | 311.6 | 3.41
CT731-WO-017-00012 | ECM 19 | 2022-09-14 08:50 |  |  | 8.0158 | 311.18 | 2.58
CT731-WO-017-00026 | SHV 61 | 2022-09-14 09:37 |  |  | 11.0411 | 310.4 | 3.56
CT731-WO-017-00033 | ECM 18 | 2022-09-14 09:43 |  |  | 10.3958 | 310.3 | 3.35
CT731-WO-383-00002 | ECM 23, SHV 64 | 2022-09-14 13:40 |  |  | 2.0453 | 306.33 | 0.67
CT731-WO-293-00030 | SHV 64 | 2022-09-15 01:38 |  |  | 32.8786 | 294.38 | 11.17
CT731-WO-157-00029 | ECM 26 | 2022-09-15 02:36 |  |  | 6.3006 | 293.42 | 2.15
CT731-WO-307-00001 | ECM 23 | 2022-09-15 06:15 |  |  | 0.42278 | 289.75 | 0.15
CT731-WO-017-00010 | ECM 22 | 2022-09-15 14:58 |  |  | 3.1553 | 281.05 | 1.12
CT731-WO-045-00003 | ECM 19 | 2022-09-15 15:02 |  |  | 8.1331 | 280.98 | 2.89
CT731-WO-200-00004 | ECM 18 | 2022-09-15 18:54 |  |  | 0.4575 | 277.12 | 0.17
CT731-WO-307-00002 | ECM 23 | 2022-09-15 21:15 |  |  | 0.63611 | 274.75 | 0.23
CA032-WO-72-002A | SHV 62 | 2022-09-15 21:44 | 2022-09-25 10:44 | 229.56 | 10.4889 | 274.27 | 3.82
CT731-WO-200-00002 | ECM 18 | 2022-09-15 22:33 |  |  | 0.44194 | 273.47 | 0.16
CT731-WO-199-00026 | ECM 23 | 2022-09-15 23:38 |  |  | 1.2319 | 272.38 | 0.45
CT731-WO-199-00032 | ECM 18 | 2022-09-16 00:11 |  |  | 0.68028 | 271.82 | 0.25
CT731-WO-162-00026 | SHV 63 | 2022-09-16 01:43 |  |  | 16.11 | 270.3 | 5.96
CT731-WO-162-00002 | ECM 22 | 2022-09-16 02:32 |  |  | 17.0292 | 269.48 | 6.32
CT731-WO-199-00010 | ECM 18 | 2022-09-16 03:13 |  |  | 1.2714 | 268.78 | 0.47
CT731-WO-199-00031 | ECM 23 | 2022-09-16 03:54 |  |  | 0.66139 | 268.1 | 0.25
CT731-WO-292-00045 | SHV 61 | 2022-09-16 05:31 |  |  | 18.9839 | 266.5 | 7.12
CT731-WO-064-00001 | ECM 18 | 2022-09-16 07:12 |  |  | 6.2764 | 264.8 | 2.37
CT731-WO-064-00004 | ECM 19 | 2022-09-16 08:36 |  |  | 7.8442 | 263.42 | 2.98
CT731-WO-162-00025 | ECM 15 | 2022-09-16 17:23 |  |  | 16.7319 | 254.63 | 6.57
CT731-WO-382-00010 | ECM 18 | 2022-09-17 01:35 |  |  | 1.5753 | 246.43 | 0.64
CT731-WO-382-00006 | ECM 18 | 2022-09-17 04:35 |  |  | 1.5556 | 243.43 | 0.64
CT731-WO-064-00003 | ECM 19 | 2022-09-17 05:31 |  |  | 7.5289 | 242.48 | 3.1
CT731-WO-292-00032 | SHV 62 | 2022-09-19 08:48 |  |  | 38.4625 | 191.22 | 20.12
CT731-WO-293-00012 | SHV 64 | 2022-09-19 09:08 |  |  | 33.7036 | 190.87 | 17.66
CT731-WO-382-00011 | ECM 18 | 2022-09-19 11:38 |  |  | 1.5047 | 188.38 | 0.8
CT731-WO-157-00034 | ECM 14 | 2022-09-19 14:29 |  |  | 14.2406 | 185.52 | 7.68
CT731-WO-382-00005 | ECM 18 | 2022-09-19 16:38 |  |  | 1.5369 | 183.38 | 0.84
CT731-WO-382-00004 | ECM 11 | 2022-09-19 18:17 |  |  | 1.9008 | 181.73 | 1.05
CT731-WO-382-00008 | ECM 18 | 2022-09-19 20:40 |  |  | 1.5275 | 179.33 | 0.85
CT731-WO-173-00005 | ECM 19 | 2022-09-19 23:08 |  |  | 4.8369 | 176.87 | 2.73
CT731-WO-162-00022 | ECM 22 | 2022-09-20 01:19 |  |  | 16.8133 | 174.7 | 9.62
CT731-WO-379-00001 | ECM 18 | 2022-09-20 01:31 |  |  | 0.80722 | 174.5 | 0.46
CT731-WO-382-00009 | ECM 23 | 2022-09-20 01:45 |  |  | 2.1767 | 174.27 | 1.25
CT731-WO-173-00008 | ECM 11 | 2022-09-20 01:53 |  |  | 1.9283 | 174.12 | 1.11
CT731-WO-382-00007 | ECM 18 | 2022-09-20 04:31 |  |  | 1.6181 | 171.5 | 0.94
CT731-WO-292-00035 | ECM 19 | 2022-09-20 09:10 |  |  | 19.5744 | 166.85 | 11.73
CT731-WO-292-00034 | SHV 62 | 2022-09-20 09:56 |  |  | 15.3725 | 166.08 | 9.26
CT731-WO-292-00044 | ECM 11 | 2022-09-20 13:34 |  |  | 14.5181 | 162.45 | 8.94
CT731-WO-292-00043 | ECM 14 | 2022-09-20 13:40 |  |  | 27.9003 | 162.35 | 17.19
CT731-WO-292-00041 | ECM 15 | 2022-09-20 15:35 |  |  | 20.3831 | 160.43 | 12.71
CT731-WO-292-00042 | ECM 23 | 2022-09-21 04:47 |  |  | 24.4386 | 147.22 | 16.6
CT731-WO-331-00008 | SHV 63 | 2022-09-21 21:02 |  |  | 9.0767 | 130.97 | 6.93
CT731-WO-484-00004 | SHV 62 | 2022-09-22 01:37 |  |  | 52.7531 | 126.38 | 41.74
CT731-WO-076-00003 | SHV 64 | 2022-09-22 02:18 |  |  | 50.8231 | 125.72 | 40.43
CT731-WO-345-00002 | ECM 11 | 2022-09-22 03:32 |  |  | 10.5767 | 124.47 | 8.5
CT731-WO-503-00003 | ECM 19 | 2022-09-22 11:03 |  |  | 0.53111 | 116.95 | 0.45
CT731-WO-503-00016 | ECM 18 | 2022-09-22 13:11 |  |  | 0.46167 | 114.82 | 0.4
CT731-WO-584-00003 | ECM 11 | 2022-09-22 13:39 |  |  | 0.67722 | 114.35 | 0.59
CT731-WO-503-00018 | ECM 26 | 2022-09-22 15:05 |  |  | 0.43167 | 112.92 | 0.38
CT731-WO-567-00012 | ECM 19 | 2022-09-22 16:17 |  |  | 0.58917 | 111.72 | 0.53
CT731-WO-503-00017 | ECM 26 | 2022-09-22 17:13 |  |  | 0.40167 | 110.78 | 0.36
CT731-WO-567-00001 | ECM 18 | 2022-09-22 20:59 |  |  | 0.43972 | 107.02 | 0.41
CT731-WO-503-00014 | ECM 11 | 2022-09-22 21:17 |  |  | 0.42417 | 106.73 | 0.4
CT731-WO-503-00015 | ECM 11 | 2022-09-22 23:09 |  |  | 0.47028 | 104.85 | 0.45
CT731-WO-292-00030 | ECM 18 | 2022-09-23 02:52 |  |  | 3.9314 | 101.15 | 3.89
CT731-WO-503-00008 | ECM 11 | 2022-09-23 05:19 |  |  | 0.46528 | 98.68 | 0.47
CT772-WO-217-00024 | SHV 61 | 2022-09-26 23:13 |  |  | 7.9403 | 8.78 | 90.45
CT772-WO-217-00021 | ECM 15 | 2022-09-27 00:47 |  |  | 2.7492 | 7.22 | 38.11
CT772-WO-217-00022 | ECM 15 | 2022-09-27 04:09 |  |  | 2.225 | 3.85 | 57.85
CT772-WO-217-00025 | SHV 63 | 2022-09-27 04:38 |  |  | 2.5894 | 3.38 | 76.89
CT772-WO-217-00023 | SHV 61 | 2022-09-27 05:23 |  |  | 0.036111 | 2.62 | 1.39

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-27
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 15 | - | 0 | 0.00 % | 1385 | 4.44 | 36.99 %
SHV 61 | - | 0 | 0.00 % | 286 | 7.55 | 62.89 %
SHV 62 | 582 | 7.64 | 63.66 % | 113 | 5.16 | 42.98 %
SHV 63 | 203,502 | 0.02 | 0.16 % | 245,502 | 8.12 | 67.64 %
SHV 64 | 215 | 6.57 | 54.72 % | 1383 | 7.26 | 60.51 %
Average | - | 4.74 | 39.51 % | - | 6.51 | 54.20 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-27
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT772-WO-221-00001 | SHV 63 | 2022-09-27 02:00 |  |  | 4.87 | -0.7 | -698.71 | 100