## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-29
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-001-00042 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 09:26 |  |  | 16.5847 | 742.58 | 2.23
CT741-MLP-001-00052 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 09:40 |  |  | 16.2728 | 742.35 | 2.19
CT741-MLP-001-00049 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-29 15:37 |  |  | 17.3242 | 736.38 | 2.35
CT741-MLP-001-00079 | ECM 02, ECM 10, ECM 11, ECM 15, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-29 16:40 |  |  | 46.8644 | 735.35 | 6.37
CT741-MLP-001-00028 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-29 17:35 |  |  | 14.9872 | 734.43 | 2.04
CT741-MLP-001-00036 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 08:39 |  |  | 18.1689 | 719.37 | 2.53
CT741-MLP-001-00085 | ECM 11, ECM 14, ECM 15 | 2022-07-30 08:40 |  |  | 10.5275 | 719.33 | 1.46
CT741-MLP-001-00027 | ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 09:07 |  |  | 15.1369 | 718.88 | 2.11
CT741-MLP-001-00047 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-07-30 09:58 |  |  | 19.1639 | 718.03 | 2.67
CT741-MLP-001-00020 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-30 14:04 |  |  | 14.8639 | 713.93 | 2.08
CT741-MLP-001-00050 | SHV 61, SHV 62 | 2022-07-30 14:09 |  |  | 15.5125 | 713.85 | 2.17
CT741-MLP-001-00089 | ECM 01, ECM 06, ECM 11 | 2022-07-30 15:12 |  |  | 21.8467 | 712.8 | 3.06
CT741-MLP-001-00026 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-30 15:33 |  |  | 14.0767 | 712.47 | 1.98
CT741-MLP-001-00037 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:18 |  |  | 16.6072 | 694.7 | 2.39
CT741-MLP-001-00019 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 09:26 |  |  | 19.5267 | 694.57 | 2.81
CT741-MLP-001-00082 | ECM 01, ECM 06, ECM 15, ECM 18 | 2022-07-31 09:43 |  |  | 32.8739 | 694.28 | 4.73
CT741-MLP-001-00074 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:06 |  |  | 15.2364 | 689.9 | 2.21
CT741-MLP-001-00086 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 14:14 |  |  | 15.2086 | 689.78 | 2.2
CT741-MLP-001-00032 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 14:24 |  |  | 15.5469 | 689.6 | 2.25
CT741-MLP-001-00029 | ECM 19, ECM 22 | 2022-07-31 16:00 |  |  | 14.2867 | 688 | 2.08
CT741-MLP-001-00088 | ECM 01, ECM 06 | 2022-07-31 16:38 |  |  | 16.8411 | 687.37 | 2.45
CT741-MLP-001-00078 | ECM 11, ECM 14 | 2022-07-31 18:56 |  |  | 15.685 | 685.08 | 2.29
CT741-MLP-001-00030 | SHV 63, SHV 64 | 2022-07-31 19:02 |  |  | 14.4167 | 684.98 | 2.1
CT741-MLP-001-00040 | ECM 01, ECM 11, SHV 61, SHV 62 | 2022-07-31 19:13 |  |  | 23.3297 | 684.78 | 3.41
CT741-MLP-001-00080 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-01 09:01 |  |  | 13.6856 | 671 | 2.04
CT741-MLP-001-00003 | ECM 01, ECM 06, ECM 14, ECM 18 | 2022-08-01 09:11 |  |  | 22.1028 | 670.82 | 3.29
CT741-MLP-001-00013 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 09:29 |  |  | 14.4494 | 670.52 | 2.15
CT741-MLP-001-00011 | ECM 15, ECM 26, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 10:34 |  |  | 75.105 | 669.45 | 11.22
CT741-MLP-001-00142 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 11:41 |  |  | 18.8231 | 668.32 | 2.82
CT741-MLP-001-00131 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-01 14:29 |  |  | 14.6531 | 665.52 | 2.2
CT741-MLP-001-00114 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-01 14:52 |  |  | 17.8344 | 665.15 | 2.68
CT741-MLP-001-00129 | ECM 15, ECM 18, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 15:05 |  |  | 14.0183 | 664.93 | 2.11
CT741-MLP-001-00124 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-01 18:56 |  |  | 14.825 | 661.07 | 2.24
CT741-MLP-001-00132 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-01 19:05 |  |  | 15.0425 | 660.93 | 2.28
CT741-MLP-001-00140 | ECM 15, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-01 19:11 |  |  | 10.2083 | 660.82 | 1.54
CT741-MLP-001-00061 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-02 08:59 |  |  | 14.7708 | 647.02 | 2.28
CT741-MLP-001-00128 | ECM 11, ECM 14, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:06 |  |  | 24.6872 | 646.9 | 3.82
CT741-MLP-001-00070 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 09:13 |  |  | 11.9669 | 646.8 | 1.85
CT741-MLP-001-00006 | ECM 01, ECM 06, ECM 10, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-02 09:44 |  |  | 33.3939 | 646.28 | 5.17
CT741-MLP-001-00117 | ECM 01, ECM 19, ECM 22, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 09:50 |  |  | 16.1658 | 646.18 | 2.5
CT741-MLP-001-00058 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, ECM 15, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 14:23 |  |  | 22.7303 | 641.63 | 3.54
CT741-MLP-001-00123 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-02 14:28 |  |  | 16.5333 | 641.53 | 2.58
CT741-MLP-001-00122 | SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 14:52 |  |  | 11.9267 | 641.15 | 1.86
CT741-MLP-001-00059 | ECM 11, ECM 14, SHV 61, SHV 62 | 2022-08-02 17:46 |  |  | 15.9008 | 638.25 | 2.49
CT741-MLP-001-00138 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-02 18:58 |  |  | 10.7483 | 637.03 | 1.69
CT741-MLP-001-00127 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 08:30 |  |  | 6.4678 | 623.52 | 1.04
CT741-MLP-001-00034 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 09:12 |  |  | 10.6856 | 622.82 | 1.72
CT741-MLP-001-00112 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 09:30 |  |  | 14.1639 | 622.52 | 2.28
CT741-MLP-001-00109 | ECM 11, ECM 14, ECM 15, ECM 18, ECM 26 | 2022-08-03 10:28 |  |  | 56.1069 | 621.53 | 9.03
CT741-MLP-001-00010 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 13:57 |  |  | 14.8117 | 618.07 | 2.4
CT741-MLP-001-00125 | ECM 11, ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 15:08 |  |  | 20.3522 | 616.88 | 3.3
CT741-MLP-001-00017 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-03 18:33 |  |  | 14.1706 | 613.45 | 2.31
CT741-MLP-001-00139 | ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-03 18:56 |  |  | 17.24 | 613.08 | 2.81
CT741-MLP-001-00060 | ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-03 19:12 |  |  | 20.5839 | 612.82 | 3.36
CT741-MLP-001-00120 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-03 19:33 |  |  | 15.4694 | 612.47 | 2.53
CT741-MLP-001-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 09:06 |  |  | 6.4131 | 598.92 | 1.07
CT741-MLP-001-00113 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 09:25 |  |  | 14.1361 | 598.6 | 2.36
CT741-MLP-001-00009 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-04 09:54 |  |  | 3.7797 | 598.1 | 0.63
CT741-MLP-001-00066 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-04 09:58 |  |  | 16.5286 | 598.03 | 2.76
CT741-MLP-001-00067 | SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 13:31 |  |  | 14.4181 | 594.48 | 2.43
CT741-MLP-001-00002 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-04 13:34 |  |  | 14.8275 | 594.43 | 2.49
CT741-MLP-001-00111 | ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-04 18:19 |  |  | 20.0133 | 589.68 | 3.39
CT741-MLP-001-00012 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 09:22 |  |  | 6.3636 | 574.63 | 1.11
CT741-MLP-001-00118 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 09:56 |  |  | 19.3058 | 574.08 | 3.36
CT741-MLP-001-00063 | ECM 01, ECM 06, ECM 10 | 2022-08-05 10:43 |  |  | 12.2525 | 573.3 | 2.14
CT741-MLP-001-00057 | ECM 11, SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:51 |  |  | 15.5839 | 573.17 | 2.72
CT741-MLP-001-00121 | ECM 15, ECM 18, ECM 22, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 10:56 |  |  | 19.8753 | 573.07 | 3.47
CT741-MLP-001-00065 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-05 13:56 |  |  | 10.6383 | 570.08 | 1.87
CT741-MLP-001-00119 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 14:50 |  |  | 14.9886 | 569.18 | 2.63
CT741-MLP-001-00134 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-05 15:03 |  |  | 15.2506 | 568.97 | 2.68
CT741-MLP-001-00068 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-05 15:10 |  |  | 15.4761 | 568.83 | 2.72
CT741-MLP-001-00031 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-05 16:13 |  |  | 15.6397 | 567.8 | 2.75
CT741-MLP-001-00135 | ECM 11, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-05 19:18 |  |  | 20.8856 | 564.7 | 3.7
CT741-MLP-001-00108 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-06 08:28 |  |  | 13.3794 | 551.53 | 2.43
CT741-MLP-001-00062 | ECM 11, ECM 14, ECM 18 | 2022-08-06 09:12 |  |  | 14.1317 | 550.8 | 2.57
CT741-MLP-001-00072 | ECM 15, ECM 18, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-06 09:36 |  |  | 15.0467 | 550.42 | 2.73
CT741-MLP-001-00133 | SHV 61, SHV 62, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 09:46 |  |  | 22.0333 | 550.25 | 4
CT741-MLP-001-00107 | ECM 19, ECM 22, SHV 61 | 2022-08-06 13:21 |  |  | 15.6953 | 546.67 | 2.87
CT741-MLP-001-00137 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-06 14:19 |  |  | 21.9689 | 545.7 | 4.03
CT741-MLP-001-00069 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-06 15:50 |  |  | 15.9694 | 544.18 | 2.93
CT741-MLP-001-00115 | ECM 01, ECM 06, SHV 64 | 2022-08-06 16:09 |  |  | 17.2217 | 543.87 | 3.17
CT741-MLP-001-00056 | ECM 11, ECM 14, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:29 |  |  | 14.9469 | 527.53 | 2.83
CT741-MLP-001-00005 | SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:37 |  |  | 15.1022 | 527.4 | 2.86
CT741-MLP-001-00110 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 08:50 |  |  | 6.8319 | 527.17 | 1.3
CT741-MLP-001-00145 | ECM 01, ECM 06, ECM 11, SHV 61, SHV 63, SHV 64 | 2022-08-07 08:56 |  |  | 20.9322 | 527.08 | 3.97
CT741-MLP-004-00001 | ECM 15 | 2022-08-07 09:28 |  |  | 3.1367 | 526.53 | 0.6
CT741-MLP-004-00002 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-07 13:49 |  |  | 15.7308 | 522.2 | 3.01
CT741-MLP-001-00033 | ECM 15, ECM 18 | 2022-08-07 14:01 |  |  | 15.9147 | 521.98 | 3.05
CT741-MLP-002-00001 | ECM 01, ECM 06, ECM 19 | 2022-08-07 14:54 |  |  | 23.3183 | 521.12 | 4.47
CT741-MLP-002-00002 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-07 16:41 |  |  | 25.0578 | 519.33 | 4.83
CT741-MLP-002-00004 | ECM 11, ECM 14 | 2022-08-08 09:11 |  |  | 17.6719 | 502.83 | 3.51
CT741-MLP-002-00003 | ECM 11, ECM 15, ECM 18 | 2022-08-08 13:15 |  |  | 30.4792 | 498.75 | 6.11
CT741-MLP-001-00130 | ECM 11, ECM 14, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 09:18 |  |  | 17.0458 | 478.72 | 3.56
CT741-MLP-001-00116 | ECM 01, ECM 06 | 2022-08-09 09:21 |  |  | 6.8122 | 478.65 | 1.42
CT741-MLP-001-00064 | ECM 15, ECM 18, ECM 19 | 2022-08-09 10:50 |  |  | 18.4081 | 477.18 | 3.86
CT741-MLP-001-00071 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22, SHV 64 | 2022-08-09 14:20 |  |  | 24.7175 | 473.68 | 5.22
CT741-MLP-001-00136 | ECM 19, ECM 22 | 2022-08-09 14:29 |  |  | 15.8961 | 473.53 | 3.36
CT741-MLP-001-00126 | ECM 15, ECM 19 | 2022-08-11 09:32 |  |  | 7.3042 | 430.47 | 1.7
CT747-WO-004-00001 | SHV 63 | 2022-08-18 22:48 | 2022-08-19 01:48 | 3.98 | 4.3058 | 249.2 | 1.73
CT741-MLP-001-00055 | ECM 01, ECM 06, ECM 19, ECM 22 | 2022-08-24 13:13 |  |  | 14.8794 | 114.8 | 12.96
CT763-WO-003-00001 | SHV 64 | 2022-08-24 15:27 |  |  | 64.4358 | 112.55 | 57.25

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-29
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
Average | - |  | % | - |  | %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-29
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9