## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-29
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 42.9847 | 669.65 | 6.42
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 646.98 | 1.23
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 646.12 | 2.17
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 483.05 | 37.29
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 477.25 | 1.53
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 18.3425 | 470.98 | 3.89
CT731-WO-157-00032 | ECM 18, SHV 61 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 5.5094 | 465.92 | 1.18
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 7.8603 | 461.2 | 1.7
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 22.6806 | 461.08 | 4.92
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 9.35 | 402.52 | 2.32
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 9.2578 | 394.42 | 2.35
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.8278 | 393.75 | 0.46
CT731-WO-017-00066 | SHV 62 | 2022-09-13 09:30 |  |  | 11.0458 | 382.5 | 2.89
CT731-WO-017-00040 | ECM 19 | 2022-09-13 10:19 |  |  | 12.1606 | 381.68 | 3.19
CT731-WO-017-00045 | SHV 63 | 2022-09-13 12:41 |  |  | 12.1339 | 379.32 | 3.2
CT731-WO-017-00037 | ECM 18 | 2022-09-13 13:12 |  |  | 10.8331 | 378.82 | 2.86
CT731-WO-017-00002 | ECM 15 | 2022-09-14 06:52 |  |  | 11.0247 | 361.15 | 3.05
CT731-WO-017-00024 | ECM 11 | 2022-09-14 08:25 |  |  | 10.6214 | 359.6 | 2.95
CT731-WO-017-00012 | ECM 19 | 2022-09-14 08:50 |  |  | 8.0158 | 359.18 | 2.23
CT731-WO-017-00026 | SHV 61 | 2022-09-14 09:37 |  |  | 11.0411 | 358.4 | 3.08
CT731-WO-017-00033 | ECM 18 | 2022-09-14 09:43 |  |  | 10.3958 | 358.3 | 2.9
CT731-WO-383-00002 | ECM 23, SHV 64 | 2022-09-14 13:40 |  |  | 2.0453 | 354.33 | 0.58
CT731-WO-293-00030 | SHV 64 | 2022-09-15 01:38 |  |  | 32.8786 | 342.38 | 9.6
CT731-WO-157-00029 | ECM 26 | 2022-09-15 02:36 |  |  | 6.3006 | 341.42 | 1.85
CT731-WO-307-00001 | ECM 23 | 2022-09-15 06:15 |  |  | 0.42278 | 337.75 | 0.13
CT731-WO-017-00010 | ECM 22 | 2022-09-15 14:58 |  |  | 3.1553 | 329.05 | 0.96
CT731-WO-045-00003 | ECM 19 | 2022-09-15 15:02 |  |  | 8.1331 | 328.98 | 2.47
CT731-WO-200-00004 | ECM 18 | 2022-09-15 18:54 |  |  | 0.4575 | 325.12 | 0.14
CT731-WO-307-00002 | ECM 23 | 2022-09-15 21:15 |  |  | 0.63611 | 322.75 | 0.2
CA032-WO-72-002A | SHV 62 | 2022-09-15 21:44 | 2022-09-25 10:44 | 229.56 | 10.4889 | 322.27 | 3.25
CT731-WO-200-00002 | ECM 18 | 2022-09-15 22:33 |  |  | 0.44194 | 321.47 | 0.14
CT731-WO-199-00026 | ECM 23 | 2022-09-15 23:38 |  |  | 1.2319 | 320.38 | 0.38
CT731-WO-199-00032 | ECM 18 | 2022-09-16 00:11 |  |  | 0.68028 | 319.82 | 0.21
CT731-WO-162-00026 | SHV 63 | 2022-09-16 01:43 |  |  | 16.11 | 318.3 | 5.06
CT731-WO-162-00002 | ECM 22 | 2022-09-16 02:32 |  |  | 17.0292 | 317.48 | 5.36
CT731-WO-199-00010 | ECM 18 | 2022-09-16 03:13 |  |  | 1.2714 | 316.78 | 0.4
CT731-WO-199-00031 | ECM 23 | 2022-09-16 03:54 |  |  | 0.66139 | 316.1 | 0.21
CT731-WO-292-00045 | SHV 61 | 2022-09-16 05:31 |  |  | 18.9839 | 314.5 | 6.04
CT731-WO-064-00001 | ECM 18 | 2022-09-16 07:12 |  |  | 6.2764 | 312.8 | 2.01
CT731-WO-064-00004 | ECM 19 | 2022-09-16 08:36 |  |  | 7.8442 | 311.42 | 2.52
CT731-WO-162-00025 | ECM 15 | 2022-09-16 17:23 |  |  | 16.7319 | 302.63 | 5.53
CT731-WO-382-00010 | ECM 18 | 2022-09-17 01:35 |  |  | 1.5753 | 294.43 | 0.54
CT731-WO-382-00006 | ECM 18 | 2022-09-17 04:35 |  |  | 1.5556 | 291.43 | 0.53
CT731-WO-064-00003 | ECM 19 | 2022-09-17 05:31 |  |  | 7.5289 | 290.48 | 2.59
CT731-WO-292-00032 | SHV 62 | 2022-09-19 08:48 |  |  | 38.4625 | 239.22 | 16.08
CT731-WO-293-00012 | SHV 64 | 2022-09-19 09:08 |  |  | 33.7036 | 238.87 | 14.11
CT731-WO-382-00011 | ECM 18 | 2022-09-19 11:38 |  |  | 1.5047 | 236.38 | 0.64
CT731-WO-157-00034 | ECM 14 | 2022-09-19 14:29 |  |  | 14.2406 | 233.52 | 6.1
CT731-WO-382-00005 | ECM 18 | 2022-09-19 16:38 |  |  | 1.5369 | 231.38 | 0.66
CT731-WO-382-00004 | ECM 11 | 2022-09-19 18:17 |  |  | 1.9008 | 229.73 | 0.83
CT731-WO-382-00008 | ECM 18 | 2022-09-19 20:40 |  |  | 1.5275 | 227.33 | 0.67
CT731-WO-173-00005 | ECM 19 | 2022-09-19 23:08 |  |  | 4.8369 | 224.87 | 2.15
CT731-WO-162-00022 | ECM 22 | 2022-09-20 01:19 |  |  | 16.8133 | 222.7 | 7.55
CT731-WO-379-00001 | ECM 18 | 2022-09-20 01:31 |  |  | 0.80722 | 222.5 | 0.36
CT731-WO-382-00009 | ECM 23 | 2022-09-20 01:45 |  |  | 2.1767 | 222.27 | 0.98
CT731-WO-173-00008 | ECM 11 | 2022-09-20 01:53 |  |  | 1.9283 | 222.12 | 0.87
CT731-WO-382-00007 | ECM 18 | 2022-09-20 04:31 |  |  | 1.6181 | 219.5 | 0.74
CT731-WO-292-00035 | ECM 19 | 2022-09-20 09:10 |  |  | 19.5744 | 214.85 | 9.11
CT731-WO-292-00034 | SHV 62 | 2022-09-20 09:56 |  |  | 15.3725 | 214.08 | 7.18
CT731-WO-292-00044 | ECM 11 | 2022-09-20 13:34 |  |  | 14.5181 | 210.45 | 6.9
CT731-WO-292-00043 | ECM 14 | 2022-09-20 13:40 |  |  | 27.9003 | 210.35 | 13.26
CT731-WO-292-00041 | ECM 15 | 2022-09-20 15:35 |  |  | 20.3831 | 208.43 | 9.78
CT731-WO-292-00042 | ECM 23 | 2022-09-21 04:47 |  |  | 24.4386 | 195.22 | 12.52
CT731-WO-331-00008 | SHV 63 | 2022-09-21 21:02 |  |  | 9.0767 | 178.97 | 5.07
CT731-WO-345-00002 | ECM 11 | 2022-09-22 03:32 |  |  | 10.5767 | 172.47 | 6.13
CT731-WO-503-00003 | ECM 19 | 2022-09-22 11:03 |  |  | 0.53111 | 164.95 | 0.32
CT731-WO-503-00016 | ECM 18 | 2022-09-22 13:11 |  |  | 0.46167 | 162.82 | 0.28
CT731-WO-584-00003 | ECM 11 | 2022-09-22 13:39 |  |  | 0.67722 | 162.35 | 0.42
CT731-WO-503-00018 | ECM 26 | 2022-09-22 15:05 |  |  | 0.43167 | 160.92 | 0.27
CT731-WO-567-00012 | ECM 19 | 2022-09-22 16:17 |  |  | 0.58917 | 159.72 | 0.37
CT731-WO-503-00017 | ECM 26 | 2022-09-22 17:13 |  |  | 0.40167 | 158.78 | 0.25
CT731-WO-567-00001 | ECM 18 | 2022-09-22 20:59 |  |  | 0.43972 | 155.02 | 0.28
CT731-WO-503-00014 | ECM 11 | 2022-09-22 21:17 |  |  | 0.42417 | 154.73 | 0.27
CT731-WO-503-00015 | ECM 11 | 2022-09-22 23:09 |  |  | 0.47028 | 152.85 | 0.31
CT731-WO-292-00030 | ECM 18 | 2022-09-23 02:52 |  |  | 3.9314 | 149.15 | 2.64
CT731-WO-503-00008 | ECM 11 | 2022-09-23 05:19 |  |  | 0.46528 | 146.68 | 0.32
CT772-WO-217-00024 | SHV 61 | 2022-09-26 23:13 |  |  | 7.9492 | 56.78 | 14
CT772-WO-217-00021 | ECM 15 | 2022-09-27 00:47 |  |  | 8.6919 | 55.22 | 15.74
CT772-WO-217-00022 | ECM 15 | 2022-09-27 04:09 |  |  | 2.3094 | 51.85 | 4.45
CT772-WO-217-00025 | SHV 63 | 2022-09-27 04:38 |  |  | 6.8919 | 51.38 | 13.42
CT772-WO-217-00023 | SHV 61 | 2022-09-27 05:23 |  |  | 3.8153 | 50.62 | 7.54
CT772-WO-343-00004 | ECM 22 | 2022-09-27 12:13 |  |  | 4.1644 | 43.8 | 9.51
CT772-WO-066-00022 | SHV 61 | 2022-09-27 18:34 |  |  | 4.4303 | 37.45 | 11.84
CT772-WO-066-00020 | SHV 63 | 2022-09-27 20:00 |  |  | 4.8939 | 36 | 13.6
CT772-WO-066-00019 | SHV 63 | 2022-09-27 22:40 |  |  | 6.0908 | 33.33 | 18.28
CT772-WO-020-00033 | ECM 15 | 2022-09-28 03:28 |  |  | 6.9631 | 28.55 | 24.4
CT731-WO-110-00001 | SHV 62 | 2022-09-28 04:33 |  |  | 15.8789 | 27.45 | 57.86
CT772-WO-181-00024 | ECM 19 | 2022-09-28 08:45 |  |  | 8.1003 | 23.27 | 34.83
CT772-WO-023-00050 | ECM 22 | 2022-09-28 09:25 |  |  | 5.8817 | 22.6 | 26.04
CT772-WO-181-00074 | SHV 61 | 2022-09-28 12:45 |  |  | 8.2464 | 19.25 | 42.85
CT772-WO-343-00027 | ECM 15 | 2022-09-28 12:56 |  |  | 1.7647 | 19.08 | 9.25
CT772-WO-023-00041 | ECM 23 | 2022-09-28 13:58 |  |  | 3.5758 | 18.03 | 19.83
CT772-WO-037-00087 | ECM 14 | 2022-09-28 15:44 |  |  | 6.0006 | 16.27 | 36.89
CT772-WO-037-00085 | ECM 18 | 2022-09-28 16:24 |  |  | 5.4033 | 15.6 | 34.65
CT772-WO-182-00007 | ECM 23 | 2022-09-28 18:13 |  |  | 3.1797 | 13.78 | 23.07
CT000-MP-00-TESTING | ECM 11 | 2022-09-28 19:22 |  |  | 229.3864 | 12.65 | 1815.29
CT772-WO-037-00084 | ECM 18 | 2022-09-28 20:49 |  |  | 0.63583 | 11.18 | 5.69
CT772-WO-182-00008 | ECM 23 | 2022-09-28 23:54 |  |  | 1.435 | 8.1 | 17.73
CT772-WO-037-00049 | ECM 19 | 2022-09-29 01:38 |  |  | 5.6908 | 6.38 | 89.31
CT772-WO-181-00075 | SHV 61 | 2022-09-29 01:44 |  |  | 0.70861 | 6.27 | 11.32
CT772-WO-037-00048 | ECM 18 | 2022-09-29 02:07 |  |  | 3.0297 | 5.9 | 51.49
CT772-WO-195-00001 | ECM 26 | 2022-09-29 02:13 |  |  | 5.3606 | 5.78 | 92.82
CT772-WO-037-00083 | ECM 22 | 2022-09-29 03:31 |  |  | 0.80056 | 4.5 | 17.83
CT772-WO-181-00013 | ECM 15 | 2022-09-29 04:36 |  |  | 2.9103 | 3.42 | 85.4
CT772-WO-037-00041 | SHV 63 | 2022-09-29 04:54 |  |  | 2.1922 | 3.12 | 70.67
CT772-WO-037-00050 | ECM 19 | 2022-09-29 05:01 |  |  | 0.53333 | 2.98 | 17.88
CT731-WO-563-00006 | ECM 11 | 2022-09-29 05:25 |  |  | 0.86639 | 2.58 | 33.57
CT772-WO-037-00047 | ECM 18 | 2022-09-29 06:10 |  |  | 0.56083 | 1.83 | 30.62
CT772-WO-037-00071 | ECM 14 | 2022-09-29 07:28 |  |  | 1.4 | 0.53 | 264.73

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-29
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 11 | - | 0 | 0.04 % | 113,408 | 3.21 | 26.72 %
ECM 14 | 1384 | 2.28 | 19.02 % | 1384 | 4.25 | 35.40 %
ECM 15 | 777 | 3.65 | 30.44 % | 575 | 8.3 | 69.13 %
ECM 18 | 509 | 2.83 | 23.55 % | 474 | 7.75 | 64.59 %
ECM 19 | 509 | 6.46 | 53.83 % | 474,509 | 6.5 | 54.19 %
ECM 22 | 777 | 0.94 | 7.85 % | 575 | 3.26 | 27.15 %
ECM 23 | 1352,408 | 3.23 | 26.88 % | 408,1385 | 3.02 | 25.20 %
ECM 26 | 1352 | 2.82 | 23.52 % | 1352 | 6.27 | 52.27 %
SHV 61 | 286 | 6.01 | 50.09 % | 286 | 3.36 | 27.98 %
SHV 62 | 113,582 | 10.71 | 89.26 % | 113 | 4.51 | 37.60 %
SHV 63 | 286,709 | 6.62 | 55.16 % | 286 | 8.8 | 73.29 %
SHV 64 | 1383,582 | 4.82 | 40.17 % | 1383 | 5.59 | 46.60 %
Average | - | 4.58 | 34.98 % | - | 5.4 | 45.01 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-29
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT731-WO-076-00003 | SHV 64 | 2022-09-22 02:18 |  |  | 71.5083 | 156.62 | 45.66 | 100
CT772-WO-066-00021 | SHV 61 | 2022-09-27 21:34 |  |  | 6.4478 | 11.63 | 55.43 | 100
CT772-WO-023-00045 | ECM 23 | 2022-09-28 09:38 |  |  | 1.6261 | 1.7 | 95.7 | 100
CT772-WO-181-00084 | SHV 63 | 2022-09-28 13:46 |  |  | 12.5183 | 13.18 | 94.9 | 100
CT772-WO-182-00006 | ECM 26 | 2022-09-28 15:42 |  |  | 3.7342 | 5.22 | 71.59 | 100
CT772-WO-181-00014 | ECM 15 | 2022-09-28 18:00 |  |  | 7.4069 | 9.22 | 80.42 | 100
CT772-WO-037-00082 | ECM 22 | 2022-09-28 19:00 |  |  | 3.3386 | 7.13 | 46.81 | 100
CT772-WO-042-00002 | SHV 64 | 2022-09-29 00:44 |  |  | 1.3522 | 1.18 | 114.06 | 100
CT772-WO-037-00080 | SHV 64 | 2022-09-29 02:07 |  |  | 4.8725 | 2.97 | 163.78 | 100