## Summary Items Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-30
Item No | Machine | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CT741-MLP-002-00005 | ECM 06, ECM 15, ECM 18, SHV 63, SHV 64 | 2022-09-01 10:21 |  |  | 42.9847 | 693.65 | 6.2
CT741-MLP-001-00073 | ECM 15, ECM 18 | 2022-09-02 09:02 |  |  | 7.9628 | 670.98 | 1.19
CT741-MLP-001-00141 | ECM 19, ECM 22 | 2022-09-02 09:54 |  |  | 14.0106 | 670.12 | 2.09
CT721-WO-001-00001 | SHV 61 | 2022-09-09 04:58 | 2022-10-15 20:58 | 880.56 | 180.1403 | 507.05 | 35.53
CT731-WO-017-00081 | SHV 62 | 2022-09-09 10:46 |  |  | 7.2967 | 501.25 | 1.46
CT731-WO-017-00084 | SHV 61 | 2022-09-09 17:01 |  |  | 18.3425 | 494.98 | 3.71
CT731-WO-157-00032 | ECM 18, SHV 61 | 2022-09-09 22:05 |  |  | 5.5094 | 489.92 | 1.12
CT731-WO-157-00033 | ECM 18 | 2022-09-10 02:49 |  |  | 7.8603 | 485.2 | 1.62
CT731-WO-017-00072 | SHV 62 | 2022-09-10 02:56 |  |  | 22.6806 | 485.08 | 4.68
CT731-WO-017-00020 | SHV 63 | 2022-09-12 13:30 |  |  | 9.35 | 426.52 | 2.19
CT731-WO-157-00013 | ECM 18 | 2022-09-12 21:36 |  |  | 9.2578 | 418.42 | 2.21
CT731-WO-162-00018 | SHV 64 | 2022-09-12 22:16 |  |  | 1.8278 | 417.75 | 0.44
CT731-WO-017-00066 | SHV 62 | 2022-09-13 09:30 |  |  | 11.0458 | 406.5 | 2.72
CT731-WO-017-00040 | ECM 19 | 2022-09-13 10:19 |  |  | 12.1606 | 405.68 | 3
CT731-WO-017-00045 | SHV 63 | 2022-09-13 12:41 |  |  | 12.1339 | 403.32 | 3.01
CT731-WO-017-00037 | ECM 18 | 2022-09-13 13:12 |  |  | 10.8331 | 402.82 | 2.69
CT731-WO-017-00002 | ECM 15 | 2022-09-14 06:52 |  |  | 11.0247 | 385.15 | 2.86
CT731-WO-017-00024 | ECM 11 | 2022-09-14 08:25 |  |  | 10.6214 | 383.6 | 2.77
CT731-WO-017-00012 | ECM 19 | 2022-09-14 08:50 |  |  | 8.0158 | 383.18 | 2.09
CT731-WO-017-00026 | SHV 61 | 2022-09-14 09:37 |  |  | 11.0411 | 382.4 | 2.89
CT731-WO-017-00033 | ECM 18 | 2022-09-14 09:43 |  |  | 10.3958 | 382.3 | 2.72
CT731-WO-383-00002 | ECM 23, SHV 64 | 2022-09-14 13:40 |  |  | 2.0453 | 378.33 | 0.54
CT731-WO-293-00030 | SHV 64 | 2022-09-15 01:38 |  |  | 32.8786 | 366.38 | 8.97
CT731-WO-157-00029 | ECM 26 | 2022-09-15 02:36 |  |  | 6.3006 | 365.42 | 1.72
CT731-WO-307-00001 | ECM 23 | 2022-09-15 06:15 |  |  | 0.42278 | 361.75 | 0.12
CT731-WO-017-00010 | ECM 22 | 2022-09-15 14:58 |  |  | 3.1553 | 353.05 | 0.89
CT731-WO-045-00003 | ECM 19 | 2022-09-15 15:02 |  |  | 8.1331 | 352.98 | 2.3
CT731-WO-200-00004 | ECM 18 | 2022-09-15 18:54 |  |  | 0.4575 | 349.12 | 0.13
CT731-WO-307-00002 | ECM 23 | 2022-09-15 21:15 |  |  | 0.63611 | 346.75 | 0.18
CA032-WO-72-002A | SHV 62 | 2022-09-15 21:44 | 2022-09-25 10:44 | 229.56 | 10.4889 | 346.27 | 3.03
CT731-WO-200-00002 | ECM 18 | 2022-09-15 22:33 |  |  | 0.44194 | 345.47 | 0.13
CT731-WO-199-00026 | ECM 23 | 2022-09-15 23:38 |  |  | 1.2319 | 344.38 | 0.36
CT731-WO-199-00032 | ECM 18 | 2022-09-16 00:11 |  |  | 0.68028 | 343.82 | 0.2
CT731-WO-162-00026 | SHV 63 | 2022-09-16 01:43 |  |  | 16.11 | 342.3 | 4.71
CT731-WO-162-00002 | ECM 22 | 2022-09-16 02:32 |  |  | 17.0292 | 341.48 | 4.99
CT731-WO-199-00010 | ECM 18 | 2022-09-16 03:13 |  |  | 1.2714 | 340.78 | 0.37
CT731-WO-199-00031 | ECM 23 | 2022-09-16 03:54 |  |  | 0.66139 | 340.1 | 0.19
CT731-WO-292-00045 | SHV 61 | 2022-09-16 05:31 |  |  | 18.9839 | 338.5 | 5.61
CT731-WO-064-00001 | ECM 18 | 2022-09-16 07:12 |  |  | 6.2764 | 336.8 | 1.86
CT731-WO-064-00004 | ECM 19 | 2022-09-16 08:36 |  |  | 7.8442 | 335.42 | 2.34
CT731-WO-162-00025 | ECM 15 | 2022-09-16 17:23 |  |  | 16.7319 | 326.63 | 5.12
CT731-WO-382-00010 | ECM 18 | 2022-09-17 01:35 |  |  | 1.5753 | 318.43 | 0.49
CT731-WO-382-00006 | ECM 18 | 2022-09-17 04:35 |  |  | 1.5556 | 315.43 | 0.49
CT731-WO-064-00003 | ECM 19 | 2022-09-17 05:31 |  |  | 7.5289 | 314.48 | 2.39
CT731-WO-292-00032 | SHV 62 | 2022-09-19 08:48 |  |  | 38.4625 | 263.22 | 14.61
CT731-WO-293-00012 | SHV 64 | 2022-09-19 09:08 |  |  | 33.7036 | 262.87 | 12.82
CT731-WO-382-00011 | ECM 18 | 2022-09-19 11:38 |  |  | 1.5047 | 260.38 | 0.58
CT731-WO-157-00034 | ECM 14 | 2022-09-19 14:29 |  |  | 14.2406 | 257.52 | 5.53
CT731-WO-382-00005 | ECM 18 | 2022-09-19 16:38 |  |  | 1.5369 | 255.38 | 0.6
CT731-WO-382-00004 | ECM 11 | 2022-09-19 18:17 |  |  | 1.9008 | 253.73 | 0.75
CT731-WO-382-00008 | ECM 18 | 2022-09-19 20:40 |  |  | 1.5275 | 251.33 | 0.61
CT731-WO-173-00005 | ECM 19 | 2022-09-19 23:08 |  |  | 4.8369 | 248.87 | 1.94
CT731-WO-162-00022 | ECM 22 | 2022-09-20 01:19 |  |  | 16.8133 | 246.7 | 6.82
CT731-WO-379-00001 | ECM 18 | 2022-09-20 01:31 |  |  | 0.80722 | 246.5 | 0.33
CT731-WO-382-00009 | ECM 23 | 2022-09-20 01:45 |  |  | 2.1767 | 246.27 | 0.88
CT731-WO-173-00008 | ECM 11 | 2022-09-20 01:53 |  |  | 1.9283 | 246.12 | 0.78
CT731-WO-382-00007 | ECM 18 | 2022-09-20 04:31 |  |  | 1.6181 | 243.5 | 0.66
CT731-WO-292-00035 | ECM 19 | 2022-09-20 09:10 |  |  | 19.5744 | 238.85 | 8.2
CT731-WO-292-00034 | SHV 62 | 2022-09-20 09:56 |  |  | 15.3725 | 238.08 | 6.46
CT731-WO-292-00044 | ECM 11 | 2022-09-20 13:34 |  |  | 14.5181 | 234.45 | 6.19
CT731-WO-292-00043 | ECM 14 | 2022-09-20 13:40 |  |  | 27.9003 | 234.35 | 11.91
CT731-WO-292-00041 | ECM 15 | 2022-09-20 15:35 |  |  | 20.3831 | 232.43 | 8.77
CT731-WO-292-00042 | ECM 23 | 2022-09-21 04:47 |  |  | 24.4386 | 219.22 | 11.15
CT731-WO-331-00008 | SHV 63 | 2022-09-21 21:02 |  |  | 9.0767 | 202.97 | 4.47
CT731-WO-345-00002 | ECM 11 | 2022-09-22 03:32 |  |  | 10.5767 | 196.47 | 5.38
CT731-WO-503-00003 | ECM 19 | 2022-09-22 11:03 |  |  | 0.53111 | 188.95 | 0.28
CT731-WO-503-00016 | ECM 18 | 2022-09-22 13:11 |  |  | 0.46167 | 186.82 | 0.25
CT731-WO-584-00003 | ECM 11 | 2022-09-22 13:39 |  |  | 0.67722 | 186.35 | 0.36
CT731-WO-503-00018 | ECM 26 | 2022-09-22 15:05 |  |  | 0.43167 | 184.92 | 0.23
CT731-WO-567-00012 | ECM 19 | 2022-09-22 16:17 |  |  | 0.58917 | 183.72 | 0.32
CT731-WO-503-00017 | ECM 26 | 2022-09-22 17:13 |  |  | 0.40167 | 182.78 | 0.22
CT731-WO-567-00001 | ECM 18 | 2022-09-22 20:59 |  |  | 0.43972 | 179.02 | 0.25
CT731-WO-503-00014 | ECM 11 | 2022-09-22 21:17 |  |  | 0.42417 | 178.73 | 0.24
CT731-WO-503-00015 | ECM 11 | 2022-09-22 23:09 |  |  | 0.47028 | 176.85 | 0.27
CT731-WO-292-00030 | ECM 18 | 2022-09-23 02:52 |  |  | 3.9314 | 173.15 | 2.27
CT731-WO-503-00008 | ECM 11 | 2022-09-23 05:19 |  |  | 0.46528 | 170.68 | 0.27
CT772-WO-217-00024 | SHV 61 | 2022-09-26 23:13 |  |  | 7.9492 | 80.78 | 9.84
CT772-WO-217-00021 | ECM 15 | 2022-09-27 00:47 |  |  | 8.6919 | 79.22 | 10.97
CT772-WO-217-00022 | ECM 15 | 2022-09-27 04:09 |  |  | 2.3094 | 75.85 | 3.04
CT772-WO-217-00025 | SHV 63 | 2022-09-27 04:38 |  |  | 6.8919 | 75.38 | 9.14
CT772-WO-217-00023 | SHV 61 | 2022-09-27 05:23 |  |  | 3.8153 | 74.62 | 5.11
CT772-WO-343-00004 | ECM 22 | 2022-09-27 12:13 |  |  | 4.1644 | 67.8 | 6.14
CT772-WO-066-00022 | SHV 61 | 2022-09-27 18:34 |  |  | 4.4303 | 61.45 | 7.21
CT772-WO-066-00020 | SHV 63 | 2022-09-27 20:00 |  |  | 4.8939 | 60 | 8.16
CT772-WO-066-00019 | SHV 63 | 2022-09-27 22:40 |  |  | 6.0908 | 57.33 | 10.62
CT772-WO-020-00033 | ECM 15 | 2022-09-28 03:28 |  |  | 6.9631 | 52.55 | 13.25
CT731-WO-110-00001 | SHV 62 | 2022-09-28 04:33 |  |  | 36.7028 | 51.45 | 71.34
CT772-WO-181-00024 | ECM 19 | 2022-09-28 08:45 |  |  | 8.1003 | 47.27 | 17.14
CT772-WO-023-00050 | ECM 22 | 2022-09-28 09:25 |  |  | 5.8817 | 46.6 | 12.63
CT772-WO-181-00074 | SHV 61 | 2022-09-28 12:45 |  |  | 9.0683 | 43.25 | 20.97
CT772-WO-343-00027 | ECM 15 | 2022-09-28 12:56 |  |  | 1.7647 | 43.08 | 4.1
CT772-WO-023-00041 | ECM 23 | 2022-09-28 13:58 |  |  | 3.5758 | 42.03 | 8.51
CT772-WO-037-00087 | ECM 14 | 2022-09-28 15:44 |  |  | 6.0006 | 40.27 | 14.9
CT772-WO-037-00085 | ECM 18 | 2022-09-28 16:24 |  |  | 5.4033 | 39.6 | 13.65
CT000-MP-00-TESTING | ECM 11 | 2022-09-28 19:22 |  |  | 229.3864 | 36.65 | 626.12
CT772-WO-037-00084 | ECM 18 | 2022-09-28 20:49 |  |  | 0.63583 | 35.18 | 1.81
CT772-WO-182-00008 | ECM 23 | 2022-09-28 23:54 |  |  | 1.6069 | 32.1 | 5.01
CT772-WO-037-00049 | ECM 19 | 2022-09-29 01:38 |  |  | 5.7206 | 30.38 | 18.83
CT772-WO-181-00075 | SHV 61 | 2022-09-29 01:44 |  |  | 0.70861 | 30.27 | 2.34
CT772-WO-037-00048 | ECM 18 | 2022-09-29 02:07 |  |  | 6.1478 | 29.9 | 20.57
CT772-WO-195-00001 | ECM 26 | 2022-09-29 02:13 |  |  | 5.3606 | 29.78 | 18
CT772-WO-037-00050 | ECM 19 | 2022-09-29 05:01 |  |  | 0.96417 | 26.98 | 3.57
CT731-WO-563-00006 | ECM 11 | 2022-09-29 05:25 |  |  | 11.8331 | 26.58 | 44.52
CT772-WO-037-00047 | ECM 18 | 2022-09-29 06:10 |  |  | 0.82278 | 25.83 | 3.19
CT772-WO-037-00071 | ECM 14 | 2022-09-29 07:28 |  |  | 5.4186 | 24.53 | 22.09
CT772-WO-037-00074 | SHV 64 | 2022-09-29 10:01 |  |  | 3.8603 | 22 | 17.56
CT772-WO-182-00101 | SHV 63 | 2022-09-29 13:50 |  |  | 7.7481 | 18.17 | 42.66
CT772-WO-182-00097 | ECM 19 | 2022-09-29 14:07 |  |  | 7.7864 | 17.9 | 43.53
CT772-WO-037-00073 | ECM 18 | 2022-09-29 14:53 |  |  | 3.1261 | 17.13 | 18.26
CT772-WO-037-00075 | SHV 64 | 2022-09-29 18:07 |  |  | 0.35722 | 13.88 | 2.57
CT772-WO-182-00116 | ECM 15 | 2022-09-29 19:18 |  |  | 3.4742 | 12.72 | 27.34
CT772-WO-182-00099 | SHV 61 | 2022-09-29 21:48 |  |  | 4.9092 | 10.2 | 48.15
CT772-WO-182-00056 | ECM 23 | 2022-09-29 21:58 |  |  | 7.0881 | 10.05 | 70.6
CT772-WO-037-00072 | ECM 18 | 2022-09-29 22:16 |  |  | 0.53389 | 9.73 | 5.49
CT772-WO-182-00115 | ECM 15 | 2022-09-29 22:46 |  |  | 7.4608 | 9.23 | 80.83
CT772-WO-182-00057 | ECM 23 | 2022-09-30 01:38 |  |  | 0.5725 | 6.37 | 9
CT772-WO-216-00003 | ECM 18 | 2022-09-30 01:39 |  |  | 0 | 6.35 | 0
CT772-WO-216-00001 | SHV 63 | 2022-09-30 01:51 |  |  | 4.1256 | 6.15 | 67.11
CT772-WO-037-00027 | SHV 64 | 2022-09-30 02:27 |  |  | 1.0697 | 5.55 | 19.3
CT772-WO-037-00026 | ECM 11 | 2022-09-30 02:54 |  |  | 2.5564 | 5.12 | 50.05
CT772-WO-182-00100 | SHV 61 | 2022-09-30 03:36 |  |  | 2.1744 | 4.42 | 49.37
CT772-WO-182-00098 | ECM 19 | 2022-09-30 03:37 |  |  | 0.50583 | 4.4 | 11.53
CT772-WO-046-00001 | ECM 22 | 2022-09-30 03:51 |  |  | 2.8103 | 4.17 | 67.6
CT772-WO-037-00025 | ECM 11 | 2022-09-30 06:34 |  |  | 1.6508 | 1.45 | 114.61
CT772-WO-066-00044 | SHV 63 | 2022-09-30 07:02 |  |  | 2.2333 | 0.97 | 232.92

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-30
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  |  | Night Shift
| Welder ID | Hours | Percentage | Welder ID | Hours | Percentage
ECM 11 | 113,408 | 4.09 | 34.11 % | 113 | 10.3 | 85.81 %
ECM 14 | 1384 | 1.92 | 15.97 % | 1384 | 2.97 | 24.78 %
ECM 15 | 575,777 | 4.24 | 35.31 % | 575 | 9.11 | 75.89 %
ECM 18 | 474,509 | 5.56 | 46.33 % | 474 | 6.88 | 57.34 %
ECM 19 | 474,509 | 6.28 | 52.32 % | 474 | 3.84 | 31.96 %
ECM 22 | 777 | 5.52 | 46.00 % | 575 | 5.47 | 45.61 %
ECM 23 | 408 | 4.85 | 40.41 % | 1385 | 7.09 | 59.12 %
ECM 26 | - | 0 | 0.00 % | 245 | 8.4 | 69.98 %
SHV 61 | 286 | 4.28 | 35.63 % | 286 | 7.08 | 59.03 %
SHV 62 | 113,582 | 10.66 | 88.83 % | 113,582 | 6.04 | 50.35 %
SHV 63 | 286 | 7.41 | 61.77 % | 286 | 7.69 | 64.08 %
SHV 64 | 1383,582 | 4.9 | 40.85 % | 1383 | 2.19 | 18.24 %
Average | - | 5.43 | 45.23 % | - | 6.42 | 53.52 %

## Finished Items within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-30
Item No | Machine | Production |  | Items Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CT772-WO-182-00007 | ECM 23 | 2022-09-28 18:13 |  |  | 7.8569 | 15.53 | 50.58 | 100
CT772-WO-037-00083 | ECM 22 | 2022-09-29 03:31 |  |  | 1.2592 | 6.15 | 20.48 | 100
CT772-WO-181-00013 | ECM 15 | 2022-09-29 04:36 |  |  | 6.4286 | 10.75 | 59.81 | 100
CT772-WO-037-00041 | SHV 63 | 2022-09-29 04:54 |  |  | 4.4611 | 7.73 | 57.77 | 100
CT772-WO-037-00092 | SHV 61 | 2022-09-29 08:31 |  |  | 4.2761 | 10.17 | 42.04 | 100
CT772-WO-037-00090 | ECM 22 | 2022-09-29 13:07 |  |  | 7.2106 | 12.7 | 56.75 | 100
CT772-WO-037-00028 | SHV 64 | 2022-09-29 22:12 |  |  | 1.1186 | 7.63 | 14.66 | 100