## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-01
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4388 | 1.01
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4388 | 0.08
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7079 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7079 | 0
QH 25A | CT772-WO-155-00001 | 2022-08-26 01:46 | 2022-09-08 06:46 | 317.96 | 11.25 | 151 | 7.45
QH 25B | CT772-WO-155-00001 | 2022-08-26 01:46 | 2022-09-08 06:46 | 317.96 | 0 | 151 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-01
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 19A | 0.88 | 7.36 % | 11.17 | 93.06 %
QH 20B | 0 | 0.00 % | 9.8 | 81.67 %
QH 23A | 0 | 0.00 % | 1.7 | 14.17 %
QH 25A | 12.15 | 101.25 % | 9.92 | 82.64 %
Average | 3.26 | 27.15 % | 8.15 | 67.89 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-01
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 25A | CT772-WO-338-00002 | 2022-08-31 01:29 | 2022-09-13 06:29 | 317.96 | 17 | 17.0667 | 100.39 | 1870.35
QH 25B | CT772-WO-338-00002 | 2022-08-31 01:29 | 2022-09-13 06:29 | 317.96 | 17 | 0 | 0 | 1870.35