## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-02
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4412 | 1.01
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4412 | 0.08
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7103 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7103 | 0
QH 25A | CT772-WO-340-00001 | 2022-09-01 14:33 | 2022-09-14 19:33 | 317.96 | 0 | 18 | 0
QH 25B | CT772-WO-340-00001 | 2022-09-01 14:33 | 2022-09-14 19:33 | 317.96 | 0 | 18 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-02
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 19A | 11.73 | 97.78 % | 11.43 | 95.28 %
QH 20B | 10.65 | 88.75 % | 11.65 | 97.08 %
QH 25A | 13.03 | 108.61 % | 0 | 0.00 %
Average | 11.81 | 98.38 % | 7.69 | 64.12 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-02
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 19A | CT772-WO-267-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 9053 | 9.95 | 0.11 | 1.99
QH 19B | CT772-WO-267-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 9053 | 0 | 0 | 1.99
QH 19A | CT772-WO-267-00002 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 9043 | 15.0667 | 0.17 | 1.99
QH 19B | CT772-WO-267-00002 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 9043 | 0 | 0 | 1.99
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9040 | 0 | 0 | 2
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9040 | 10.2 | 0.11 | 2
QH 20A | CT772-WO-272-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9050 | 0 | 0 | 2
QH 20B | CT772-WO-272-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9050 | 10.1167 | 0.11 | 2
QH 25A | CT772-WO-155-00001 | 2022-08-26 01:46 | 2022-09-08 06:46 | 317.96 | 157 | 19.4167 | 12.37 | 202.52
QH 25B | CT772-WO-155-00001 | 2022-08-26 01:46 | 2022-09-08 06:46 | 317.96 | 157 | 0 | 0 | 202.52