## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-05
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4484 | 0.99
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4484 | 0.08
QH 16A | CT772-WO-110-00022 | 2022-04-09 02:23 | 2022-04-20 08:23 | 270.44 | 9.3667 | 3582 | 0.26
QH 16B | CT772-WO-110-00022 | 2022-04-09 02:23 | 2022-04-20 08:23 | 270.44 | 0 | 3582 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7175 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7175 | 0
QH 19A | CT772-WO-266-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 16.4667 | 9136 | 0.18
QH 19B | CT772-WO-266-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 0 | 9136 | 0
QH 20A | CT772-WO-274-00002 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9136 | 0
QH 20B | CT772-WO-274-00002 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9.35 | 9136 | 0.1
QH 25A | CT772-WO-340-00001 | 2022-09-01 14:33 | 2022-09-14 19:33 | 317.96 | 16.85 | 90 | 18.72
QH 25B | CT772-WO-340-00001 | 2022-09-01 14:33 | 2022-09-14 19:33 | 317.96 | 0 | 90 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-05
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
Average |  | % |  | %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-05
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9