## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-06
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4508 | 0.99
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4508 | 0.08
QH 16A | CT772-WO-110-00020 | 2022-09-05 23:44 | 2022-09-17 05:44 | 270.44 | 8.0833 | 9 | 89.81
QH 16B | CT772-WO-110-00020 | 2022-09-05 23:44 | 2022-09-17 05:44 | 270.44 | 0 | 9 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7199 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7199 | 0
QH 19A | CT772-WO-267-00003 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 23.5 | 9160 | 0.26
QH 19B | CT772-WO-267-00003 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 0 | 9160 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9160 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 15.9 | 9160 | 0.17

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-06
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 16A | 15.27 | 127.22 % | 12.12 | 100.97 %
QH 19A | 10.85 | 90.42 % | 10.8 | 90.00 %
QH 20B | 6.92 | 57.64 % | 11 | 91.67 %
QH 25A | 0 | 0.00 % | 4.5 | 37.50 %
Average | 8.26 | 68.82 % | 9.6 | 80.04 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-06
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 16A | CT772-WO-110-00022 | 2022-04-09 02:23 | 2022-04-20 08:23 | 270.44 | 3589 | 19.4167 | 0.54 | 7.54
QH 16B | CT772-WO-110-00022 | 2022-04-09 02:23 | 2022-04-20 08:23 | 270.44 | 3589 | 0 | 0 | 7.54
QH 16A | CT772-WO-110-00021 | 2022-09-05 14:29 | 2022-09-16 20:29 | 270.44 | 9 | 8.4 | 93.33 | 3004.89
QH 16B | CT772-WO-110-00021 | 2022-09-05 14:29 | 2022-09-16 20:29 | 270.44 | 9 | 0 | 0 | 3004.89
QH 19A | CT772-WO-267-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 9149 | 14.6167 | 0.16 | 1.97
QH 19B | CT772-WO-267-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 9149 | 0 | 0 | 1.97
QH 19A | CT772-WO-266-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 9140 | 20.4 | 0.22 | 1.97
QH 19B | CT772-WO-266-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 9140 | 0 | 0 | 1.97
QH 20A | CT772-WO-274-00002 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9153 | 0 | 0 | 1.98
QH 20B | CT772-WO-274-00002 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9153 | 21.5667 | 0.24 | 1.98
QH 25A | CT772-WO-340-00001 | 2022-09-01 14:33 | 2022-09-14 19:33 | 317.96 | 108 | 16.85 | 15.6 | 294.41
QH 25B | CT772-WO-340-00001 | 2022-09-01 14:33 | 2022-09-14 19:33 | 317.96 | 108 | 0 | 0 | 294.41