## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-07
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4532 | 0.98
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4532 | 0.08
QH 19A | CT772-WO-267-00002 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 31.5333 | 9184 | 0.34
QH 19B | CT772-WO-267-00002 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 0 | 9184 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7223 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7223 | 0
QH 20A | CT772-WO-274-00002 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9184 | 0
QH 20B | CT772-WO-274-00002 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 22.7833 | 9184 | 0.25
QH 25A | CT772-WO-153-00003 | 2022-08-30 08:28 | 2022-09-12 13:28 | 317.96 | 29.3167 | 192 | 15.27
QH 25B | CT772-WO-153-00003 | 2022-08-30 08:28 | 2022-09-12 13:28 | 317.96 | 0 | 192 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-07
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 16A | 12.23 | 101.94 % | 11.92 | 99.31 %
QH 19A | 9.05 | 75.42 % | 12 | 100.00 %
QH 20B | 11.9 | 99.17 % | 11.27 | 93.89 %
QH 25A | 11.15 | 92.92 % | 12 | 100.00 %
Average | 11.08 | 92.36 % | 11.8 | 98.30 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-07
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 16A | CT772-WO-110-00020 | 2022-09-05 23:44 | 2022-09-17 05:44 | 270.44 | 9 | 8.3833 | 93.15 | 3004.89
QH 16B | CT772-WO-110-00020 | 2022-09-05 23:44 | 2022-09-17 05:44 | 270.44 | 9 | 0 | 0 | 3004.89
QH 16A | CT772-WO-110-00019 | 2022-09-06 08:18 | 2022-09-17 14:18 | 270.44 | 9 | 10.2 | 113.33 | 3004.89
QH 16B | CT772-WO-110-00019 | 2022-09-06 08:18 | 2022-09-17 14:18 | 270.44 | 9 | 0 | 0 | 3004.89
QH 16A | CT772-WO-110-00018 | 2022-09-06 17:28 | 2022-09-17 23:28 | 270.44 | 9 | 0 | 0 | 3004.89
QH 16B | CT772-WO-110-00018 | 2022-09-06 17:28 | 2022-09-17 23:28 | 270.44 | 9 | 0 | 0 | 3004.89
QH 19A | CT772-WO-267-00003 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 9164 | 28.0667 | 0.31 | 1.96
QH 19B | CT772-WO-267-00003 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 9164 | 0 | 0 | 1.96
QH 20A | CT772-WO-273-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9182 | 0 | 0 | 1.97
QH 20B | CT772-WO-273-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9182 | 19.9333 | 0.22 | 1.97
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9163 | 0 | 0 | 1.98
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9163 | 19.4833 | 0.21 | 1.98
QH 20A | CT772-WO-272-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9172 | 0 | 0 | 1.98
QH 20B | CT772-WO-272-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9172 | 19.15 | 0.21 | 1.98
QH 25A | CT 772-WO-338-00002 | 2022-09-06 03:21 | 2022-09-19 08:21 | 317.96 | 15 | 0 | 0 | 2119.73
QH 25B | CT 772-WO-338-00002 | 2022-09-06 03:21 | 2022-09-19 08:21 | 317.96 | 15 | 0 | 0 | 2119.73