## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-08
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4556 | 0.97
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4556 | 0.08
QH 19A | CT772-WO-267-00003 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 30.3333 | 9208 | 0.33
QH 19B | CT772-WO-267-00003 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 0 | 9208 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7247 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7247 | 0
QH 20A | CT772-WO-273-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9208 | 0
QH 20B | CT772-WO-273-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 24.6 | 9208 | 0.27
QH 25A | CT772-WO-153-00003 | 2022-08-30 08:28 | 2022-09-12 13:28 | 317.96 | 16.7667 | 216 | 7.76
QH 25B | CT772-WO-153-00003 | 2022-08-30 08:28 | 2022-09-12 13:28 | 317.96 | 0 | 216 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-08
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 16A | 11.65 | 97.08 % | 11.65 | 97.08 %
QH 19A | 8.5 | 70.83 % | 2.27 | 18.89 %
QH 20B | 8.88 | 74.03 % | 6.03 | 50.28 %
QH 25A | 17.92 | 149.31 % | 22.6 | 188.33 %
Average | 11.74 | 97.81 % | 10.64 | 88.65 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-08
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 16A | CT772-WO-110-00017 | 2022-09-06 18:43 | 2022-09-18 00:43 | 270.44 | 16 | 0 | 0 | 1690.25
QH 16B | CT772-WO-110-00017 | 2022-09-06 18:43 | 2022-09-18 00:43 | 270.44 | 16 | 0 | 0 | 1690.25
QH 16A | CT772-WO-110-00016 | 2022-09-07 02:32 | 2022-09-18 08:32 | 270.44 | 18 | 10.3667 | 57.59 | 1502.44
QH 16B | CT772-WO-110-00016 | 2022-09-07 02:32 | 2022-09-18 08:32 | 270.44 | 18 | 0 | 0 | 1502.44
QH 16A | CT772-WO-110-00015 | 2022-09-07 20:58 | 2022-09-19 02:58 | 270.44 | 9 | 0 | 0 | 3004.89
QH 16B | CT772-WO-110-00015 | 2022-09-07 20:58 | 2022-09-19 02:58 | 270.44 | 9 | 0 | 0 | 3004.89
QH 19A | CT772-WO-267-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 9194 | 22.3833 | 0.24 | 1.96
QH 19B | CT772-WO-267-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 9194 | 0 | 0 | 1.96
QH 19A | CT772-WO-266-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 9195 | 21.1333 | 0.23 | 1.96
QH 19B | CT772-WO-266-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 9195 | 0 | 0 | 1.96
QH 20A | CT772-WO-274-00002 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9195 | 0 | 0 | 1.97
QH 20B | CT772-WO-274-00002 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9195 | 31.6667 | 0.34 | 1.97
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9197 | 0 | 0 | 1.97
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 9197 | 20.85 | 0.23 | 1.97
QH 25A | CT772-WO-152-00001 | 2022-08-29 16:57 | 2022-09-11 21:57 | 317.96 | 231 | 37.25 | 16.13 | 137.65
QH 25B | CT772-WO-152-00001 | 2022-08-29 16:57 | 2022-09-11 21:57 | 317.96 | 231 | 0 | 0 | 137.65