## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-10
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4604 | 0.96
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4604 | 0.07
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7295 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7295 | 0
QH 19A | CT772-WO-267-00003 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 30.3333 | 9256 | 0.33
QH 19B | CT772-WO-267-00003 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 0 | 9256 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9256 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9256 | 0.3

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-10
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 15A | 11.87 | 98.89 % | 11.85 | 98.75 %
QH 16A | 17.48 | 145.69 % | 5.37 | 44.72 %
QH 25A | 9.62 | 80.14 % | 8.93 | 74.44 %
Average | 12.99 | 108.24 % | 8.72 | 72.64 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-10
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 15A | CT772-WO-110-00030 | 2022-09-09 05:57 | 2022-09-20 11:57 | 270.1 | 11 | 10.4 | 94.55 | 2455.45
QH 15B | CT772-WO-110-00030 | 2022-09-09 05:57 | 2022-09-20 11:57 | 270.1 | 11 | 0 | 0 | 2455.45
QH 15A | CT772-WO-098-00002 | 2022-09-09 07:05 | 2022-09-19 20:05 | 253 | 16 | 0 | 0 | 1581.25
QH 15B | CT772-WO-098-00002 | 2022-09-09 07:05 | 2022-09-19 20:05 | 253 | 16 | 0 | 0 | 1581.25
QH 15A | CT772-WO-110-00029 | 2022-09-09 16:34 | 2022-09-20 22:34 | 270.1 | 9 | 9.1 | 101.11 | 3001.11
QH 15B | CT772-WO-110-00029 | 2022-09-09 16:34 | 2022-09-20 22:34 | 270.1 | 9 | 0 | 0 | 3001.11
QH 16A | CT772-WO-110-00012 | 2022-09-08 21:55 | 2022-09-20 03:55 | 270.44 | 18 | 22.5167 | 125.09 | 1502.44
QH 16B | CT772-WO-110-00012 | 2022-09-08 21:55 | 2022-09-20 03:55 | 270.44 | 18 | 0 | 0 | 1502.44
QH 16A | CT772-WO-110-00010 | 2022-09-09 16:02 | 2022-09-20 22:02 | 270.44 | 8 | 8.65 | 108.13 | 3380.5
QH 16B | CT772-WO-110-00010 | 2022-09-09 16:02 | 2022-09-20 22:02 | 270.44 | 8 | 0 | 0 | 3380.5
QH 25A | CT772-WO-110-00041 | 2022-09-09 06:47 | 2022-09-20 14:47 | 272.49 | 14 | 9.65 | 68.93 | 1946.36
QH 25B | CT772-WO-110-00041 | 2022-09-09 06:47 | 2022-09-20 14:47 | 272.49 | 14 | 0 | 0 | 1946.36
QH 25A | CT772-WO-110-00042 | 2022-09-09 20:03 | 2022-09-21 04:03 | 272.49 | 8 | 8.2833 | 103.54 | 3406.13
QH 25B | CT772-WO-110-00042 | 2022-09-09 20:03 | 2022-09-21 04:03 | 272.49 | 8 | 0 | 0 | 3406.13