## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-12
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4652 | 0.95
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4652 | 0.07
QH 15A | CT772-WO-110-00028 | 2022-09-10 01:35 | 2022-09-21 07:35 | 270.1 | 0.76667 | 55 | 1.39
QH 15B | CT772-WO-110-00028 | 2022-09-10 01:35 | 2022-09-21 07:35 | 270.1 | 0 | 55 | 0
QH 16A | CT772-WO-110-00009 | 2022-09-10 00:47 | 2022-09-21 07:47 | 271.13 | 0.41667 | 56 | 0.74
QH 16B | CT772-WO-110-00009 | 2022-09-10 00:47 | 2022-09-21 07:47 | 271.13 | 0 | 56 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7343 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7343 | 0
QH 19A | CT772-WO-267-00003 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 30.3333 | 9304 | 0.33
QH 19B | CT772-WO-267-00003 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 0 | 9304 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9304 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9304 | 0.29
QH 25A | CT772-WO-110-00043 | 2022-09-10 04:26 | 2022-09-21 10:26 | 270.1 | 0.5 | 52 | 0.96
QH 25B | CT772-WO-110-00043 | 2022-09-10 04:26 | 2022-09-21 10:26 | 270.1 | 0 | 52 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-12
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
Average |  | % |  | %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-12
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9