## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-13
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4676 | 0.95
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4676 | 0.07
QH 16A | CT772-WO-110-00023 | 2022-09-12 15:23 | 2022-09-23 21:23 | 270.44 | 0 | 17 | 0
QH 16B | CT772-WO-110-00023 | 2022-09-12 15:23 | 2022-09-23 21:23 | 270.44 | 0 | 17 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7367 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7367 | 0
QH 19A | CT772-WO-267-00003 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 30.3333 | 9328 | 0.33
QH 19B | CT772-WO-267-00003 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 03:30 | 179.83 | 0 | 9328 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9328 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9328 | 0.29
QH 25A | CT772-WO-110-00045 | 2022-09-12 22:59 | 2022-09-24 04:59 | 270.1 | 7 | 10 | 70
QH 25B | CT772-WO-110-00045 | 2022-09-12 22:59 | 2022-09-24 04:59 | 270.1 | 0 | 10 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-13
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 15A | 21.4 | 178.33 % | 9.93 | 82.78 %
QH 16A | 7.38 | 61.53 % | 0.82 | 6.81 %
QH 25A | 0 | 0.00 % | 7 | 58.33 %
Average | 9.59 | 79.95 % | 5.92 | 49.31 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-13
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 15A | CT772-WO-110-00028 | 2022-09-10 01:35 | 2022-09-21 07:35 | 270.1 | 61 | 7.1833 | 11.78 | 442.79
QH 15B | CT772-WO-110-00028 | 2022-09-10 01:35 | 2022-09-21 07:35 | 270.1 | 61 | 0 | 0 | 442.79
QH 15A | CT772-WO-098-00003 | 2022-09-10 03:18 | 2022-09-20 16:18 | 253 | 56 | 1.0833 | 1.93 | 451.79
QH 15B | CT772-WO-098-00003 | 2022-09-10 03:18 | 2022-09-20 16:18 | 253 | 56 | 0 | 0 | 451.79
QH 15A | CT772-WO-098-00004 | 2022-09-12 11:05 | 2022-09-23 00:05 | 253 | 7 | 7.2 | 102.86 | 3614.29
QH 15B | CT772-WO-098-00004 | 2022-09-12 11:05 | 2022-09-23 00:05 | 253 | 7 | 0 | 0 | 3614.29
QH 15A | CT772-WO-110-00027 | 2022-09-12 14:59 | 2022-09-23 20:59 | 270.1 | 10 | 9.3667 | 93.67 | 2701
QH 15B | CT772-WO-110-00027 | 2022-09-12 14:59 | 2022-09-23 20:59 | 270.1 | 10 | 0 | 0 | 2701
QH 15A | CT772-WO-098-00005 | 2022-09-12 18:23 | 2022-09-23 07:23 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0
QH 15B | CT772-WO-098-00005 | 2022-09-12 18:23 | 2022-09-23 07:23 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0
QH 16A | CT772-WO-110-00011 | 2022-09-12 15:33 | 2022-09-23 21:33 | 270.44 | 12 | 0 | 0 | 2253.67
QH 16B | CT772-WO-110-00011 | 2022-09-12 15:33 | 2022-09-23 21:33 | 270.44 | 12 | 0 | 0 | 2253.67
QH 16A | CT772-WO-110-00009 | 2022-09-10 00:47 | 2022-09-21 07:47 | 271.13 | 63 | 7.5833 | 12.04 | 430.37
QH 16B | CT772-WO-110-00009 | 2022-09-10 00:47 | 2022-09-21 07:47 | 271.13 | 63 | 0 | 0 | 430.37
QH 25A | CT772-WO-110-00044 | 2022-09-12 15:02 | 2022-09-23 21:02 | 270.1 | 0 | 0 | 0 | 0
QH 25B | CT772-WO-110-00044 | 2022-09-12 15:02 | 2022-09-23 21:02 | 270.1 | 0 | 0 | 0 | 0
QH 25A | CT772-WO-110-00043 | 2022-09-10 04:26 | 2022-09-21 10:26 | 270.1 | 54 | 0.5 | 0.93 | 500.19
QH 25B | CT772-WO-110-00043 | 2022-09-10 04:26 | 2022-09-21 10:26 | 270.1 | 54 | 0 | 0 | 500.19