## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-14
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4700 | 0.95
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4700 | 0.07
QH 16A | CT772-WO-110-00020 | 2022-09-05 23:44 | 2022-09-17 05:44 | 270.44 | 12.4833 | 201 | 6.21
QH 16B | CT772-WO-110-00020 | 2022-09-05 23:44 | 2022-09-17 05:44 | 270.44 | 0 | 201 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7391 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7391 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9352 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9352 | 0.29

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-14
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 15A | 28.35 | 236.25 % | 15.6 | 130.00 %
QH 16A | 7.98 | 66.53 % | 14.57 | 121.39 %
QH 25A | 7.87 | 65.56 % | 6.4 | 53.33 %
Average | 14.73 | 122.78 % | 12.19 | 101.57 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-14
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 15A | CT772-WO-098-00004 | 2022-09-12 11:05 | 2022-09-23 00:05 | 253 | 39 | 7.2 | 18.46 | 648.72
QH 15B | CT772-WO-098-00004 | 2022-09-12 11:05 | 2022-09-23 00:05 | 253 | 39 | 0 | 0 | 648.72
QH 15A | CT772-WO-110-00026 | 2022-09-13 00:27 | 2022-09-24 06:27 | 270.1 | 9 | 8.6667 | 96.3 | 3001.11
QH 15B | CT772-WO-110-00026 | 2022-09-13 00:27 | 2022-09-24 06:27 | 270.1 | 9 | 0 | 0 | 3001.11
QH 15A | CT772-WO-098-00006 | 2022-09-13 01:57 | 2022-09-23 14:57 | 253 | 8 | 0 | 0 | 3162.5
QH 15B | CT772-WO-098-00006 | 2022-09-13 01:57 | 2022-09-23 14:57 | 253 | 8 | 0 | 0 | 3162.5
QH 15A | CT772-WO-098-00007 | 2022-09-13 09:07 | 2022-09-23 22:07 | 253 | 17 | 16.2333 | 95.49 | 1488.24
QH 15B | CT772-WO-098-00007 | 2022-09-13 09:07 | 2022-09-23 22:07 | 253 | 17 | 0 | 0 | 1488.24
QH 15A | CT772-WO-110-00025 | 2022-09-13 09:18 | 2022-09-24 15:18 | 270.1 | 9 | 8.6667 | 96.3 | 3001.11
QH 15B | CT772-WO-110-00025 | 2022-09-13 09:18 | 2022-09-24 15:18 | 270.1 | 9 | 0 | 0 | 3001.11
QH 15A | CT772-WO-110-00024 | 2022-09-13 18:12 | 2022-09-25 00:12 | 270.1 | 0 | 0 | 0 | 0
QH 15B | CT772-WO-110-00024 | 2022-09-13 18:12 | 2022-09-25 00:12 | 270.1 | 0 | 0 | 0 | 0
QH 16A | CT772-WO-110-00023 | 2022-09-12 15:23 | 2022-09-23 21:23 | 270.44 | 32 | 7.9667 | 24.9 | 845.13
QH 16B | CT772-WO-110-00023 | 2022-09-12 15:23 | 2022-09-23 21:23 | 270.44 | 32 | 0 | 0 | 845.13
QH 16A | CT772-WO-110-00022 | 2022-04-09 02:23 | 2022-04-20 08:23 | 270.44 | 3786 | 19.4167 | 0.51 | 7.14
QH 16B | CT772-WO-110-00022 | 2022-04-09 02:23 | 2022-04-20 08:23 | 270.44 | 3786 | 0 | 0 | 7.14
QH 16A | CT772-WO-110-00021 | 2022-09-05 14:29 | 2022-09-16 20:29 | 270.44 | 205 | 8.4 | 4.1 | 131.92
QH 16B | CT772-WO-110-00021 | 2022-09-05 14:29 | 2022-09-16 20:29 | 270.44 | 205 | 0 | 0 | 131.92
QH 25A | CT772-WO-110-00045 | 2022-09-12 22:59 | 2022-09-24 04:59 | 270.1 | 10 | 0 | 0 | 2701
QH 25B | CT772-WO-110-00045 | 2022-09-12 22:59 | 2022-09-24 04:59 | 270.1 | 10 | 0 | 0 | 2701
QH 25A | CT772-WO-110-00047 | 2022-09-13 16:28 | 2022-09-24 22:28 | 270.1 | 1 | 0 | 0 | 27010
QH 25B | CT772-WO-110-00047 | 2022-09-13 16:28 | 2022-09-24 22:28 | 270.1 | 1 | 0 | 0 | 27010
QH 25A | CT772-WO-110-00046 | 2022-09-13 08:29 | 2022-09-24 14:29 | 270.1 | 8 | 0 | 0 | 3376.25
QH 25B | CT772-WO-110-00046 | 2022-09-13 08:29 | 2022-09-24 14:29 | 270.1 | 8 | 0 | 0 | 3376.25