## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-15
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4724 | 0.94
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4724 | 0.07
QH 15A | CT772-WO-098-00002 | 2022-09-09 07:05 | 2022-09-19 20:05 | 253 | 0 | 145 | 0
QH 15B | CT772-WO-098-00002 | 2022-09-09 07:05 | 2022-09-19 20:05 | 253 | 0 | 145 | 0
QH 16A | CT772-WO-110-00020 | 2022-09-05 23:44 | 2022-09-17 05:44 | 270.44 | 16.55 | 225 | 7.36
QH 16B | CT772-WO-110-00020 | 2022-09-05 23:44 | 2022-09-17 05:44 | 270.44 | 0 | 225 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7415 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7415 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9376 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9376 | 0.29

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-15
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 16A | 4.05 | 33.75 % | 0 | 0.00 %
QH 19A | 0.42 | 3.47 % | 6.2 | 51.67 %
QH 19B | 1.62 | 13.47 % | 9.17 | 76.39 %
QH 25A | 3.7 | 30.83 % | 2.63 | 21.94 %
Average | 2.45 | 20.38 % | 4.5 | 37.50 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-15
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 15A | CT772-WO-098-00004 | 2022-09-12 11:05 | 2022-09-23 00:05 | 253 | 45 | 7.2 | 16 | 562.22
QH 15B | CT772-WO-098-00004 | 2022-09-12 11:05 | 2022-09-23 00:05 | 253 | 45 | 0 | 0 | 562.22
QH 15A | CT772-WO-111-00004 | 2022-09-14 02:42 | 2022-09-25 08:42 | 270.1 | 8 | 0 | 0 | 3376.25
QH 15B | CT772-WO-111-00004 | 2022-09-14 02:42 | 2022-09-25 08:42 | 270.1 | 8 | 0 | 0 | 3376.25
QH 25A | CT772-WO-110-00048 | 2022-09-14 00:49 | 2022-09-25 06:49 | 270.1 | 9 | 0 | 0 | 3001.11
QH 25B | CT772-WO-110-00048 | 2022-09-14 00:49 | 2022-09-25 06:49 | 270.1 | 9 | 0 | 0 | 3001.11