## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-16
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4748 | 0.94
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4748 | 0.07
QH 15A | CT772-WO-098-00002 | 2022-09-09 07:05 | 2022-09-19 20:05 | 253 | 0 | 169 | 0
QH 15B | CT772-WO-098-00002 | 2022-09-09 07:05 | 2022-09-19 20:05 | 253 | 0 | 169 | 0
QH 16A | CT772-WO-110-00020 | 2022-09-05 23:44 | 2022-09-17 05:44 | 270.44 | 16.55 | 249 | 6.65
QH 16B | CT772-WO-110-00020 | 2022-09-05 23:44 | 2022-09-17 05:44 | 270.44 | 0 | 249 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7439 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7439 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9400 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9400 | 0.29

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-16
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 19A | 6.93 | 57.78 % | 8.15 | 67.92 %
QH 19B | 11.92 | 99.31 % | 7.35 | 61.25 %
QH 25A | 10.13 | 84.44 % | 11.18 | 93.19 %
Average | 9.66 | 80.51 % | 8.89 | 74.12 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-16
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9