## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-17
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 16A | CT772-WO-110-00018 | 2022-09-06 17:28 | 2022-09-17 23:28 | 270.44 | 0 | 255 | 0
QH 16B | CT772-WO-110-00018 | 2022-09-06 17:28 | 2022-09-17 23:28 | 270.44 | 0 | 255 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7463 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7463 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9424 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9424 | 0.29

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-17
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 14A | 0 | 0.00 % | 10.38 | 86.53 %
QH 19A | 1.2 | 10.00 % | 0 | 0.00 %
QH 25A | 15.4 | 128.33 % | 0.22 | 1.81 %
Average | 5.53 | 46.11 % | 3.53 | 29.45 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-17
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 15A | CT772-WO-098-00002 | 2022-09-09 07:05 | 2022-09-19 20:05 | 253 | 182 | 0 | 0 | 139.01
QH 15B | CT772-WO-098-00002 | 2022-09-09 07:05 | 2022-09-19 20:05 | 253 | 182 | 0 | 0 | 139.01
QH 16A | CT772-WO-110-00019 | 2022-09-06 08:18 | 2022-09-17 14:18 | 270.44 | 252 | 10.2 | 4.05 | 107.32
QH 16B | CT772-WO-110-00019 | 2022-09-06 08:18 | 2022-09-17 14:18 | 270.44 | 252 | 0 | 0 | 107.32