## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-20
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 16A | CT772-WO-110-00015 | 2022-09-07 20:58 | 2022-09-19 02:58 | 270.44 | 7.75 | 300 | 2.58
QH 16B | CT772-WO-110-00015 | 2022-09-07 20:58 | 2022-09-19 02:58 | 270.44 | 0 | 300 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7535 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7535 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9496 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9496 | 0.29
QH 25A | CT772-WO-110-00042 | 2022-09-09 20:03 | 2022-09-21 04:03 | 272.49 | 8.2833 | 252 | 3.29
QH 25B | CT772-WO-110-00042 | 2022-09-09 20:03 | 2022-09-21 04:03 | 272.49 | 0 | 252 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-20
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 14A | 0 | 0.00 % | 4.67 | 38.89 %
QH 15A | 10.38 | 86.53 % | 3.28 | 27.36 %
QH 16A | 13.95 | 116.25 % | 15.15 | 126.25 %
QH 25A | 9 | 75.00 % | 3.32 | 27.64 %
Average | 8.33 | 69.45 % | 6.6 | 55.04 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-20
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 16A | CT772-WO-110-00017 | 2022-09-06 18:43 | 2022-09-18 00:43 | 270.44 | 309 | 0 | 0 | 87.52
QH 16B | CT772-WO-110-00017 | 2022-09-06 18:43 | 2022-09-18 00:43 | 270.44 | 309 | 0 | 0 | 87.52
QH 16A | CT772-WO-110-00016 | 2022-09-07 02:32 | 2022-09-18 08:32 | 270.44 | 309 | 17.95 | 5.81 | 87.52
QH 16B | CT772-WO-110-00016 | 2022-09-07 02:32 | 2022-09-18 08:32 | 270.44 | 309 | 0 | 0 | 87.52
QH 25A | CT772-WO-110-00041 | 2022-09-09 06:47 | 2022-09-20 14:47 | 272.49 | 257 | 17.1833 | 6.69 | 106.03
QH 25B | CT772-WO-110-00041 | 2022-09-09 06:47 | 2022-09-20 14:47 | 272.49 | 257 | 0 | 0 | 106.03