## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-21
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 16A | CT772-WO-110-00012 | 2022-09-08 21:55 | 2022-09-20 03:55 | 270.44 | 22.5167 | 299 | 7.53
QH 16B | CT772-WO-110-00012 | 2022-09-08 21:55 | 2022-09-20 03:55 | 270.44 | 0 | 299 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7559 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7559 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9520 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9520 | 0.29
QH 25A | CT772-WO-110-00045 | 2022-09-12 22:59 | 2022-09-24 04:59 | 270.1 | 3.25 | 202 | 1.61
QH 25B | CT772-WO-110-00045 | 2022-09-12 22:59 | 2022-09-24 04:59 | 270.1 | 0 | 202 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-21
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 14A | 11.77 | 98.06 % | 14.05 | 117.08 %
QH 15A | 10.2 | 85.00 % | 4.58 | 38.19 %
QH 16A | 11.92 | 99.31 % | 9.88 | 82.36 %
QH 25A | 8.02 | 66.81 % | 3.52 | 29.31 %
Average | 10.47 | 87.30 % | 8.01 | 66.74 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-21
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 16A | CT772-WO-110-00015 | 2022-09-07 20:58 | 2022-09-19 02:58 | 270.44 | 300 | 15.0333 | 5.01 | 90.15
QH 16B | CT772-WO-110-00015 | 2022-09-07 20:58 | 2022-09-19 02:58 | 270.44 | 300 | 0 | 0 | 90.15
QH 16A | CT772-WO-110-00014 | 2022-09-08 05:06 | 2022-09-19 11:06 | 270.44 | 299 | 0 | 0 | 90.45
QH 16B | CT772-WO-110-00014 | 2022-09-08 05:06 | 2022-09-19 11:06 | 270.44 | 299 | 0 | 0 | 90.45
QH 16A | CT772-WO-110-00013 | 2022-09-08 13:37 | 2022-09-19 19:37 | 270.44 | 303 | 11.7333 | 3.87 | 89.25
QH 16B | CT772-WO-110-00013 | 2022-09-08 13:37 | 2022-09-19 19:37 | 270.44 | 303 | 0 | 0 | 89.25
QH 25A | CT772-WO-110-00043 | 2022-09-10 04:26 | 2022-09-21 10:26 | 270.1 | 251 | 0.5 | 0.2 | 107.61
QH 25B | CT772-WO-110-00043 | 2022-09-10 04:26 | 2022-09-21 10:26 | 270.1 | 251 | 0 | 0 | 107.61
QH 25A | CT772-WO-110-00044 | 2022-09-12 15:02 | 2022-09-23 21:02 | 270.1 | 204 | 1.05 | 0.51 | 132.4
QH 25B | CT772-WO-110-00044 | 2022-09-12 15:02 | 2022-09-23 21:02 | 270.1 | 204 | 0 | 0 | 132.4