## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-22
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 15A | CT772-WO-110-00030 | 2022-09-09 05:57 | 2022-09-20 11:57 | 270.1 | 10.4 | 315 | 3.3
QH 15B | CT772-WO-110-00030 | 2022-09-09 05:57 | 2022-09-20 11:57 | 270.1 | 0 | 315 | 0
QH 16A | CT772-WO-110-00009 | 2022-09-10 00:47 | 2022-09-21 07:47 | 271.13 | 8.1 | 296 | 2.74
QH 16B | CT772-WO-110-00009 | 2022-09-10 00:47 | 2022-09-21 07:47 | 271.13 | 0 | 296 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7583 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7583 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9544 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9544 | 0.29
QH 25A | CT772-WO-110-00048 | 2022-09-14 00:49 | 2022-09-25 06:49 | 270.1 | 0.33333 | 200 | 0.17
QH 25B | CT772-WO-110-00048 | 2022-09-14 00:49 | 2022-09-25 06:49 | 270.1 | 0 | 200 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-22
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 14A | 11.83 | 98.61 % | 7.7 | 64.17 %
QH 15A | 11.57 | 96.39 % | 4.47 | 37.22 %
QH 16A | 18.38 | 153.19 % | 11.57 | 96.39 %
QH 25A | 5.73 | 47.78 % | 7.37 | 61.39 %
Average | 11.88 | 98.99 % | 7.77 | 64.79 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-22
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 15A | CT772-WO-110-00031 | 2022-09-08 18:17 | 2022-09-20 00:17 | 270.44 | 318 | 12.6833 | 3.99 | 85.04
QH 15B | CT772-WO-110-00031 | 2022-09-08 18:17 | 2022-09-20 00:17 | 270.44 | 318 | 0 | 0 | 85.04
QH 16A | CT772-WO-110-00012 | 2022-09-08 21:55 | 2022-09-20 03:55 | 270.44 | 306 | 29.3667 | 9.6 | 88.38
QH 16B | CT772-WO-110-00012 | 2022-09-08 21:55 | 2022-09-20 03:55 | 270.44 | 306 | 0 | 0 | 88.38
QH 16A | CT772-WO-110-00010 | 2022-09-09 16:02 | 2022-09-20 22:02 | 270.44 | 303 | 16.8667 | 5.57 | 89.25
QH 16B | CT772-WO-110-00010 | 2022-09-09 16:02 | 2022-09-20 22:02 | 270.44 | 303 | 0 | 0 | 89.25
QH 16A | CT772-WO-110-00011 | 2022-09-12 15:33 | 2022-09-23 21:33 | 270.44 | 223 | 0 | 0 | 121.27
QH 16B | CT772-WO-110-00011 | 2022-09-12 15:33 | 2022-09-23 21:33 | 270.44 | 223 | 0 | 0 | 121.27
QH 25A | CT772-WO-110-00046 | 2022-09-13 08:29 | 2022-09-24 14:29 | 270.1 | 208 | 0 | 0 | 129.86
QH 25B | CT772-WO-110-00046 | 2022-09-13 08:29 | 2022-09-24 14:29 | 270.1 | 208 | 0 | 0 | 129.86
QH 25A | CT772-WO-110-00047 | 2022-09-13 16:28 | 2022-09-24 22:28 | 270.1 | 207 | 0 | 0 | 130.48
QH 25B | CT772-WO-110-00047 | 2022-09-13 16:28 | 2022-09-24 22:28 | 270.1 | 207 | 0 | 0 | 130.48
QH 25A | CT772-WO-110-00045 | 2022-09-12 22:59 | 2022-09-24 04:59 | 270.1 | 207 | 3.25 | 1.57 | 130.48
QH 25B | CT772-WO-110-00045 | 2022-09-12 22:59 | 2022-09-24 04:59 | 270.1 | 207 | 0 | 0 | 130.48