## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-23
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 15A | CT772-WO-110-00027 | 2022-09-12 14:59 | 2022-09-23 20:59 | 270.1 | 9.3833 | 258 | 3.64
QH 15B | CT772-WO-110-00027 | 2022-09-12 14:59 | 2022-09-23 20:59 | 270.1 | 0 | 258 | 0
QH 16A | CT772-WO-110-00021 | 2022-09-05 14:29 | 2022-09-16 20:29 | 270.44 | 8.4 | 426 | 1.97
QH 16B | CT772-WO-110-00021 | 2022-09-05 14:29 | 2022-09-16 20:29 | 270.44 | 0 | 426 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7607 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7607 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9568 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9568 | 0.29

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-23
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
QH 15A | 11.35 | 94.58 % | 3.37 | 28.06 %
QH 16A | 12.13 | 101.11 % | 7.7 | 64.17 %
QH 25A | 6.43 | 53.61 % | 7.15 | 59.58 %
Average | 9.97 | 83.10 % | 6.07 | 50.60 %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-23
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH 15A | CT772-WO-110-00030 | 2022-09-09 05:57 | 2022-09-20 11:57 | 270.1 | 315 | 10.4 | 3.3 | 85.75
QH 15B | CT772-WO-110-00030 | 2022-09-09 05:57 | 2022-09-20 11:57 | 270.1 | 315 | 0 | 0 | 85.75
QH 15A | CT772-WO-110-00029 | 2022-09-09 16:34 | 2022-09-20 22:34 | 270.1 | 311 | 9.1 | 2.93 | 86.85
QH 15B | CT772-WO-110-00029 | 2022-09-09 16:34 | 2022-09-20 22:34 | 270.1 | 311 | 0 | 0 | 86.85
QH 15A | CT772-WO-110-00028 | 2022-09-10 01:35 | 2022-09-21 07:35 | 270.1 | 310 | 7.1833 | 2.32 | 87.13
QH 15B | CT772-WO-110-00028 | 2022-09-10 01:35 | 2022-09-21 07:35 | 270.1 | 310 | 0 | 0 | 87.13
QH 16A | CT772-WO-110-00009 | 2022-09-10 00:47 | 2022-09-21 07:47 | 271.13 | 306 | 18.3 | 5.98 | 88.6
QH 16B | CT772-WO-110-00009 | 2022-09-10 00:47 | 2022-09-21 07:47 | 271.13 | 306 | 0 | 0 | 88.6
QH 16A | CT772-WO-110-00010 | 2022-09-09 16:02 | 2022-09-20 22:02 | 270.44 | 316 | 16.8667 | 5.34 | 85.58
QH 16B | CT772-WO-110-00010 | 2022-09-09 16:02 | 2022-09-20 22:02 | 270.44 | 316 | 0 | 0 | 85.58
QH 16A | CT772-WO-110-00020 | 2022-09-05 23:44 | 2022-09-17 05:44 | 270.44 | 415 | 16.55 | 3.99 | 65.17
QH 16B | CT772-WO-110-00020 | 2022-09-05 23:44 | 2022-09-17 05:44 | 270.44 | 415 | 0 | 0 | 65.17
QH 16A | CT772-WO-110-00018 | 2022-09-06 17:28 | 2022-09-17 23:28 | 270.44 | 394 | 0 | 0 | 68.64
QH 16B | CT772-WO-110-00018 | 2022-09-06 17:28 | 2022-09-17 23:28 | 270.44 | 394 | 0 | 0 | 68.64
QH 16A | CT772-WO-110-00016 | 2022-09-07 02:32 | 2022-09-18 08:32 | 270.44 | 382 | 17.95 | 4.7 | 70.8
QH 16B | CT772-WO-110-00016 | 2022-09-07 02:32 | 2022-09-18 08:32 | 270.44 | 382 | 0 | 0 | 70.8
QH 16A | CT772-WO-110-00014 | 2022-09-08 05:06 | 2022-09-19 11:06 | 270.44 | 353 | 0 | 0 | 76.61
QH 16B | CT772-WO-110-00014 | 2022-09-08 05:06 | 2022-09-19 11:06 | 270.44 | 353 | 0 | 0 | 76.61
QH 25A | CT772-WO-110-00048 | 2022-09-14 00:49 | 2022-09-25 06:49 | 270.1 | 206 | 0 | 0 | 131.12
QH 25B | CT772-WO-110-00048 | 2022-09-14 00:49 | 2022-09-25 06:49 | 270.1 | 206 | 0 | 0 | 131.12