## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-08-24
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 14A | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 44.4167 | 4196 | 1.06
QH 14B | CA048-CSP-470-00001 | 2022-03-02 12:51 | 2022-03-08 23:51 | 155.79 | 3.45 | 4196 | 0.08
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 6887 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 6887 | 0

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-08-24
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
Average |  | % |  | %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-08-24
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9