## Summary Pipe Target
Legend :
Production over the Target
Production exceeds Target within 24 hours
Report Date : | 2022-09-26
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Actual Completion (Hours) | Arc On Time (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
QH 15A | CT772-WO-110-00025 | 2022-09-13 09:18 | 2022-09-24 15:18 | 270.1 | 8.6667 | 311 | 2.79
QH 15B | CT772-WO-110-00025 | 2022-09-13 09:18 | 2022-09-24 15:18 | 270.1 | 0 | 311 | 0
QH 16A | CT772-WO-110-00016 | 2022-09-07 02:32 | 2022-09-18 08:32 | 270.44 | 21.9167 | 462 | 4.74
QH 16B | CT772-WO-110-00016 | 2022-09-07 02:32 | 2022-09-18 08:32 | 270.44 | 0 | 462 | 0
QH 19A | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7679 | 0
QH 19B | CA047-WO-05-001 | 2021-11-10 09:40 | 2021-11-13 05:40 | 68.4 | 0 | 7679 | 0
QH 20A | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 0 | 9640 | 0
QH 20B | CT772-WO-271-00001 | 2021-08-20 16:30 | 2021-08-28 05:30 | 181.2 | 27.3833 | 9640 | 0.28

## Summary Machine Arc On
Report Date : | 2022-09-26
Machine | Arc On Time
| Day Shift |  | Night Shift
| Hours | Percentage | Hours | Percentage
Average |  | % |  | %

## Finished Pipes within 24 hours
Legend :
Arc exceeds Target (Hours)
Actual Completion exceeds Target (Hours)
Report Date : | 2022-09-26
Machine | Pipe No | Production |  | Pipes Complete
|  | Actual Start | Target Finish | Target (Hours) | Actual Completion (Hours) | Actual Arc On Time (Hours) | Arc On Time (%) | Actual Eff (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9